## Звіт ПСЕР за 2022 рік
Звіт про виконання
Програми соціально - економічного і культурного розвитку міста Черкаси за 2022 рік
Пріоритет 1. КОМФОРТ
Задача | Дія |  | Індикатор виконання | Відповідальний виконавець | Кроки | Терміни виконання | Стан виконання
1 | 2 |  | 3 | 4
1.1. Якісні житлово-комунальні послуги
1.1.2. Поліпшення якості холодного водопостачання та водовідведення | 1.1.2.21 | Капітальний ремонт водопровідної мережі житлових будинків № 138 та № 136/1 по вул. Смілянській в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП “Черкасиводо- канал” | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Профінансовано у повному обсязі
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.1.2.22 | Реконструкція водопровідної мережі по бульвару Шевченка з встановленням наземних пожежних гідрантів в м.Черкаси (Виконання судового рішення) (капітальні трасферти КП "Черкасиводоканал") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкасиводоканал" | 1.Проведення фінансових розрахунків | до 31.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
1.1.4. Капітальний ремонт та облаштування прибудинкових територій | 1.1.4.11 | Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - зони відпочинку між ЗОШ № 31, житловими будинками № 29, 35 по вул. Героїв Дніпра та № 44 по вул. Припортовій м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | з 28.02 до 30.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Частково профінансовано Враховуючи дію воєнного стану терміни виконання робіт перенесено на 2023 рік
1.2. Поліпшення матеріально-технічної бази комунальних підприємств
1.2.1. Придбання обладнання та техніки для комунальних підприємств | 1.2.1.69 | Придбання ярмаркового обладнання конструкцій дерев’яних будиночків (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Накладна | Департамент економіки та розвитку, КП "Черкаські ринки" | 1.Укладання договору на придбання обладнання | до 31.12 | Дія виконана Придбано 10 будиночків За договором адреса поставки бульвар Шевченка,Соборна площа Профінансовано, накладна 451 від 11.02.2022 року
2.Придбання обладнання
3.Отримання накладної
4.Проведення фінансових розрахунків
| 1.2.1.75 | Придбання комунальної техніки (асфальтоукладальник, тягач, трал, фреза) (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана Профінансовано у повному обсязі Проведена процедура закупівлі Укладено договір на закупівлю техніки (марка техніки WIRTGEN W 60 R), зареєстровано УДКСУ у м.Черкасах Черкаської області (закупівля профінансована, та проведено УДКСУ)
2. Придбання техніки
| 1.2.1.82 | Придбання автомобіля для надання ритуальних послуг (внески до статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Комбінат комунальних підприємств" | 1.Укладення договору | до 25.06 | Дія виконана Проведено процедуру закупівель. Профінансовано у повному обсязі. Техніка придбана (марка техніки HYUNDAI H350 BM GF01-01)
2. Придбання техніки
| 1.2.1.85 | Придбання спеціальних вантажних автопідйомників (2 одиниці) (капітальні трансферти КП "Міськсвітло") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана частково Проведена процедура закупівлі Укладено 2 договори на закупівлю техніки: 1- марка техніки: автопідйомник АТ-18/5 на басі шасі IVECO DAILI, 2- марка техніки: автопідйомник АТ-20/4 на басі шасі IVECO DAILI, зареєстровано УДКСУ у м.Черкасах Черкаської області, не профінансовано, укладено ДУ на продовження терміну дії договору постачання техніки в 1 кварталі 2023 року
2. Придбання техніки
| 1.2.1.86 | Придбання самоскиду (внески в статутний капітал КП "Комбінат комунальних підприємств") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Комбінат комунальних підприємств" | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана Проведено процедуру закупівель. Профінансовано у повному обсязі. Техніка придбана (марка техніки AT ATB-2/2)
2. Придбання техніки
| 1.2.1.87 | Придбання автобусу для надання ритуальних послуг (внески в статутний капітал КП "Комбінат комунальних підприємств") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Комбінат комунальних підприємств" | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана Проведено процедуру закупівель. Профінансовано у повному обсязі. Техніка придбана (марка техніки PYTA 25F)
2. Придбання техніки
| 1.2.1.98 | Придбання навантажувача-екскаватора, (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1. Проведення закупівлі | до 31.12 | Дія виконана Проведена процедура закупівлі Прфінансовано в повному обсязі. Придбано навантажувач-екскаватор(марка техніки Екскаватор-навантажувач TARSUS 888)
2. Укладення договору
3. Придбання техніки
| 1.2.1.99 | Придбання автомобіля грузо-пасажирського (капітальні трансферти КП "Дирекція парків") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1. Проведення закупівлі | до 31.12 | Дія виконана Проведена процедура закупівлі Профінансовано в повному обсязі Придбано техніку (марка техніки Peugeot Boxer van L4H2)
2. Укладення договору
3. Придбання техніки
| 1.2.1.100 | Придбання автомобіля для підвозу води (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1. Проведення закупівлі | до 31.12 | Дія виконана Проведена процедура закупівлі Профінансовано в повному обсязі Придбано автомобіль для підвозу води (марка техінки СКС-7,2-АЦХ на басі шасі IVECO DAILI)
2. Укладення договору
3. Придбання техніки
| 1.2.1.101 | Придбання трактора з навісним обладнанням (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1. Проведення закупівлі | до 31.12 | Дія виконана Проведена процедура закупівлі Профінансовано повністю Придбано техніку (марка техніки FT 504 AC з відвалом Залізний Лев - Lovol 504 з гідроповоротом та ротаційною косаркою садовою Z-918/1 1,60м з карданним валом)
2. Укладення договору
3. Придбання техніки
| 1.2.1.102 | Придбання ущільнювача для сміття (компактора) (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкаська служба чистоти" | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана частково. Тендер проведено. Договір укладено. Договір розіравано через неможливість Постачальника поставити Товар у визначені терміни (згідно звернення Постачальника)
2. Придбання техніки
| 1.2.1.107 | Придбання екскаватора-навантажувача САТ-426F з телескопічною стрічкою або еквівалент | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана Проведено процедуру закупівель Профінансовано в повному обсязі Техніка придбана (марка техніки Екскаватора-навантажувача САТ-426F з телескопічною стрічкою або еквівалент), зареєстровано УДКСУ у м.Черкасах Черкаської області
2. Придбання техніки
| 1.2.1.110 | Придбання екскаватора-навантажувача (капітальні трансферти КП "Екологія") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП “Екологія” | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана частково Проведена процедура закупівлі. Укладено договір на закупівлю техніки (марка техніки СASE 695SV, 2022 р.в.), зареєстровано УДКСУ у м.Черкасах Черкаської області
2. Придбання техніки
| 1.2.1.111 | Придбання автомобіля-самоскида вантажопідйомністю 20т (капітальні трансферти КП "Екологія") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП “Екологія” | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана частково Проведена процедура закупівлі. Укладено договір на закупівлю техніки (марка техніки K-SHREDDER-600), зареєстровано УДКСУ у м.Черкасах Черкаської області
2. Придбання техніки
| 1.2.1.112 | Придбання універсального двохвального подрібнювача (капітальні трансферти КП "Екологія") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП “Екологія” | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана частково Проведена процедура закупівлі. Укладено договір на закупівлю техніки (марка техніки МКД-4142), зареєстровано УДКСУ у м.Черкасах Черкаської області
2. Придбання техніки
| 1.2.1.113 | Придбання вантажо-пасажирського мікроавтобус (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Комбінат комунальних підприємств" | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана Проведено процедуру закупівель. Профінансовано в повному обсязі Техніка придбана (марка техніки PЕUGEOT BOXER VAN L3H2)
2. Придбання техніки
| 1.2.1.114 | Придбання сміттєвоза (18 куб. метрів) (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти") | Накладні | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкаська служба чистоти" | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана Придбано сміттєвоз СБМ 304/1 з заднім завантаженням 18м.куб. з відвалом
2. Придбання техніки
| 1.2.1.115 | Придбання автомобіля-маніпулятора (капітальні трансферти КП "Дирекція парків") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1. Проведення закупівлі | до 31.12 | Дія виконана частково Проведена процедура закупівлі Укладено договір на закупівлю техніки та триває реєстрація УДКСУ у м.Черкасах Черкаської області
2. Укладення договору
3. Придбання техніки
| 1.2.1.117 | Придбання Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter або аналог (капітальні трансферти КП "Черкасиелектротранс") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкасиелектротранс" | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання техніки Станом на 22.12.2022 техніка ще не придбана
2. Придбання техніки
| 1.2.1.118 | Придбання автогідропідйомника (вишки) (капітальні трансферти КП "Дирекція парків") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана Проведена процедура закупівлі Профінансовано в повному обсязі Придбано автогідропідйомник ( підйомник автомобільний гідравлічний з робочою платформою моделі AVTR-AH24 AVTR на базі шасі Hyundai HD78)
2. Придбання техніки
| 1.2.1.119 | Придбання вантажного автомобіля-самоскида (капітальні трансферти КП "Дирекція парків") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана Проведена процедура закупівлі Профінансовано в повному обсязі Придбано автомобіль самоскид СКС-ННD78-14CC на базі Hyundai HD78
2. Придбання техніки
| 1.2.1.120 | Придбання автовишки АТ-70 – 2 одиниці (капітальні трансферти КП "Черкасиелектротранс") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкасиелектротранс" | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання техніки Станом на 22.12.2022 техніка ще не придбана
2. Придбання техніки
| 1.2.1.121 | Придбання автомобіля грузо-пасажирського (капітальні трансферти КП "Дирекція парків") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана Проведена процедура закупівлі Профінансовано в повному обсязі Придбано автомобіль грузо-пасажирський СКС-FTFED-01 БП на базі шасі Ford Transit DC
2. Придбання техніки
| 1.2.1.122 | Придбання генераторів (капітальні трансферти КП “ЧЕЛУАШ”) | Накладні | Департамент житлово-комунального комплексу, КП “ЧЕЛУАШ” | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана частково. Проведена процедура закупівлі. Укладено договір на закупівлю генератора (дог №42/268 від 09.12.2022р.). Зареєстровано в УДКСУ у м.Черкаси Черкаської області. Кошти на фінансування генератора замовлені в департаменті ЖКГ. К-сть придбаних генераторів 1 шт, використовується за адресою м.Черкаси, вул.Бидгощська, 13
2. Придбання техніки
| 1.2.1.123 | Придбання трактора з навісним обладнанням (капітальні трансферти КП "Дирекція парків") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана Проведена процедура закупівлі Профінансовано повністю Придбано техніку (марка техніки FT 504 AC з відвалом Залізний Лев - Lovol 504 з гідроповоротом та щіткою комунальною Залізний Лев )
2. Придбання техніки
1.2.2. Внески до статутного капіталу стратегічно важливих підприємств в умовах воєнного стану в Україні (централізоване водопостачання та водовідведення, теплопостачання) | 1.2.2.1 | Внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" (Програма капіталізації комунальних підприємств Черкаської міської ради на період воєнного стану в Україні) | Звіт про виконання | Департамент економіки та розвитку, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Щоквартальний моніторинг фінансових документів комунального підприємства | до 31.12 | Дія виконана Програма профінансована у повному обсязі
| 1.2.2.2 | Внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал" (Програма капіталізації комунальних підприємств Черкаської міської ради на період воєнного стану в Україні) | Звіт про виконання | Департамент економіки та розвитку, КП "Черкасиводоканал" | 1.Щоквартальний моніторинг фінансових документів комунального підприємства | до 31.12 | Дія виконана частково Програма профінансована у повному обсязі. Частину коштів використано на закупівлю генераторів дизельних та оплату електрогенераторної установки
1.2.3. Створення умов для підвищення цифрових компетенцій в життєдіяльність міста, цифровізацію органів влади (електронне урядування та електронна демократія, розвиток місцевих електронних інформаційних ресурсів тощо) | 1.2.3.1 | Закупівля серверу з метою створення актуальної бази місцян, що мають право на пільги (внески в статутний капітал КП "Інститут розвитку міста та цифрової інформації") | Накладна | Департамент економіки та розвитку, КП "Інститут розвитку міста та цифрової інформації" | 1.Придбання обладнання | до 31.12 | Дія не виконана Програма цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади «Цифрове місто Черкаси» на 2022 – 2025 роки не профінансована
| 1.2.3.2 | Придбання технічного обладнання (внески в статутний капітал КП "Інститут розвитку міста та цифрової інформації") | Накладні | Департамент економіки та розвитку, КП "Інститут розвитку міста та цифрової інформації" | 1.Придбання обладнання | до 31.12 | Дія не виконана Програма цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади «Цифрове місто Черкаси» на 2022 – 2025 роки не профінансована
1.3. Комфортне та безпечне місто
1.3.1. Створення безпечного простору | 1.3.1.11 | Субвенція регіональному сервісному центру Головного сервісного центру МВС в Черкаській області (філія ГСЦ МВС) на виготовлення проектно-кошторисної документації, реконструкцію системи опалення з встановленням твердопаливного котла в приміщеннях регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Черкаській області (філія ГСЦ МВС) та територіального сервісного центру №7141 (на правах відділу, м.Черкаси) регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Черкаській області (філія ГСЦ МВС) за адресою: вул. Лесі Українки, 21, м. Черкаси, 18023 | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договору | до 01.10 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки у повному обсязі
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.1.12 | Субвенція Регіональному сервісному центру Головного сервісного центру МВС в Черкаській області (філія ГСЦ МВС) на придбання транспортних засобів для потреб сервісних центрів МВС | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договору | до 01.10 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки у повному обсязі
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.1.13 | Субвенція Регіональному сервісному центру Головного сервісного центру МВС в Черкаській області (філія ГСЦ МВС) на виготовлення проектно-кошторисної документації, капітальний ремонт з благоустрою прилеглої до приміщень регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Черкаській області (філія ГСЦ МВС) та територіального сервісного центру №7141 (на правах відділу, м.Черкаси) регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Черкаській області (філія ГСЦ МВС) за адресою: вул. Лесі Українки, 21, м. Черкаси, 18023 | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договору | до 01.10 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки у повному обсязі
2. Проведення фінансових розрахунків
1.3.2. Створення матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій | 1.3.2.4 | Надання субвенції Управлінню Служби безпеки України в Черкаській області на придбання товарів необхідних для запобігання, реагування і припинення терористичних та диверсійних актів (програма протидії тероризму на території міста Черкаси на 2021-2025 роки) | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договорів | до 25.12 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки у повному обсязі
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.5 | Субвенція державному бюджету на підтримку Збройних Сил України | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договорів | до 25.12 | Дія виконана частково Частково профінансовано
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.6 | Надання субвенції на придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області обладнання цифрового зв'язку | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договору | до 01.07 | Дія виконана частково Частково профінансовано
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.7 | Надання субвенції на придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області легкових спеціалізованих автомобілів | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договору | до 01.07 | Дія виконана частково Частково профінансовано
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.8 | Надання субвенції ГУНП в Черкаській області на реконструкцію та модернізацію комплексної системи безпеки | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договору | до 01.07 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки у повному обсязі
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.9 | Надання субвенції УСБУ в Черкаській області на забезпечення реалізації державної політики у сфері протидії тероризму на місцевому рівні, вдосконалення функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договору | до 01.08 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки у повному обсязі
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.10 | Надання субвенції ГУНП в Черкаській області на капітальний ремонт адміністративного приміщення Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівській, 104 | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договору | до 01.08 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки у повному обсязі
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.11 | Надання субвенції ГУНП в Черкаській області на придбання службового автомобільного транспорту для Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договору | до 01.08 | Дія виконана Профінансовано
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.12 | Субвенція на придбання для Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України автобусу для перевезення особового складу до місця надзвичайної ситуації | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договору | до 01.10 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки у повному обсязі
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.13 | Субвенція ГУНП в Черкаській області для проведення капітального ремонту даху ізолятора тимчасового тримання №1 ГУНП в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Чорновола, 249/1/Нечуя Левицького, 22/1 | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договорів | до 25.12 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки у повному обсязі
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.14 | Надання субвенції ГУНП в Черкаській області на придбання спеціалізованого автотранспорту для Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договорів | до 25.12 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки у повному обсязі
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.15 | Надання субвенції Управлінню патрульної поліції в Черкаській області Департаменту патрульної поліції для придбання автомобільного транспорту | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договорів | до 25.12 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки у повному обсязі
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.16 | Надання субвенції Управлінню патрульної поліції в Черкаській області Департаменту патрульної поліції для придбання велосипедів | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договорів | до 25.12 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки у повному обсязі
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.17 | Надання субвенції Управлінню патрульної поліції в Черкаській області Департаменту патрульної поліції для придбання генератора | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договорів | до 25.12 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки у повному обсязі
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.18 | Субвенція ГУНП в Черкаській області для придбання спеціалізованих автомобілів | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договорів | до 25.12 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки у повному обсязі
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.19 | Субвенція ГУНП в Черкаській області для придбання автомобіля вантажного спеціального призначення з панцировим захистом (броньований) | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договорів | до 25.12 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки у повному обсязі
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.20 | Субвенція ГУНП в Черкаській області на здійснення заходів з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту фасаду (утеплення) адміністративної будівлі Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул.Пастерівська, 104 | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договорів | до 25.12 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки у повному обсязі
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.21 | Субвенція ГУНП в Черкаській області для придбання захисного обладнання для вибухотехнічної служби | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договорів | до 25.12 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки у повному обсязі
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.22 | Субвенція Черкаському інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України на капітальний ремонт даху гаражу технічної частини Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, де зберігається спеціальна техніка за адресою: вулиця Онопрієнка, буд. 8, м. Черкаси (ІІ черга) | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договорів | до 25.12 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки у повному обсязі
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.23 | Субвенція Черкаському інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України на придбання радіаторів та водонагрівачів | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договорів | до 25.12 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки у повному обсязі
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.24 | Субвенція Черкаському інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України на придбання комп'ютерної техніки | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договорів | до 25.12 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки у повному обсязі
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.26 | Надання субвенції на придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області портативної станції живлення з додатковими батареями у комплекті | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договорів | до 25.12 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки у повному обсязі
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.27 | Субвенція Черкаському інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України на придбання компресору високого тиску | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договорів | до 25.12 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки у повному обсязі
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.28 | Субвенція Черкаському інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України на придбання воріт для гаражу технічної частини, де зберігається спеціальна техніка | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договорів | до 25.12 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки у повному обсязі
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.29 | Субвенція обласному бюджету на придбання та встановлення модульних укриттів | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договорів | до 25.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
2. Проведення фінансових розрахунків
1.3.3. Забезпечення якісного освітлення вулиць та прибудинкових територій житлових будинків | 1.3.3.179 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення скверу біля будівлі РАЦСУ по вул. Небесної Сотні в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Виконання робіт | до 30.04 | Дія виконана Профінансовано у повному обсязі Встановлено 26 од. металевих опор, 26 од. світлодіодних світильників, прокладено 551 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.205 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Дахнівська в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, профінансовано вартість ПКД
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
1.3.4. Покращення стану безпеки руху | 1.3.4.5 | Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою)) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Частково профінансовано Встановлено 108 камер
1.3.5. Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка | 1.3.5.3 | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | Дія виконана частково. Частково профінансовано. Враховуючи дію воєнного стану терміни виконання перенесено на 2023 рік. Відповідно до експертного звіту довжина ділянки реконструкції 1117,0 м
1.3.7. Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури | 1.3.7.4 | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | Дія виконана частково. Вживаються заходи щодо приведення договірної ціни до фактично виконаних робіт. Планується введення об'єкта в експлуатацію. Відповідно до експертного звіту довжина ділянки реконструкції 460,0 м
| 1.3.7.5 | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | Дія виконана частково.Частково профінансовано. Враховуючи дію воєнного стану терміни виконання робіт перенесені на 2023 рік. Відповідно до експертного звіту довжина ділянки реконструкції 820,0 м
| 1.3.7.6 | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | Дія виконана частково.Частково профінансовано. Враховуючи дію воєнного стану терміни виконання робіт перенесені на 2023 рік. Відповідно до експертного звіту довжина ділянки реконструкції 950,0 м
| 1.3.7.7 | Реконструкція вул. Олени Теліги від вул.В. Вергая до вул. М. Грушевського в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення проектної документації | до 30.11 | Дія виконана частково Враховуючи дію воєнного стану терміни виконання робіт перенесені до 2023 року
| 1.3.7.9 | Реконструкція вул. Сержанта Жужоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | Дія виконана частково. Частково профінансовано. Вжито заходів щодо оптимізації обсягів робіт по обєкту. Відповідно до експертного звіту довжина ділянки реконструкції 415,81 м
| 1.3.7.10 | Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) (І черга) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | Дія виконана частково.Частково профінансовано. Враховуючи дію воєнного стану терміни виконання робіт перенесені на 2023 рік. Відповідно до експертного звіту довжина ділянки реконструкції 1720,1 м
| 1.3.7.12 | Реконструкція вул. Козацька від Г. Дніпра до набережної, м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення ПКД | з 31.03 до 30.12 | Дія виконана частково Проектні роботи виконані в повному обсязі, отриманий експертний звіт. Частково профінансовано Враховуючи дію воєнного стану терміни виконання робіт перенесені на 2023 рік
| 1.3.7.22 | Реконструкція вул.Гагаріна від вул.С.Жужоми до вул.С.Смірнова м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | Дія виконана частково. Враховуючи дію воєнного стану терміни виконання робіт перенесені на 2023 рік. Відповідно до експертного звіту довжина ділянки реконструкції 1900,0 м
| 1.3.7.44 | Реконструкція вул.Гагаріна від узвозу Остріжний до автостради H-16, м. Черкаси (виготовлення ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення проектної документації | до 31.10 | Дія виконана частково Частково виконані роботи Враховуючи дію воєнного стану терміни виконання робіт перенесені на 2023 рік
1.3.8. Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури | 1.3.8.10 | Капітальний ремонт вул.Сумгаїтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | Дія виконана частково. Частково профінансовано. Частково виконано підрядні роботи.Відкоригована проектна документація проходить експертизу. У зв'язку із введення воєного стану терміни виконання робіт перенесено на 2023 рік. Відповідно до експертного звіту довжина ділянки капітального ремонту 2432,45 м
| 1.3.8.11 | Капітальний ремонт вул. Благовісна від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | Дія виконана. По об’єкту отримано сертифікат готовності до експлуатації. Об’єкт передано для подальшого утримання та експлуатації в КП ЧЕЛУАШ. Відповідно до експертного звіту довжина ділянки капітального ремонту 1708,0 м
| 1.3.8.14 | Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського, м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | Дія виконана частково. Роботи по об'єкту виконано. Готуються документи для введення обєкту в експлуатацію. Відповідно до експертного звіту довжина ділянки капітального ремонту 1169,83 м
| 1.3.8.22 | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Благовісна буд. 330; буд. 332 | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | Дія виконана частково. Підготовлено декларацію про ведення об’єкту в експлуатацію. Враховуючи дію воєнного стану терміни виконання перенесено на 2023 рік. Відповідно до експертного звіту довжина ділянки капітального ремонту 219,0 м
| 1.3.8.24 | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Гетьмана Сагайдачного від буд. 243 до вул. Подолинського, 24 м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | Дія виконана частково. Враховуючи дію воєнного стану терміни виконання перенесено на 2023 рік. Відповідно до експертного звіту довжина ділянки капітального ремонту 256,0 м
| 1.3.8.27 | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул.Різдвяна, 62 до вул. Благовісна,455 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | Дія виконана. По об’єкту отримано декларацію готовності до експлуатації. Об’єкт передано для подальшого утримання та експлуатації в КП ЧЕЛУАШ. Відповідно до експертного звіту довжина ділянки капітального ремонту 117,0 м
| 1.3.8.29 | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул.Чехова 82, Нарбутівська 187 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | Дія виконана частково. Підготовлено декларацію про ведення об’єкту в експлуатацію. Враховуючи дію воєнного стану терміни виконання перенесено на 2023 рік. Відповідно до експертного звіту довжина ділянки капітального ремонту 35,0 м
| 1.3.8.45 | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | Дія виконана частково. Підготовка документів необхідних для введення в експлуатацію. Вирішення питання здійснення технічної інвентаризації та контрольного геодезичного знімання по обєкту. Враховуючи дію воєнного стану терміни виконання перенесено на 2023 рік. Відповідно до експертного звіту довжина ділянки капітального ремонту 1263,7 м
| 1.3.8.46 | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | Дія виконана частково Частково профінансовано. По об’єкту влаштовано та перекладено тротуарної плитки площею 586 м2. Враховуючи дію воєнного стану терміни виконання перенесено на 2023 рік.
| 1.3.8.121 | Капітальний ремонт вул. Пушкіна (паркувальний майданчик, непарна сторона, від вул. Хрещатик до бул. Шевченка) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Частково профінансовано Роботи виконані на ділянці площею 420 м2
2.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.122 | Капітальний ремонт вул. Кобзарська (паркувальний майданчик, непарна сторона, від вул. С. Амброса до бул. Шевченка) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Частково профінансовано Роботи виконані на ділянці площею 563 м2
2.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.127 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Пацаєва до житлового будинку 7/1 по вул. Пацаєва в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Частково профінансовано Роботи виконані на ділянці площею 12 м2
2.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.130 | Капітальний ремонт вулиці Дахнівська Січ (тротуар парна/непарна сторона) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Частково профінансовано Роботи виконані на ділянці площею 760 м2
2.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.132 | Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Героїв Дніпра до перехрестя вул. Гагаріна та вул. Розкопної в м. Черкаси(реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Частково профінансовано Частково виконані роботи: облаштовано корита та укладено підстильні матеріали (пісок, щебінь і гранвідсів)
2.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.133 | Капітальний ремонт вул. Козацької (велодоріжка від вул. Героїв Дніпра до вул. Припортова) в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Частково профінансовано Виготовлено ПКД
2.Виконання робіт
3.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.136 | Капітальний ремонт вул.Н.Левицького (тротуар, парна сторона, від вул.Чайковського до проспекту Хіміків) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Частково профінансовано Роботи виконані на ділянці площею 330 м2
2.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.139 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул.Б.Вишневецького до ж/б № 186 по вул.Хрещатик в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт | до 25.12 | Дія виконана Профінансовано Роботи виконані на ділянці площею 80 м2
2.Виконання робіт
3.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.182 | Капітальний ремонт вул. Байди Вишневецького (тротуар, від вул. Надпільної до вул. Одеська) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Частково профінансовано Виготовлено ПКД
2.Виконання робіт
3.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.185 | Капітальний ремонт вул. Будіндустрії в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Частково профінансовано Роботи виконані на ділянці площею 8680 м2
2.Виконання робіт
3.Взаєморозрахунок
1.3.9. Будівництво об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури | 1.3.9.1 | Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгаїтської до вул.Хоменко, м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Коригування проектної документації | з 31.03 до 30.12 | Дія виконана частково. Проектна документація проходить експертизу, у зв'язку із введенням воєнного стану терміни виконання робіт перенесено.
1.3.10. Розвиток міського електротранспорту та покращення якості надання транспортних послуг громадським транспортом | 1.3.10.7 | Реконструкція точок комерційного обліку електричної енергії тягових підстанцій КП "Черкасиелектротранс" Черкаської міської ради, з виконанням робіт зі встановлення автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії споживача (АС) (капітальні трансферти КП "Черкасиелектротранс") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкасиелектротранс" | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконані на двох підстанціях
2.Виконання робіт
1.3.11. Приведення стану міста у відповідність до санітарно-нормативних вимог | 1.3.11.2 | Будівництво міського кладовища в районі вул.Промислової та станції Заводської (ІІ черга) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Комбінат комунальних підприємств’ | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи здійснені на 30%
1.4. Благоустрій території
1.4.1. Реконструкція та упорядкування територій міста | 1.4.1.16 | Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Юність" в м. Черкаси, між вулицями Остафія Дашковича та Байди Вишневецького по бульв.Шевченка (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана Влаштовано 2880 м2 ФЕМ (фігурні елементи мощення), улаштовано місток та декоративну водойму з підсвіткою - 18 світильників. Встановлено опор зовнішнього освітлення 58 штук, пергол 6 штук. Облаштовано поливальний водопровід 3505 метрів
| 1.4.1.24 | Реконструкція Дитячого парку (реконструкція басейну з фонтаном) по вул. Хрещатик, 168 в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Завершення робіт по розробці ПКД | до 31.03 | Дія виконана Виготовлено ПКД Профінансовано
| 1.4.1.30 | Будівництво гідротехнічних та лінійних споруд набережної р.Дніпро від вул.Козацька до вул.Сержанта Жужоми м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення ПКД | з 31.08 до 30.12 | Дія виконана частково Частково профінансовано Виконані та отримані інженерно-геодезичні вишукування, розроблені концепції проектування, погоджено одну з концепцій для подального проектування. У звязку із введення воєного стану терміни виконання робіт перенесено
| 1.4.1.48 | Капітальний ремонт (утеплення) альтанки для харчування на території центру реінтеграції бездомних осіб за адресою: вул. Рєпіна, 12/1 (для цілодобового пункту обігріву в осінньо-зимовий період) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.12 | Дія виконана частково, подана заявка на фінансування згідно договору № 54 від 29.11.2021
| 1.4.1.50 | Будівництво пляжу "Дахнівський" (зовнішні мережі водопостачання, водовідведення з облаштуванням літніх душових, зовнішні та внутрішні мережі електропостачання) за адресою: м.Черкаси, вул.Набережна (внески до статутного капіталу КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Завершення робіт по першій черзі | до 31.03 | Дія виконана Облаштовано систему водопостачання, водовідведення та електропостачання, встановлено будиночок охорони та громадську вбиральню
| 1.4.1.63 | Реконструкція території під місце для відпочинку населення на розі вулиць Ю.Іллєнка-С.Амброса, м.Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми “Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки”) | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | Дія виконана частково. Частково профінансовано. Враховуючи дію воєнного стану терміни виконання перенесено на 2023 рік. Відповідно до експертного звіту площа реконструкції 704,0 м2
| 1.4.1.78 | Капітальний ремонт доріжок у парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім. Б.Хмельницького" по вул. Б.Вишневецького в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Завершення робіт | до 31.03 | Дія виконана Влаштовано 445 м2 ФЕМ (фігурні елементи мощення)
| 1.4.1.106 | Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність в м. Черкаси, між вулицями Остафія Дашковича та Байди Вишневецького по бульв. Шевченка (капітальні трансферти КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виконання підрядних робіт (проведення фінансових розрахунків за виконані роботи, продовження реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність: влаштовано 2880 м2 ФЕМ (фігурні елементи мощення), улаштовано місток та декоративну водойму з підсвіткою - 18 світильників. Встановлено опор зовнішнього освітлення 58 штук, пергол 6 штук. Облаштовано поливальний водопровід 3505 метрів)
1.4.3. Формування та створення естетично-привабливого міського середовища | 1.4.3.12 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі комунальної власності (художнє освітлення будівлі за адресою вул.Б.Вишненвецького, 36), м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Інспекція будівілі (визначення виду робіт) | до 30.11 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД та профінансовано
2.Розроблення проекту підсвітлення (архітектурне, художнє підсвітлення) будівлі)
[5 empty] | 3.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12
4.Супровід художніх робіт
5.Прийняття робіт та підготовлення договорів виконання робіт
6.Проведення фінансових розрахунків
| 1.4.3.14 | Капітальний ремонт будівлі (художнє освітлення будівлі) Черкаська ДХШ ім. Д.Г. Нарбута Черкаської міської ради по вул. Хрещатик, 214 в м. Черкаси Черкаської області | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконані роботи з улаштування зовнішньої мережі освітлення,встановлено 58 прожекторів, прокладено 635 м кабелю
1.5. Ремонт та реконструкція об'єктів комунальної власності
1.5.1. Капітальний ремонт, реконструкція та упорядкування прилеглої території адміністративних будівель та інших об'єктів комунальної власності | 1.5.1.18 | Реконструкція будівлі *** в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Придніпровська СУБ" | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виконано та профінансовано роботи на 98,1% (площа ремонта - 853,01 кв.м)
| 1.5.1.21 | Реконструкція території по вул. Смілянській, 33 (біля ЦДЮТ) (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Проведення фінансових розрахунків за виготовлене ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД Виготовлено ПКД Проведення фінансових розрахунків заплановано виконати у 2022 році
| 1.5.1.24 | Реконструкція будівлі по вул. Кобзарській, 1 (для розміщення кризового центру для жінок - жертв насильства) в м. Черкаси | Договір, акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку, департамент соціальної політики | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Частково виконані роботи (замінено вікна)
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.1.69 | Реконструкція території по вул.Смілянській, 33 (біля ЦДЮТ) в м.Черкаси (Еко Сквер Квітковий) (внески в статутний капітал КП “Черкаські ринки”) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку, КП “Черкаські ринки” | 1.Завершення робіт | до 30.09 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД Виготовлено ПКД Частково виконані роботи (укладено тротуарну плитку, частково установлено обладнання на освітлення території) Завершення робіт та проведення фінансових розрахунків заплановано виконати у 2022 році
2.Прийняття робіт та підготовлення договорів виконання робіт
3. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.1.73 | Капітальний ремонт прилеглої території приміщення майнового комплексу по вул.Благовісна, 170 м.Черкаси (паркувальний майданчик) | Акти виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана Укладено договір на виготовлення ПКД Виготовлено ПКД Роботи виконані та профінансовані
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.1.75 | Реконструкція будівлі *** в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 | Дія виконана Площа ремонта - 853,01 кв.м По 1 черзі - виконано та профінансовано роботи на 96,8% (площа ремонта -853,01 кв.м); По 2 черзі - виконано та профінансовано роботи на 35,7% (площа ремонта-2494,98 кв.м); По 3 черзі - виготовлено та оплачено ПКД
[5 empty] | 2.Виконання робіт | до 25.12
| 1.5.1.77 | Капітальний ремонт будівлі по вулиці Байди Вишневецького, 36 (влаштування моніторингового центру) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Профінансовано Встановлено сервери та систему моніторингу руху транспорту
| 1.5.1.109 | Капітальний ремонт приміщення по вул. 30-річчя Перемоги, 26 м.Черкаси для створення Навчального Центру з сортування "5R" (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми “Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки”) | Акти виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Підготувати тендерну документацію | до 31.10 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД Виготовлено ПКД
2.Проведення тендеру
3.Укладання договору на проведення капітального ремонту
4.Виконання робіт
5. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.1.110 | Капітальний ремонт адмінбудівлі (приміщення для потреб територіальної оборони, покрівля) за адресою*** в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконано і оплачено на 100% (площа ремонтуємих приміщень-63,22 кв.м.)
| 1.5.1.111 | Реконструкція внутрішніх систем опалення, влаштування систем водопостачання, водовідведення, силових та слабкострумових систем будівлі **** в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконано і оплачено на 100% (площа ремонтуємих приміщень-42,56 кв.м.)
| 1.5.1.115 | Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми за адресою м. Черкаси вул. Кобзарська, 28 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконуються підрядні роботи а саме: влаштування водопроводу, каналізації, електромережі, внутрішні оздоблювальні роботи, заміна вікон, дверей (площа приміщення, що ремонтується -1194,12 кв. м)
2.Виконання робіт
| 1.5.1.117 | Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми за адресою м.Черкаси вул.30 років Перемоги, 24 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Виконання робіт (при наявності фінансування)
| 1.5.1.118 | Капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 148 (з ПКД) (за рахунок розподілу залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки - 3 738 900,00 грн) | Акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 25.12 | Дія виконана частково, оплачено 11769,2 тис. грн. згідно договору № 166 від 04.10.2022 Подана заявка на 386,4 тис. грн. Загально будівельні робити (штукатурка, грунтування стін – 2170,8 м2, улаштування цементної стяжки підлоги – 781,9 м2, вирівнювання стелі – 885 м2, демонтаж, монтаж дверних коробок – 72,94 м2, укладання керамічної плитки – 511,1 м2) (електромонтажні роботи: демонтаж, монтаж світильників – 377 шт. прокладання кабелю – 1477 м. встановлення вимикачів пакетних – 353 шт.)
| 1.5.1.119 | Капітальний ремонт адмінбудівлі (оздоблювальні роботи, фасад) за адресою *** в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено та оплачено ПКД
2.Виконання робіт
1.5.2. Капітальний ремонт приміщень майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 | 1.5.2.15 | Капітальний ремонт трансформаторної підстанції ТП № 657 по вул. Благовісна, 170 в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Черкасиінвестбуд") | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування, КП "Черкасиінвестбуд" | 1.Виконання робіт | до 30.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування і з міського бюджету
| 1.5.2.16 | Капітальний ремонт покрівлі Благовісна, 170 (корпус Е-2), м.Черкаси (будівля котельні) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1. Проведення фінансових розрахунків за виконані роботи | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД Виготовлено ПКД
| 1.5.2.17 | Капітальний ремонт покрівлі будівель майнового комплексу по вул.Благовісна, 170 (корпуси В-2, З-2, Ж-2) м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Укладання договору на проведення капітального ремонту | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД Виготовлено ПКД
2.Виконання робіт
3. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.2.20 | Капітальний ремонт будівлі (системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою: вул. Благовісна, 170 м.Черкаси (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Укладання договору на виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування і з міського бюджету
2.Виготовлення ПКД
3.Підготувати тендерну документацію
4.Проведення тендеру
5.Укладання договору на проведення капітального ремонту
6.Виконання робіт
7. Проведення фінансових розрахунків
1.5.3. Капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою Б.Вишневецького, 36 | 1.5.3.4 | Капітальний ремонт будівлі виконавчого комітету Черкаської міської ради за адресою: вул.Байди Вишневецького, 36 м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт | до 30.10 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД Виготовлено ПКД Проведено тендер Укладено договір на виконання робіт Частково виконані роботи (сан.вузли, сиситема водопостачання, приміщення) Відповідно до робочого проекту загальна площа (що ремонтується) -1771,8 м2, кількість поверхів 7. Заплановано: архітектурно-будівельне рішення; водопостачання та каналізація; опалення та вентиляція; електротехнічні рішення
2.Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.3.5 | Капітальний ремонт будівлі за адресою: вул.Б.Вишневецького, 36 в м.Черкаси з метою підготовки об’єкту до опалювального сезону (заходи з Енергозбереження) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Укладання договору на виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Укладено договір на виготовлення ПКД Виготовлено ПКД Проведено тендер Укладено договір на виконання робіт Роботи виконані Площа технічного поверху, що підлягає капітальному ремонту -752,3 м2
2.Виготовлення ПКД
3.Підготувати тендерну документацію
4.Проведення тендеру
5.Укладання договору на проведення капітального ремонту
6.Виконання робіт
7. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.3.6 | Капітальний ремонт будівлі (системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою: вул.Байди Вишневецького, 36 м.Черкаси (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Укладання договору на виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування і з міського бюджету
2.Виготовлення ПКД
3.Підготувати тендерну документацію
4.Проведення тендеру
5.Укладання договору на проведення капітального ремонту
6.Виконання робіт
7. Проведення фінансових розрахунків
1.5.5. Капітальний ремонт адміністративної будівлі по бул. Шевченка, 307 | 1.5.5.1 | Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником за виготовлену ПКД | до 31.12 | Дія виконана, оплачено 91,5 тис. грн. за виготовлення ПКД згідно договору № 1 від 02.12.2021
| 1.5.5.4 | Капітальний ремонт ліфта в адміністративній будівлі за адресою бул. Шевченка, 307, м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1. Виконання робіт | до 01.07 | Дія виконана Проведено експертизу, укладено договір на виготовлення ПКД. Виготовлено ПКД Роботи виконані та профінансовані
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.5.7 | Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 (цокольне приміщення) (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | з 01.02 до 31.12 | Дія виконана частково, оплачено 839,04 тис. грн. згідно договору № 56 від 06.12.2021 Загально будівельні робити (електромонтажні роботи: встановлення світильників – 34 шт., прокладання кабелю – 1050 м., прокладання повітроводів – 392 м., встановлення щитків розподільчих – 3 шт., встановлення вимикачів пакетних – 21 шт.)
| 1.5.5.8 | Капітальний ремонт входу та холу адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником за виготовлену ПКД | до 31.12 | Дія виконана, оплачено 95,0 тис. грн. за виготовлення ПКД згідно договору № 2 від 03.12.2021
| 1.5.5.9 | Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: м.Черкаси, бул.Шевченка, 307 для облаштування укриття (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1.Визначення підрядної організації та укладання договору на проведення ремонтних робіт | до 31.12 | Дія виконана частково, подана заявка на 99,5 тис. грн. за виготовлення ПКД згідно договору № 020822/1 від 07.11.2022 Загально будівельні робити (штукатурка, грунтування стін - 703,3 м2, улаштування цементної стяжки підлоги - 225 м2)
1.5.14. Капітальний ремонт адміністративних будівель та облаштування прибудинкових територій закладів надання соціальних послуг | 1.5.14.13 | Капітальний ремонт приміщень будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна,13 А (відділення соціальної допомоги вдома, відділення тимчасового перебування) (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Проведення ремонтних робіт | до 30.11 | Дія виконана частково, оплачено 708,4 тис. грн. згідно договору № 66 від 13.09.2021 В 2022 році погашена кредиторська заборгованість за робити, що виконані в 2021 році, а саме: 1.Демонтаж, монтаж дверних коробок 14 шт.; 2. Укладання керамічної плитки 44,41 м2; 3.Загально будівельні робити (штукатурка, грунтування, шпаклювання стін)-70 м2; 4.Укладання плит стелевих-95,64 м2; 5.Заміна підлогового покриття (лінолеум)-219,3 м2. Роботи в 2022 році не проводилися. 09.12.2022 р. Договір за згодою сторін розірвано.
[5 empty] | 2.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.12
| 1.5.14.14 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Проведення ремонтних робіт | до 30.11 | Дія виконана, оплачено 100,7 тис. грн. згідно договору № 67 від 13.09.2021 Роботи по об’єкту завершені. В 2022 році проводилися завершальні роботи, а саме: -вогнебіозахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю-39м; -улаштування та гідроізоляція мембрами 42,9 м2; -монтаж покрівельного полотна-39м2; -улаштування з листової сталі планки примикання-23м; -улаштування з листової сталі карнизної планки-15м -улаштування підшивки з профнастилу-39 м; -улаштування жолобів підвісних-4м -навішування водостійких труб,колін, відливів-3,5м. Загальна площа ремонту покрівлі становить 960 м2.
[5 empty] | 2.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.12
| 1.5.14.20 | Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А (утеплення фасаду) (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики, Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником за виготовлену ПКД | до 31.07 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Оплачено 90,5 тис. грн. згідно договору № 99 від 15.12.2021
[5 empty] | 2.Визначення підрядної організації та укладання договору на проведення ремонтних робіт | до 30.09 | Виконавцем робіт визначено підрядну організацію ПП «Профіль плюс»
[5 empty] | 3.Проведення ремонтних робіт | з 01.09 до 30.11 | Частково виконані роботи (утеплено 1016,9 м2), оплачено 2699,9 тис. грн. згідно договору № 41 від 15.09.2022
[5 empty] | 4.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.12
| 1.5.14.21 | Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (утеплення фасаду) (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики, Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником за виготовлену ПКД | до 31.07 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Оплачено 90,5 тис. грн. за виготовлення ПКД згідно договору № 100 від 15.12.2021
[5 empty] | 2.Визначення підрядної організації та укладання договору на проведення ремонтних робіт | до 30.09 | Виконавцем робіт визначено підрядну організацію ПП «Профіль плюс»
[5 empty] | 3.Проведення ремонтних робіт | з 01.09 до 30.11 | Роботи виконані частково (утеплено 558,35 м2) Виконання дії буде перенесено на 2023 рік
[5 empty] | 4.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.12
| 1.5.14.23 | Капітальний ремонт частини приміщень за адресою: м. Черкаси, вул. Гвардійська, 7/5 (облаштування групи денного перебування) (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю “Жага життя” | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником за виготовлену ПКД | до 28.02 | Дія виконана Виготовлено ПКД, оплачено 39,9 тис. грн. за виготовлення ПКД згідно договору № 12 від 13.12.2021
| 1.5.14.24 | Капітальний ремонт прилеглої території територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником за виготовлену ПКД | до 31.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД, оплачено 49,0 тис. грн. за виготовлення ПКД згідно договору № 101 від 15.12.2021
| 1.5.14.28 | Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси за адресою: вул.Пушкіна, 13 А для облаштування укриття (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики, Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Визначення підрядної організації та укладання договору на проведення ремонтних робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Виконується розробка ПКД. Ведуться роботи щодо підписання договору на виконання ремонтних робіт. Загально будівельні робити (штукатурка, грунтування стін, улаштування цементної стяжки підлоги)-123,5 м2 Виконання дії буде перенесено на 2023 рік
| 1.5.14.29 | Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси за адресою: вул.Гвардійська, 7/5 для облаштування укриття (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики, Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Визначення підрядної організації та укладання договору на проведення ремонтних робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Виконується розробка ПКД. Ведуться роботи щодо підписання договору на виконання ремонтних робіт. Загально будівельні робити (штукатурка, грунтування стін, улаштування цементної стяжки підлоги)-91,6 м2 Виконання дії буде перенесено на 2023 рік
1.5.18 Капітальний ремонт будівлі за адресою: вул.Благовісна,148 | 1.5.18.1 | Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 148 для облаштування укриття (з ПКД) ( в т.ч.: за рахунок розподілу залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 614 384,20 грн; за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду - 1 420 385,66 грн) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1.Визначення підрядної організації та укладання договору на проведення ремонтних робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Виконується розробка ПКД. Ведуться роботи щодо підписання договору на виконання ремонтних робіт. Загально будівельні робити (штукатурка, грунтування стін – 575,4 м2, улаштування цементної стяжки підлоги – 40,2 м2, вирівнювання стелі – 352 м2, демонтаж, монтаж дверних коробок - 11 шт., заміна вікон – 3 шт.) Виконання дії буде перенесено на 2023 рік
Пріоритет 2. ОСВІТА
Задача | Дія |  | Індикатор виконання | Відповідальний виконавець | Кроки | Терміни виконання | Стан виконання
1 | 2 |  | 3 | 4
2.1. Будівництво об'єктів
2.1.1. Розширення мережі закладів освіти | 2.1.1.5 | Будівництво ДНЗ за адресою: вул. Г. Дніпра, 87 м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Оплата за виготовлену проектну документацію | з 28.02 до 30.12 | Дія не виконана Оплату не здійснено у зв'язку з не неданням актів виконаних робіт підрядником
2.2. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти
2.2.1. Покращення інфраструктури та матеріально -технічної бази навчально - виховних закладів, закладів культури, спортивно - оздоровчих закладів і комплексів | 2.2.1.44 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ЗНЗ міста | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано роздавальне обладнання (пароконвектомати) для харчоблоків ЗНЗ міста
| 2.2.1.59 | Закупівля обладнання та предметів довгострокового користування для ДНЗ міста | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано пароконвектомати для ДНЗ міст
| 2.2.1.62 | Придбання джерел резервного живлення (генератори) | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана частково Придбанні генератори для пунктів незламності та укриттів
| 2.2.1.63 | Придбання засобів зв’язку | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
2.2.2. Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 1 "Дюймовочка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.2.16 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 1 “Дюймовочка” за адресою м.Черкаси вул.Хрещатик, 135 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Укладено договір підряду Роботи виконуються Площа укриття - 268,5м2
2.Виконання робіт (при наявності фінансування)
| 2.2.2.17 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №1 «Дюймовочка» за адресою м. Черкаси вул. Хрещатик, 135 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Встановлення датчиків руху, встановлення пожежно димових датчиків, монтаж тривожної сирени, монтаж тривожної кнопки Площа робіт встановлення - 2230,3м2
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.3.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.3.6 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 "Сонечко" Черкаської міської ради по вул. Хрещатик,261 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана Профінансовано Роботи виконані Площа утеплення фасаду -464,0м2
| 2.2.3.10 | Капітальний ремонт прилеглої території (дитячі ігрові конструкції) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Черкаської міської ради по вул.Хрещатик, 261 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 | Дія виконана Профінансовано Роботи виконано Площа улаштування тротуарної плитки -150,0м2
2.2.4.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 5 "Червона гвоздика" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.4.21 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 5 «Червона гвоздика» Черкаської міської ради по вул.Надпільна, 301 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Встановлення датчиків руху, встановлення пожежно димових датчиків, монтаж тривожної сирени, монтаж тривожної кнопки Площа робіт встановлення -2243,7м2
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.7.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №10 "Ялинка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.7.14 | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 10 «Ялинка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Пастерівська, 57 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана Профінансовано Виконані роботи з капітального ремонту групового осередку площею - 122 м2
| 2.2.7.15 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 10 «Ялинка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Пастерівська, 57 в м. Черкаси " | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконуються роботи по встановленню датчиків руху, встановленню пожежно димових датчиків, монтаж тривожної сирени, монтаж тривожної кнопки Площа робіт встановлення -1718,2м2
2.Виконання ремонтних робіт
| 2.2.7.16 | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №10 "Ялинка" Черкаської міської ради за адресою вул. Пастерівська, 57 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.8.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) спеціального типу № 13 "Золотий ключик" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.8.11 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) спеціального типу № 13 «Золотий ключик» Черкаської міської ради по вул. Добровольського, 7 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконуються роботи по встановленню датчиків руху,встановленню пожежно димових датчиків, монтаж тривожної сирени, монтаж тривожної кнопки Площа робіт встановлення - 2149,7м2
2.2.9.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №18 "Вербиченька" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.9.11 | Реконструкція будівлі (фасад) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №18 Вербиченька Черкаської міської ради за адресою вул. Невського, 25 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Виконання ремонтних робіт
| 2.2.9.13 | Реконструкція прилеглої території дошкільного навчального закладу (ясла садок) комбінованого типу №18 "Вербиченька" Черкаської міської ради за адресою вул. Олександра Маломужа, 25 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Частково профінансовано Роботи виконано частково, улаштовано тротуарну плитку площею- 168м2
| 2.2.9.14 | Капітальний рмонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 18 «Вербиченька» Черкаської міської ради за адресою вул. Невського, 25 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконуються роботи по встановленню датчиків руху, встановленню пожежно димових датчиків, монтаж тривожної кнопки, монтаж тривожної сирени Площа робіт встановлення -2800,8м2
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.10.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №21"Веселка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.10.8 | Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 21 «Веселка» Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 179 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.11.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 22 "Жайворонок" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.11.12 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 22 «Жайворонок» Черкаської міської ради за адресою: вул.Гоголя, 490 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконуються роботи по встановленню датчиків руху, встановленню пожежно димових датчиків, монтаж тривожної кнопки та сирени Площа робіт встановлення -2209,0м2
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.13.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 25 "Пізнайко" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.13.7 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 25 «Пізнайко» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Героїв Майдану, 18 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконуються роботи по встановленню датчиків руху, встановленню пожежно димових датчиків, монтаж тривожної кнопки та сирени Площа робіт встановлення -2485,8 м2
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.18.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 32 "Теремок" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.18.8 | Реконструкція будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 32 «Теремок» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Благовісна,235 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Частково профінансовано Укладено договір підряду. Виконуються роботи по заміні зовнішніх мереж водопроводу та каналізації Кількість прокладання трубопроводу - 75м.п.
2.2.20.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 34 "Дніпряночка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.20.17 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 34 «Дніпряночка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Гагаріна, 53, м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконуються роботи по встановленню датчиків руху, встановленню пожежно димових датчиків, монтаж тривожної сирени, монтаж тривожної кнопки Площа робіт встановлення -2924,7м2.
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.21.Покращення інфраструктури Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №35 "Горобинка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.21.9 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) закладу дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу № 35 "Горобинка" за адресою: вул. Кобзарська, 97 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконуються роботи по встановлення датчиків руху, встановленню пожежно димових датчиків, монтаж тривожної сирени, монтаж тривожної кнопки Площа робіт встановлення -2191,7 м2
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.22.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №37 "Ракета" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.22.14 | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 37 «Ракета» вул. Самійла Кішки, 153/1 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Профінансовано
2.Виконання ремонтних робіт
| 2.2.22.16 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 37 «Ракета» вул. Самійла Кішки, 153/1 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконуються роботи по встановленню датчиків руху, встановленню пожежно димових датчиків, монтаж тривожної сирени, монтаж тривожної кнопки Площа робіт встановлення - 2089,0м2
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.24.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 39 "Щасливе дитинство" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.24.12 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 39 Черкаської міської ради за адресою: вул. Нижня Горова, 56, м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Профінансовано
2.Виконання ремонтних робіт
| 2.2.24.14 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 39 «Щасливе дитинство» вул.Нижня горова, 56 м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконуються роботи по встановленню датчиків руху, встановленню пожежно димових датчиків, монтаж тривожної сирени, монтаж тривожної кнопки Площа робіт встановлення -1920,9м2
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.26.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №41 "Дударик" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.26.13 | Капітальний ремонт прилеглої території дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 41 «Дударик» Черкаської міської ради по вул.Смілянська, 81 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 | Дія виконана Роботи виконані Влаштовано покриття з плитки (ФЕМ) площею- 918 м2.
| 2.2.26.15 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №41 «Дударик» Черкаської міської ради по вул.Смілянська, 81 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються по встановленню датчиків руху, встановленню пожежно димових датчиків, монтаж тривожної сирени, монтаж тривожної кнопки Площа робіт встановлення -1936,0м2
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.27.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №43 "Морська хвиля" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.27.15 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 43"Морська хвиля" за адресою вул. Різдвяна, 7а в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються по встановленню датчиків руху, встановленню пожежно димових датчиків, монтаж тривожної кнопки та тривожної сирени Площа робіт встановлення -1977,3м2
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.28.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 45 "Теремок" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.28.8 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 45 «Теремок» Черкаської міської ради по вул.В.Чорновола, 233а в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються по встановленню датчиків руху, встановленню пожежно димових датчиків, монтаж тривожної сирени, монтаж тривожної кнопки Площа робіт встановлення -1930,0м2
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.30.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 50 "Світлофорчик" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.30.1 | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 50 «Світлофорчик» Черкаської міської ради за адресою вул.Верхня Горова, 65 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 | Дія виконана Роботи виконані. Площа утеплення фасаду - 540 м2
| 2.2.30.23 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 50 «Світлофорчик» Черкаської міської ради за адресою вул.Верхня Горова, 65 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються по встановленню датчиків руху, встановленню пожежно димових датчиків, монтаж тривожної кнопки та тривожної сирени Площа робіт встановлення -2252,6м2
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.36.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №61 "Ягідка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.36.18 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №61 “Ягідка” Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Максима Залізняка, 93/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД (коригування)
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.37.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла- садок) комбінованого типу № 62 "Казка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.37.9 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 62 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 204 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються по встановленню датчиків руху, встановленню пожежно димових датчиків, монтаж тривожної сирени та тривожної кнопки Площа робіт встановлення -2635,0м2
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.38.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №63 "Тополька" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.38.7 | Капітальний ремонт прилеглої території Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №63 «Тополька» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 216/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 | Дія виконана. Роботи виконані Площа улаштування плитки- 71,2 м2
| 2.2.38.11 | Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №63 «Тополька» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 216/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 | Дія виконана частково Виконуються роботи по утепленню фасаду, площа утеплення - 781,0м2
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.41.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №70 "Настуся" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.41.9 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 70 «Настуся» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Сумгаїтська, 55 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються по встановленню датчиків руху,встановленню пожежно димових датчиків, монтаж тривожної сирени, монтаж тривожної кнопки Площа робіт встановлення -2189,4м2
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.45.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №76 "Золотий півник" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.45.9 | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 76 “Золотий півник” Черкаської міської ради за адресою: вул.М.Грушевського, 136/1 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Частково профінансовано
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.47.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №78 "Джерельце" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.47.25 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №78 «Джерельце» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Кобзарська, 38 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються по встановленню датчиків руху, встановленню пожежно димових датчиків, монтаж тривожної сирени, монтаж тривожної кнопки Площа робіт встановлення -2483,1м2
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.49.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №83 "Лісова казка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.49.17 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 83 «Лісова казка» Черкаської міської ради по вул.Героїв майдану, 3/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються по встановленню датчиків руху, встановленню пожежно димових датчиків, монтаж тривожної сирени, монтаж тривожної кнопки Площа робіт встановлення -2426,5м2
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.50.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №84 "Віні Пух" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.50.9 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №84 «Віні Пух» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Героїв майдану,11/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Роботи виконані частково Утеплено фасад будівлі площею - 422м2
2.2.53.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №89 "Віночок" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.53.13 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №89 «Віночок» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Тараскова, 8 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються по встановленню датчиків руху, встановленню пожежно димових датчиків, монтаж тривожної сирени, монтаж тривожної кнопки Площа робіт встановлення - 2538,9м2
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.55.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №91 "Кобзарик" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.55.20 | Капітальний ремонт прилеглої території Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №91 «Кобзарик» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Смірнова, 4 в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акти виконаних робі | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана Профінансовано Встановлено огорожу - 60м.п.
| 2.2.55.24 | Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 91 за адресою: вул.Смірнова,4 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Частково профінансовано Виконано оздоблювальні роботи групового осередку -124 м2
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.56.Покращення інфраструктури Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.56.21 | Реконструкція харчоблоку Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцькій, 68 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Частково профінансовано
2.Виконання ремонтних робіт
| 2.2.56.22 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення відеоспостереження) Перша міська гімназія Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.Виконання ремонтних робіт
| 2.2.56.23 | Придбання генератору для Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
2.2.57.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.57.14 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана Встановлені протипожежні датчики - 10 шт. та гучномовці- 10 шт. Профінансовано
| 2.2.57.15 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 | Дія виконана Роботи виконані по облицюванню керамічною плиткою підлоги - 42м2 та стін - 110м2. Встановлено сантехнічне обладнання в санвузлах.Профінансовано
2.2.58.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.58.6 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б.Вишневецького, 58 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана Встановлені протипожежні датчики-8шт. та гучномовц - 8 шт. Профінансовано.
2.2.61.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.61.17 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гоголя,123 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 | Дія виконана Роботи виконані по облицюванню керамічною плиткою підлоги 86м2 та стін 220м2. Встановлено сантехнічне обладнання в санвузлах
| 2.2.61.23 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення відеоспостереження) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гоголя,123 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана Встановлені протипожежні датчики- 10 шт. та гучномовці - 10 шт. Профінансовано
2.2.62.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.62.8 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Добровольчих батальйонів, 13 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виконуються роботи по встановленню датчиків руху, встановленню пожежно димових датчиків, монтаж тривожної сирени, монтаж тривожної кнопки Площа робіт встановлення - 2125,3м2
2.2.64.Покращення інфраструктури Черкаської Гімназії №9 О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.64.22 | Капітальний ремонт приміщення (Stem- лабораторія)Черкаської Гімназії №9 О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Юрія Іллєнка,52 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана Профінансовано Оздоблювальні роботи, заміна дверей, сантехніки (площа приміщенння, що ремонтується- 89,2 м2.)
| 2.2.64.25 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської Гімназії №9 О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Юрія Іллєнка,52 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Виконання ремонтних робіт
| 2.2.64.29 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Гімназії № 9 за адресою: вул. Юрія Іллєнко, 52 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД. Виконуються підрядні роботи а саме: вентиляція, освітлення, санітарні вузли, внутрішні оздоблювальні роботи Площа приміщення, що ремонтується - 1120 м2
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.65.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.65.13 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення відеоспостереження) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Черкаської міської ради Черкаської області по просп. Хіміків, 36 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.66.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №11 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.66.2 | Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) ЗОШ №11, вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 | Дія виконана Профінансовано Внутрішні оздоблювальні роботи приміщення - 185 кв.м
| 2.2.66.7 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Частково профінансовано Виконані роботи по утепленя фасаду будівлі. Площа робіт - 4389,0 м2
2.2.67.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №12 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.67.23 | Капітальний ремонт будівлі (інженерні мережі каналізації, водопроводу) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №12 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б. Хмельницького, 118 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконуються по влаштованню внутрішню мережу каналізації, водопостачання, встановленню сантехнічене обладнання в сан. вузлах, облицьовано підлогу та стіни керамічною плиткою. Встановленню світильники. Профінансовано Площа робіт встановлення - 156м2
| 2.2.67.24 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Богдана Хмельницького,118 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 | Дія виконана частково Утеплено фасад будівлі площею- 1385м2. Частково профінансовано
| 2.2.67.27 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення відеоспостереження) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б. Хмельницького, 118 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.68.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №13 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.68.18 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №13 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана Встановлені протипожежні датчики -10 шт. та гучномовці- 10шт. Профінансовано
2.2.69.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.69.20 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення відеоспостереження) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 77 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.Виконання ремонтних робіт
| 2.2.69.21 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 77 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.70.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.70.12 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської спеціалізованої школи І-Ш ступенів №17 Черкаської міської ради по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД (коригування)
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.71.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №18 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.71.22 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 18 Черкаської міської ради по вул.Нечуя-Левицького,12 в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Укладено догвір підряду на: улаштування системи вентиляції, водопостачання, каналізації, сан. вузли, оздоблення стін та стелі площа виконання робіт- 105 м2
2.Виконання робіт
| 2.2.71.23 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення відеоспостереження) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 18 Черкаської міської ради по вул.Нечуя-Левицького,12 в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД Виконуються роботи по встановленню протипожежні датчики - 8шт. та гучномовці- 8шт.
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.73.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.73.19 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 | Дія виконана частково Встановлені протипожежні датчики -10 шт. та гучномовці-10 шт.
| 2.2.73.20 | Реконструкція будівлі Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана Встановлено сантехнічне обладнання в санвузлах. Стіни та підлога облицовані керамічною плиткою Площа робіт - 51,0 м2
2.2.75.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.75.22 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення відеоспостереження) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Черкаської міської ради за адресою: вул. Кобзарська, 108 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД. Встановлені протипожежні датчики - 10 шт. та гучномовці- 10 шт.
2.Виконання ремонтних робіт
| 2.2.75.23 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Черкаської міської ради за адресою: вул. Кобзарська, 108 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.76.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.76.10 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана Встановлені протипожежні датчики - 10 шт. та гучномовці- 10 шт. Профінансовано
| 2.2.76.16 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття)Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Укладено договір підряду. Виконуються роботи по: улаштуванню системи вентиляції опорядження стін, стелі, підлоги (площа робіт - 310м2)
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.77.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.77.5 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана. Встановлені протипожежні датчики та гучномовці (площа робіт -3152,0 м2)
| 2.2.77.15 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Укладається договір підряду (площа приміщення, що ремонтується-1250 м2)
2.Виконання робіт
2.2.79.Покращення інфраструктури Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 27 ім.М.К.Путейка Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.79.12 | Капітальний ремонт (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 27 ім.М.К.Путейка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтській, 22, м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана Встановлені протипожежні датчики та гучномовці (площа робіт -2344 м2) Профінансовано
| 2.2.79.14 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття)Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 27 ім.М.К.Путейка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтській, 22, м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Проведено торги на підрядні роботи (площа робіт - 277 м2)
2.Виконання робіт
2.2.80.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.80.27 | Капітальний ремонт будівіл (підвальне приміщення для найпростішого укриття) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 28 ім. Т.Г. Шевченко Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Виконання ремонтних робіт
| 2.2.80.28 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення відеоспостереження) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.81.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №29 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.81.11 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів "29 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Карбишева, 5 в м . Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 | Дія виконана Роботи виконані по встановленню датчиків руху, встановленню пожежно димових датчиків, монтаж тривожної сирени, монтаж тривожної кнопки (площа робіт встановлення -400 м2) Роботи профінансовані
2.2.82.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №30 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.82.15 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані. Стіни та підлогу облицовано керамічною плиткою, втановлено сан. тех.обладнання (площа робіт встановлення - 65м2). Роботи профінансовані
| 2.2.82.16 | Капітальний ремонт будівлі (санітарний вузол для осіб з особливими потребами) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана Встановлено сантехнічене обладнання в сан. вузлі, облицьовано підлогу та стіни керамічною плиткою (площа робіт встановлення -22м2).Роботи профінансовані
2.2.83.Покращення інфраструктури Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.83.25 | Капітальний ремонт спортивної зали Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області, по вул.Припортова 36, у м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана Виконані наступні роботи: оздоблювальні роботи, електропостачання (площа робіт-769,9 м2). Роботи профінансовані
| 2.2.83.26 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 у м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виконані наступні роботи: оздоблювальні роботи, сантехніка електропостачання, вентиляція (площа робіт-370,6 м2). Роботи частково профінансовано
| 2.2.83.27 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду за адресою вул Припортова,36) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 у м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.83.33 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення відеоспостереження) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 у м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.84.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.84.12 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Встановлені протипожежні датчики та гучномовці (площа робіт встановлення- 5567,0 м2) Роботи частково профінансовані
| 2.2.84.13 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли)Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 | Дія виконана частково Виконані наступні роботи: оздоблювальні роботи, сантехніка, електропостачання (площа робіт-148,8 м2) Роботи частково профінансовано
| 2.2.84.14 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради по вул.Героїв Майдану, 10 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування)
2.2.85.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 ім. В. Симоненка Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.85.14 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення відеоспостереження) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.86.Покращення інфраструктури Черкаський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.86.11 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Роботи виконані частково (площа відремонтованого фасаду - 2955,0 м2) Роботи частково профінансовано
2.2.87.Покращення інфраструктури Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.87.21 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради по вул. Хоменка 14/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.88.Покращення інфраструктури Черкаський-гуманітарно правовий ліцей Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.88.12 | Реконструкція учбового корпусу з прибудовою гуманітарно-правового ліцею за адресою м. Черкаси вул. Надпільна, 251 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД. Профінансовано
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.89.Покращення інфраструктури Черкаського фізико - математичного ліцею Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.89.11 | Капітальний ремонт будівлі Черкаського фізико- математичного ліцею (ФІМЛІ) Черкаської міської ради за адресою вул. Благовісна, 280 м. Черкаси (теплиця) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД (коригування) Частково профінансовано
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.92.Покращення інфраструктури комунального позашкільного начального закладу м. Черкаси " Міська станція юних техніків" | 2.2.92.7 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) позашкільного навчального закладу “Міська станція юних техніків” за адресою м.Черкаси пров.Черкаський, 12а | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконуються роботи з улаштування системи вентиляції, водопостачання, водовідведення, оздоблювальні роботи (площа робіт -638,5 м2)
2.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування)
2.2.94.Покращення інфраструктури МБК ім.І.Кулика | 2.2.94.7 | Реконструкція будівлі по вул. Благовісна,170 м. Черкаси Черкаської міської ради Черкаської області | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.97.Покращення інфраструктури Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В.Лисенка Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.97.22 | Ремонт реставраційний ЧДМШ № 1 ім. М.В.Лисенка за адресою: м. Черкаси вул. Б. Вишневецького, 33 (коригування) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.98.Покращення інфраструктури Черкаської ДМШ № 2 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.98.21 | Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської дитячої школи мистецтв № 2 за адресою вул.Вернигори, 19 м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування)
2.2.104.Покращення інфраструктури КДЮСШ № 2 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.104.39 | Капітальний ремонт будівлі (захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення) КДЮСШ № 2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Благовісна, 170 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.108.Покращення інфраструктури Черкаського міського Палацу молоді | 2.2.108.27 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтська, 12 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконані роботи по улаштуванню вентиляції, інженерних мереж, оздоблювальні роботи (площа робіт -332,3 м2)
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.109.Покращення інфраструктури КП "Спортивний комплекс "Будівельник" | 2.2.109.10 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) КП “Спортивний комплекс “Будівельник” за адресою м.Черкаси пр.Хіміків, 50/1 (внески в статутний капітал КП “Спортивний комплекс “Будівельник””) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконані роботи з улаштування вентиляції, водопостачання, сан.вузли. Оздоблювальні роботи (площа робіт - 55 м2)
2.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування)
2.2.110.Покращення інфраструктури КП "Центральний стадіон" | 2.2.110.13 | Реконструкція будівлі (фасад) спортивного комплексу з басейном на території КП «Центральний стадіон» Черкаської міської ради по вул. Смілянській, 78 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП «Центральний стадіон» | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані по утепленню фасада площею - 305м2. Профінансовано.
| 2.2.110.15 | Реконструкція комплексу з басейном "Сокіл" (система рекуперації) по вул. Смілянській, 78 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП «Центральний стадіон» | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД.Частково профінансовано
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.111.Покращення інфраструктури ЧМЦБ ім. Лесі Українки Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.111.3 | Капітальний ремонт будівлі ЧМЦБ ім. Лесі Українки за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 200 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана Виконані роботи по заміні віконних блоків та вхідної групи (площа робіт -315,0 м2) Роботи профінансовано
2.2.113.Покращення інфраструктури КП Кінотеатр "Україна" ЧМР | 2.2.113.8 | Капітальний ремонт будівлі заміна вікон (заходи з енергоефективності) КП "Кінотеатр Україна" м. Черкаси, вул. Смілянська, 21 (внески в статутний капітал КП "Кінотеатр Україна") | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП Кінотеатр "Україна" ЧМР | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.113.9 | Капітальний ремонт, заходи з енергозбереження, поставка та монтаж системи вентиляції, повітряного опалення та кондиціонування (внески в статутний капітал КП "Кінотеатр України") | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.119.Покращення інфраструктури КП "МСК "Дніпро" | 2.2.119.34 | Капітальний ремонт західної трибуни (підвал) (найпростішого укриття) КП "МСК "Дніпро" по вул. Смілянській, 78 в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро") | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "МСК "Дніпро" | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконуються роботи Оздоблювальні роботи (площа робіт -255 м2)
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.119.35 | Капітальний ремонт західної трибуни (підвал) (найпростішого укриття) КП "МСК "Дніпро" Черкаської міської ради по вул. Смілянській, 78 в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро") | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "МСК "Дніпро" | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконуються роботи Оздоблювальні роботи (площа робіт- 255 м2)
2.Виконання ремонтних робіт
Пріоритет 3. ЗДОРОВ’Я
Задача | Дія |  | Індикатор виконання | Відповідальний виконавець | Кроки | Терміни виконання | Стан виконання
1 | 2 |  | 3 | 4
3.1. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я міста
3.1.1. Забезпечення гідного рівня лікувально-діагностичного процесу в закладах охорони здоров’я міста | 3.1.1.8 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка") (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка") | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.10 | Дія виконана Придбано обладнання та введено в експлуатацію Придбано 22 од.обладнання в т.ч. апарат УЗД -2шт,електрохірургічний апарат 2шт.,аналізатор імуноферментний -1шт.,система рентгенологічна 2шт., біохімічний аналізатор 1шт., система реабілітації 13шт.,коагулометр 1шт.
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.15 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (внески в статутний капітал КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги") | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.10 | Дія виконана Придбано обладнання та введено в експлуатацію Придбано 5 од.обладнання в т.ч. аналізатор біохімічний -1шт.,аудіометр 1шт., дефібрилятор 1шт.,електрокардіограф 1шт., система рентгенівська 1шт.
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.16 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (внески в статутний капітал КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги") | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.10 | Дія виконана Придбано обладнання та введено в експлуатацію Придбано обладнання 1 од. гематологічний аналізатор 1шт.
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.35 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП “Черкаська міська інфекційна лікарня” (внески в статутний капітал КНП “Черкаська міська інфекційна лікарня”) | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.10 | Дія виконана Придбано обладнання та введено в експлуатацію Придбано 54 од. обладнання в т.ч. джерело резервного живлення 1шт, біохімічний аналізатор 1шт,електрокардіограф 1шт,дефібрилятор 1шт,лабораторна миюча машина 1шт.стіл хірургічний 1шт,система УЗД 1шт,ліжко функціональне 24шт, апарат для передавання радіосигналу 1шт, система ендоскопічна 1шт, та інше
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.42 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП “Черкаський міський пологовий будинок “Центр матері та дитини” (внески в статутний капітал КНП “Черкаський міський пологовий будинок “Центр матері та дитини”) | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.10 | Дія виконана Придбано обладнання та введено в експлуатацію Придбано 120 од. обладнання в т.ч. ліжка функціональні 68шт., мобільна рентгенівська система 1шт., фетальний монітор 2шт., система УЗД 1шт., система ендоскопічної візуалізації 2шт., монітор пацієнта 6шт., інкубатор транспортний 1шт.,сканер ультразвуковий 1шт.
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.43 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги” (внески в статутний капітал КНП “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги” ) | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.10 | Дія виконана Придбано обладнання та введено в експлуатацію Придбано 74 од. обладнання система рентгенівська 1шт., система УЗД 1шт.,стіл операційний 1шт.,світодіодний хірургічний світильник 1шт., система ендоскопічної візуалізації 2шт., хірургічні інструменти 9шт., аналізатор гематологічний, каогулометр 1шт.,апарат для афезної терапії та гострого діалізу 1шт., та інше.
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.44 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня") | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.10 | Дія виконана Придбано обладнання та введено в експлуатацію Придбано 37 од.обладнання в т.ч. система ендоскопічної візуалізації 1шт., система УЗД 1шт., електрохірургічна система 1шт.,стіл операційний 1шт., наркозно-дихальний апарат 1шт., джерело резервного живлення 1шт., монітор пацієнта 3шт., аналізатор біохімічний 1шт.,система УЗД 1шт., система рентгенологічна 2шт., функціональне ліжко 4шт., аналізатор біохімічний 2шт., ортез роботизований для реабілітації 1шт. та інше.
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.45 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (внески в статутний капітал КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги") | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.10 | Дія виконана Придбано обладнання та введено в експлуатацію Придбано 10 од. обладнання в т.ч. стіл операційний 1шт., електрохірургічний апарат 1шт., сканер уьтразвуковий 1шт., гематологічний аналізатор 2шт., стіл хірургічний 1шт., дефібрилятор 1шт., світильник мобільний 1шт., аспіратор 1шт., насос шприцевий 1шт.
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.46 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня") | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.10 | Дія виконана Придбано обладнання та введено в експлуатацію Придбано 233 од. обладнання в т.ч. функціональні ліжка 152шт., шприцевий насос 20шт.,функціональне механічне ліжко 10шт., система для лікування ран 14шт.,система ендоскопічної візуалізації 2шт.,електрокардіограф 6шт,коагулометр 1шт.,біохімічний аналізатор 1шт.,система УЗД 1шт.,дефібрилятор 3шт., набір для важкої інтубації 2шт., аналізатор імуноферментний 1шт., електрохірургічна система 1шт., стіл операційний 2шт., аспіратор медичний 5шт. та інше
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.47 | Придбання джерела резервного живлення для КНП “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги” (внески в статутний капітал КНП “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги”) | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.11 | Дія не виконана (у зв'язку з обмеженою наявністю обладнання (джерело резервного живлення) на території країни
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
3.1.2.. Покращення якості медичної допомоги в закладах охорони здоров'я обласного підпорядкування | 3.1.2.1 | Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання (тороскоп, дерматом) для КНП "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради" | Звіт про виконання | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Фінансування відповідно до заявки УОЗ ОДА | до 25.12 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки у повному обсязі Придбано набір електричного дерматому 1шт.,торакальний лапароскоп в комплекті 1шт.
| 3.1.2.2 | Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання (система ультразвукової діагностики) для КНП «Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради» | Звіт про виконання | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Фінансування відповідно до заявки УОЗ ОДА | до 25.12 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки у повному обсязі Придбано система УЗД 1шт.
| 3.1.2.3 | Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської обласної ради» | Звіт про виконання | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Фінансування відповідно до заявки УОЗ ОДА | до 25.12 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки у повному обсязі Придбано апарт штучної вентиляції легень 5шт., стіл операційний 1шт.,насос шприцевий 1шт., система рентгенографічна 1шт., ліжка медичні 2шт.
| 3.1.2.4 | Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» | Звіт про виконання | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Фінансування відповідно до заявки УОЗ ОДА | до 25.12 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки у повному обсязі. Придбано 8од. Обладнання в т.ч. стійка лапароскопічна з габором інструментів 1шт., система ендоскопічної візуалізації 1шт., набір для лапороскопічних та артроскопічних операцій 1шт.,ендоскопічна система з відеоколоноскопом 1шт., хірургічний генератор 2шт., електрохірургічна система 1шт.
| 3.1.2.5 | Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради» | Звіт про виконання | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Фінансування відповідно до заявки УОЗ ОДА | до 25.12 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки у повному обсязі. Придбано система ендоскопічної візуалізації 1шт., апарат штучної вентиляції легень 1шт.,інтубаційний відеостилет 1шт.
3.2. Капітальний ремонт та реконструкція закладів охорони здоров'я
3.2.1. Заходи з енергозбереження, забезпечення належного санітарно-технічного стану будівель, охорони праці та пожежної безпеки в закладах охорони здоров’я міста | 3.2.1.43 | Реконструкція будівлі комунального некомерційного підприємства “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (Приймального відділення) (внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана, завершальні роботи ремонту приймального відділення загальгою площею - 734,5 м2
| 3.2.1.45 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" по вул. Чехова,101 (ІІІ поверх гінекологічного корпусу) (внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана, площа ремонту - 985,9 м2
| 3.2.1.47 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою м.Черкаси, вул. Кобзарська, 40 (внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково, виконано робіт на суму 783,477 тис.грн площа ремонту - 132,88 м2 , стан виконання робіт 85 %
| 3.2.1.56 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" по вул. Дахнівська, 32 в м. Черкаси (внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково, розроблено ПКД, експертний звіт №24-0057/01-22 від 18.04.2022
| 3.2.1.59 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, 101 (III поверх акушерського корпусу) (внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана, розроблено ПКД, експертний звіт №0063-4299-22/УЕГ/А від 22.08.2022
| 3.2.1.64 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська РОП "Астра" за адресою: вул. Гоголя, 368, м Черкаси (ліфти) (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська РОП "Астра") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Проведено капітальний ремонт ліфта
| 3.2.1.66 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 м. Черкаси (заміна вікон) (внески в статутний капітал КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана, замінено 18 вікон площею- 56 м2
| 3.2.1.67 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (система медичного газозабезпечення) за адресою: вул. Дахнівська,32, м. Черкаси (внески в статутний капітал КНП “Перша Черкаська міська лікарня”) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана, встановлено 2 кисневі станції продуктивністю кисню 31,46 м3/год та 23,4 м3/год
| 3.2.1.70 | Капітальний ремонт будівлі КНП “Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” за адресою: вул.Самійла Кішки,210 м.Черкаси (автоматична пожежна сигналізація) (розробка проектної документації) (внески в статутний капітал КНП “Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги”) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково Розроблено ПКД
| 3.2.1.71 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" по вул. Чехова, в м. Черкаси 101 (утеплення фасаду гінекологічного корпусу) (розробка проектної документації) (внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана, розроблено ПКД, експертний звіт №0067-4303-22/УЕГ/А від 30.08.2022
| 3.2.1.72 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" по вул. Чехова, в м. Черкаси 101 (утеплення фасаду акушерського корпусу) (розробка проектної документації) (внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана, розроблено ПКД, експертний звіт №0068-4303-2/УЕГ/А
| 3.2.1.73 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка" за адресою: вул. В.Чорновола, 120, м . Черкаси (утеплення фасадів)(розробка проектної документації) (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана, розроблено ПКД, експертний звіт №0104-4303-22/УЕГ/А від 31.10.2022
| 3.2.1.74 | Капітальний ремонт підвального приміщення блоків “А”, “В” (найпростішого укриття) в КНП “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги” за адресою м.Черкаси вул.Самійла Кішки, 210 (внески в статутний капітал КНП “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги”) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана, проведено ремонт приміщень площею - 618,4 м2
| 3.2.1.75 | Капітальний ремонт будівлі КНП “Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” за адресою: вул.Б.Вишневецького,61, м.Черкаси (заміна вікон) (внески в статутний капітал КНП “Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги”) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана, замінено вікна на металопластикові площею - 54,4 м2
| 3.2.1.76 | Капітальний ремонт будівлі КНП “Черкаський міський пологовий будинок “Центр матері та дитини” за адресою: вул.Чехова, 101, м.Черкаси (укриття) (внески в статутний капітал КНП “Черкаський міський пологовий будинок “Центр матері та дитини”) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково, розроблено ПКД, експертний звіт №24-0278/01-22 від 29.11.2022
| 3.2.1.77 | Капітальний ремонт будівлі КНП “Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка” за адресою: м.Черкаси, вул.В’ячеслава Чорновола, 9 (частини фасаду) (внески в статутний капітал КНП “Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка”) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана, проведено демонтаж - 255,4 м2, покриття фасадів із керамчної плитки, виконано ремонт козирків -108 м2, утеплення укосів - 90,9 м2, утеплення фасаду площею - 175,9 м2, утеплення цоколю - 39,3 м2
| 3.2.1.78 | Капітальний ремонт будівлі КНП “Черкаська міська дитяча лікарня” за адресою м.Черкаси вул.Олени Теліги, 4 (корпус А-6, заміна вікон) (внески в статутний капітал КНП “Черкаська міська дитяча лікарня”) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана, замінено 114 шт.вікон площею - 360м2.
| 3.2.1.79 | Капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх електромереж в КНП “Черкаська міська дитяча лікарня” за адресою м.Черкаси вул.Олени Теліги, 4 (внески в статутний капітал КНП “Черкаська міська дитяча лікарня”) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково, розроблено ПКД, розроблена ПКД не оплачена
| 3.2.1.80 | Капітальний ремонт будівлі "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: м Черкаси, вул Самійла Кішки, 210/1"(найпростіше укриття) (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана, площа ремонту - 164,6 м2
| 3.2.1.81 | Капітальний ремонт будівлі "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою:м. Черкаси, вул 30 років Перемоги,16/1 (найпростіше укриття) (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана, площа ремонту - 240м2
Пріоритет 4. РЕСУРСИ
Задача | Дія |  | Індикатор виконання | Відповідальний виконавець | Кроки | Терміни виконання | Стан виконання
1 | 2 |  | 3 | 4
4.1. Удосконалення системи управління комунальними ресурсами
4.1.1. Планування території | 4.1.1.10 | Організація продажу земельних ділянок шляхом викупу (експертна грошова оцінка земельної ділянки) | Звіт про виконання | Департамент архітектури та містобудування | 1. Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок | до 30.12 | Дія виконана частково Замовлено 4 звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок на загальну суму 2,4 тис. грн.
| 4.1.1.11 | Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону (розроблення документацій із землеустрою) | Звіт про виконання | Департамент архітектури та містобудування | 1.Розроблення документацій із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для подальшого їх продажу на земельних торгах (у формі аукціону) | до 30.12 | Дія виконана частково Замовлено 30 документацій із землеустрою щодо відведення земельних ділянок на загальну суму 540,0 тис. грн.
| 4.1.1.12 | Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону (замовлення звітів про експертну грошову оцінку) | Звіт про виконання | Департамент архітектури та містобудування | 1.Розроблення звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок для продажу їх на земельних торгах (у формі аукціону) | до 30.12 | Дія виконана частково Замовлено 14 звітів про експертну грошову оцінку земелних ділянок на загалну суму 8,4 тис. грн.
4.2. Поліпшення матеріально-технічної бази
4.2.2. Придбання предметів довгострокового користування та технічних засобів | 4.2.2.45 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Накладна | Департамент управління справами та юридичного забезпечення | 1. Оформлення заявки на проведення процедури закупівлі серверу, серверного пристрою безперебійного живлення та багатофункціональних пристроїв | до 18.11 | Дія виконана частково Придбано і оплачено серверний пристрій безперебійного живлення в кількості 1 шт. Окрім того отримано по накладній сервер SYS-620S-LTR та два багатофункційних пристроя Kyosera ECCSYS M6630cidn. Кошти на сервер та БФП були профінансовані, платіжні доручення надіслані до казначейської служби, але не підкріплені до кінця 2022 бюджетного року. Станом на 01.01.2023 утворилась кредиторська заборгованість по оплаті за сервер та БФП. Об'єкт заплановано частково перенести на 2023 рік.
[5 empty] | 2. Вивчення пропозицій по придбанню серверу, серверного пристрою безперебійного живлення та багатофункціональних пристроїв | до 25.11
[5 empty] | 3. Визначення переможця та укладання з ним договору на придбання серверу, серверного пристрою безперебійного живлення та багатофункціональних пристроїв | до 02.12
[5 empty] | 4. Придбання та встановлення серверу, серверного пристрою безперебійного живлення та багатофункціональних пристроїв | до 09.12
[5 empty] | 5. Оплата за отриманий товар (сервер, серверний пристрій безперебійного живлення, багатофункціональні пристрої | до 28.12
4.2.3. Придбання меблів та обладнання | 4.2.3.10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (пральні машинки) для дитячих будинків сімейного типу м. Черкаси | Договір, накладна | Департамент соціальної політики | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 28.02 | Дія виконана, оплачено 140 тис. грн. згідно договору № 12/2021 від 28.12.2021
| 4.2.3.12 | Придбання джерела резервного живлення (2 шт.) | Накладні | Департамент економіки та розвитку | 1.Підготувати тендерну документацію | до 31.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування і з міського бюджету
2.Проведення тендеру
3.Укладання договорів на придбання обладнання (джерел резервного живлення -2 шт.)
4.Отримання обладнання
5.Проведення фінансових розрахунків
4.2.4. Придбання обладнання, транспортних засобів та предметів довгострокового користування для покращення умов перебування відвідувачів в закладах соціальної сфери та підвищення якості надання соціальних послуг | 4.2.4.13 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (інверторні кондиціонери) для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю “Жага життя” | Договір, накладна | Департамент соціальної політики, Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю “Жага життя” | 1.Укладання договору, придбання та встановлення предметів закупівель, проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.12 | Дія виконана частково, подана заявка на фінансування
*** - інформація з обмеженим доступом