## Звіт ПСЕР за 2024 рік
Додаток 2 до рішення міської ради від 01.02.2023 № 53-11
Звіт про виконання
Програми соціально - економічного і культурного розвитку міста Черкаси за 2024 рік
Пріоритет 1. КОМФОРТ
Задача | Дія |  | Індикатор виконання | Відповідальний виконавець | Кроки | Терміни виконання | Стан виконання | Профінансовано станом на 03.09.2024 | Профінансовано станом на 18.06.2024 | Фінансове забезпечення (бюджет розвитку) (тис.грн. на рік) |  |  |  |  | Інші кошти
[10 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 |  | 3 | 4 | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.1. Якісні житлово-комунальні послуги
1.1.1. Поліпшення якості теплопостачання та гарячого водопостачання | 1.1.1.11 | Придбання двох жаротрубних котлів потужністю 5 МВт з екомайзерами та пальниками (капітальні трасферти КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") (за рахунок субвенції з обласного бюджету) | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана На умовах співфінансування придбано 3 жаротрубних котлів потужністю 5 МВт з екомайзерами та пальниками.
2.Придбання товару
| 1.1.1.12 | Придбання низькорамного тралу (капітальні трасферти КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") (за рахунок субвенції з обласного бюджету) | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія не виконана Проведений тендер, проте відсутня можливість укладення договору, кошти повернуті до обласного бюджету.
2.Придбання товару
1.1.2. Поліпшення якості холодного водопостачання та водовідведення | 1.1.2.6 | Реконструкція каналізаційної мережі по вул.Генерала Момота,13 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Роботи виконані частково (63,5 п.м.), залишилось виконати благоустрій після проведених робіт.
2. Виконання робіт
| 1.1.2.7 | Реконструкція водопровідної мережі по вул.Сергія Амброса, 96/3 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, виконуються роботи по об'єкту.
2. Виконання робіт
1.1.3. Поліпшення якості послуг з утримання житлових будинків | 1.1.3.5 | Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду ОСББ | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Підготовка проєктів рішень виконавчого комітету про відшкодування у 2024 році витрат ОСББ на ремонт житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації | до 31.12 | Дія виконана Підготовлено 3 проекти рішень виконавчого комітету про відшкодування у 2024 році витрат ОСББ на ремонт житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації. | Профінансовано на суму 351,40229 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 351,40229 тис.грн. у повному обсязі | 6: 11037.3394; 8: 778; 9: 1351.4023
[5 empty] | 2. Прийняття актів виконаних робіт |  | Прийнято акти виконаних робіт від 3-х ОСББ.
[5 empty] | 3. Підготовка договорів про відшкодування витрат ОСББ на ремонт житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації |  | Підготовлено 3 договори про відшкодування витрат ОСББ на ремонт житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації.
| 1.1.3.6 | Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціацій ОСББ | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Підготовка проєктів рішень виконавчого комітету про відшкодування у 2024 році частини вартості виконаних робіт із капітального ремонту ліфтів | до 31.12 | Дія виконана Підготовлено 85 проектів рішень виконавчого комітету про відшкодування у 2024 році частини вартості виконаних робіт із капітального ремонту ліфтів. | Профінансовано на суму 3256,67237 тис.грн. | Профінансовано на суму 1602,22423 тис.грн. | 8: 15000; 9: 1602.2242
[5 empty] | 2. Прийняття актів виконаних робіт |  | Прийнято акти виконаних робіт від 78 ОСББ, відремонтовано 244 ліфти.
[5 empty] | 3. Підготовка договорів про відшкодування частини вартості виконаних робіт із капітального ремонту ліфтів |  | Підготовлено 78 договорів про відшкодування частини вартості виконаних робіт із капітального ремонту ліфтів.
| 1.1.3.7 | Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках (крім ОСББ) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Підготовка проєктів рішень виконавчого комітету про відшкодування у 2024 році частини вартості виконаних робіт із капітального ремонту ліфтів | до 31.12 | Дія виконана Виконано капітальний ремонт 19 ліфтів в 6 житлових будинках.
2. Прийняття актів виконаних робіт
3. Підготовка договорів про відшкодування частини вартості виконаних робіт із капітального ремонту ліфтів
| 1.1.3.8 | Відшкодування вартості придбаних безперебійних джерел живлення для багатоквартирних житлових будинків для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Підготовка проєктів рішень виконавчого комітету про відшкодування вартості безперебійних джерел живлення ОСББ та управителям | до 31.12 | Дія виконана Підготовлено 8 проектів рішень виконавчого комітету про відшкодування у 2024 році вартості безперебійних джерел живлення ОСББ та управителям. | Профінансовано на суму 629,04811 тис.грн. | Профінансовано на суму 629,04811 тис.грн. | 8: 3348.099; 9: 734.0481
[5 empty] | 2. Прийняття документів, що підтверджують придбання та встановлення безперебійних джерел живлення |  | Прийнято документи, що підтверджують придбання та встановлення 8-ми безперебійних джерел живлення.
[5 empty] | 3. Підготовка договорів про відшкодування вартості безперебійних джерел живлення |  | Підготовлено 8 договорів про відшкодування вартості безперебійних джерел живлення.
| 1.1.3.9 | Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду (крім ОСББ) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Підготовка проєктів рішень виконавчого комітету про розподіл коштів на капітальний ремонт, реконструкцію житлового фонду (або відшкодування) (крім ОСББ) | до 31.12 | Дія виконана частково Завершуються роботи по заміні вікон в місцях загального користування п'яти житлових будинків, пошкоджених внаслідок військової агресії рф. | Профінансовано на суму 691,30579 тис.грн. | Профінансовано на суму 148,74258 тис.грн. | 8: 5491.592; 9: 2592.18
2. Прийняття актів виконаних робіт
3. Підготовка договорів на отримання трансфертів на здійснення видатків
| 1.1.3.10 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку ОСББ "Гоголя 429" (відшкодування частини вартості виконаних у 2021-2023 роках робіт) | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Підготовка проєкту рішення виконавчого комітету про відшкодування у 2024 році частини вартості виконаних робіт із капітального ремонту покрівлі | до 31.12 | Дія виконана Підготовлено проект рішення виконавчого комітету про відшкодування у 2024 році частини вартості виконаних у 2021-2023 роках робіт із капітального ремонту покрівлі житлового будинку ОСББ "Гоголя 429".
[5 empty] | 2. Прийняття актів виконаних робіт |  | Прийнято акт виконаних робіт від ОСББ "Гоголя 429" відремонтовано покрівлю житлового будинку.
[5 empty] | 3. Підготовка договору про відшкодування частини вартості виконаних робіт із капітального ремонту покрівлі |  | Підготовлено договір про відшкодування у 2024 році частини вартості виконаних у 2021-2023 роках робіт із капітального ремонту покрівлі житлового будинку ОСББ "Гоголя 429".
1.1.5. Поліпшення якості послуг з вивезення та утилізації ТПВ | 1.1.5.1 | Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна (І черга) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Проведення процедури закупівель підрядних робіт | до 31.05 | Дія виконана частково Визначено переможця процедури закупівлі. |  |  | 200 | 50 |  | 9000 | 1000
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 31.12 | Виконані роботи частково: Укладено договори з генпідряду, авторського та технічного нагляду
1.2. Поліпшення матеріально-технічної бази комунальних підприємств
1.2.1. Придбання обладнання та техніки для комунальних підприємств | 1.2.1.73 | Придбання безперебійного джерела живлення (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ") | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Укладено договір на придбання товару Придбано товар (безперебійне джерело живлення) | Профінансовано на суму 281,190 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 281,190 тис.грн. у повному обсязі | 8: 281.19; 9: 281.19
2.Придбання товару
| 1.2.1.109 | Придбання щітки комунальної (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ") | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Укладено договір на придбання товару Придбано товар (щітку комунальну) | Профінансовано на суму 90,90 тис.грн. | Профінансовано на суму 90,90 тис.грн. | 8: 91; 9: 90.9
2.Придбання товару
| 1.2.1.110 | Придбання відвалу з гідроповоротом (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ") | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Укладено договір на придбання техніки Придбано техніку (відвалу з гідроповоротом) | Профінансовано на суму 65,0 тис.грн. |  | 8: 94; 9: 95.5
2.Придбання товару
| 1.2.1.112 | Придбання косарки садової (1 од.) (капітальні трансферти КП "Благоустрій") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Благоустрій" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Укладено договір на придбання техніки Придбано техніку (косарку садову) | Профінансовано на суму 81,0 тис.грн.
2.Придбання товару
| 1.2.1.114 | Придбання коробки перемінних передач МТЗ-320.4 (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ") | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Укладено договір на придбання товару Придбано товар (коробку перемінних передач МТЗ-320.4) | Профінансовано на суму 161,250 тис.грн. | Профінансовано на суму 161,250 тис.грн. | 8: 151.0235; 9: 144.867
2.Придбання товару
| 1.2.1.115 | Придбання екскаватора-навантажувача з допоміжним навісним функціональним обладнанням (грейферного) (1 од.) (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Комбінат комунальних підприємств" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Укладено договір на придбання техніки Придбано техніку (екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER) | Профінансовано на суму 4747,0 тис.грн. | Профінансовано на суму 4747,0 тис.грн. | 9: 4750
2.Придбання техніки
| 1.2.1.116 | Придбання спеціалізованого автомобіля для надання ритуальних послуг (1 од.) (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Комбінат комунальних підприємств" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Укладено договір на придбання техніки Придбано техніки (спеціалізований легковий автомобіль Ford Transit) |  |  | 9: 2550
2.Придбання автомобіля
| 1.2.1.117 | Придбання самоскиду з відвалом для снігу та крано-маніпуляторною установкою (1 од.) (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти") | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "Черкаська служба чистоти" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання техніки |  |  | 9: 10200
2.Придбання техніки
| 1.2.1.119 | Придбання гусеничного екскаватора CAT 320 GC або еквівалент (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти") | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "Черкаська служба чистоти" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Укладено договір на придбання техніки Придбано техніку (гусеничний екскаватор CAT 320 GC або еквівалент) | Профінансовано на суму 7867,0 тис.грн. |  | 9: 8500
2.Придбання техніки
| 1.2.1.120 | Придбання деревоподрібнюючої машини (кутової) (капітальні трансферти КП "Дирекція парків") | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "Дирекція парків" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Укладено договір на придбання техніки Придбано техніку (деревоподрібнюючу машину (кутову) | Профінансовано на суму 350,0 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 350,0 тис.грн. у повному обсязі | 9: 350
2.Придбання техніки
| 1.2.1.121 | Придбання кромкообрізного багатопильного верстату (капітальні трансферти КП "Дирекція парків") | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "Дирекція парків" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія не виконана Техніку не придбано |  |  | 9: 300
2.Придбання товару
| 1.2.1.122 | Придбання накопичувач-навантажувача колод на раму (капітальні трансферти КП "Дирекція парків") | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "Дирекція парків" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія не виконана Техніку не придбано |  |  | 9: 250
2.Придбання товару
| 1.2.1.123 | Придбання станку рейсмусного (капітальні трансферти КП "Дирекція парків") | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "Дирекція парків" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Укладено договір на придбання товару Придбано товар (станку рейсмусного) | Профінансовано на суму 70,820 тис.грн. | Профінансовано на суму 70,820 тис.грн. | 9: 100
2.Придбання товару
| 1.2.1.124 | Придбання верстату стрічкопильного горизонтального ділильного 6 м (капітальні трансферти КП "Дирекція парків") | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "Дирекція парків" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія не виконана Техніку не придбано |  |  | 9: 390
2.Придбання товару
| 1.2.1.125 | Придбання гідромолоту FINE 6BL для CASE 695SV або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія") | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "Екологія" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір 15 квітня 2024 року | Профінансовано на суму 199,980 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 199,980 тис.грн. у повному обсязі | 9: 350
[5 empty] | 2.Придбання товару |  | Очікується оплата товару Казначейською службою
| 1.2.1.126 | Придбання гідроножиць OSA MC5 для CASE 695SV або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія") | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "Екологія" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір 15 квітня 2024 року | Профінансовано на суму 209,920 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 209,920 тис.грн. у повному обсязі | 9: 1125
[5 empty] | 2.Придбання товару |  | Очікується оплата товару Казначейською службою
| 1.2.1.127 | Придбання розколювача колод навісного для CASE 695SV або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія") | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "Екологія" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір 15 квітня 2024 року |  |  | 9: 300
[5 empty] | 2.Придбання товару |  | Очікується оплата товару Казначейською службою
| 1.2.1.128 | Придбання відвалу снігоприбірального для Т-25 або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія") | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "Екологія" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Укладено договір 15 квітня 2024 року | Профінансовано на суму 24,999 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 24,999 тис.грн. у повному обсязі | 9: 40
[5 empty] | 2.Придбання товару |  | Накладна оплачена, товар придбаний і доставлений
| 1.2.1.129 | Придбання щітки підмітальної для Т-25 або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія") | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "Екологія" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Укладено договір 15 квітня 2024 року | Профінансовано на суму 65,0 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 65,0 тис.грн. у повному обсязі | 9: 80
[5 empty] | 2.Придбання товару |  | Накладна оплачена, товар придбаний і доставлений
| 1.2.1.133 | Придбання автомобіля вантажного (самоскид, 4т) (1 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ») | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Укладено договір на придбання автомобілю Придбано автомобіль вантажний (самоскид, 4т) | Профінансовано на суму 3435,210 тис.грн. |  | 9: 4100
2.Придбання автомобілю
| 1.2.1.134 | Придбання трактору NEW HOLLAND з відвалом для снігу та щіткою, або еквівалент (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ») | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Укладено договір на придбання техніки Придбано техніку (2 од. тракторів) | Профінансовано на суму 2098,0 тис.грн. | Профінансовано на суму 2098,0 тис.грн. | 9: 2100
2.Придбання техніки
| 1.2.1.135 | Придбання екскаватора-навантажувача (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ») | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Укладено договір на придбання техніки Придбано техніку (2 екскаватора-навантажувача) | Профінансовано на суму 9604,998 тис.грн. | Профінансовано на суму 9604,998 тис.грн. | 9: 12400
2.Придбання техніки
| 1.2.1.136 | Придбання телескопічного навантажувача (1 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ») | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Укладено договір на придбання товару Придбано товар (телескопічний навантажувач) | Профінансовано на суму 6797,500 тис.грн. |  | 9: 6800
2.Придбання товару
| 1.2.1.137 | Придбання автомобіля вантажного (подвоєна кабіна, бортовий, тентований) (1 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ») | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Укладено договір на придбання автомобіля Придбано автомобіль вантажний (подвоєна кабіна, бортовий, тентований) | Профінансовано на суму 2100,0 тис.грн. |  | 9: 1900
2.Придбання товару
| 1.2.1.138 | Придбання автомобіля вантажного (фургон) (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ») | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Укладено договір на придбання товару Придбано товар (2 од. автомобіля вантажного (фургон) | Профінансовано на суму 4238,718 тис.грн. |  | 9: 3600
2.Придбання товару
| 1.2.1.139 | Придбання трактора (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ») | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Укладено договір на придбання товару Придбано товар (2 од. тракторів) | Профінансовано на суму 1216,87992 тис.грн. |  | 9: 1500
2.Придбання техніки
| 1.2.1.141 | Придбання екскаваторів-навантажувачів (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти") | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "Черкаська служба чистоти" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Укладено договір на придбання товару Придбано товар (екскаваторів-навантажувачів) | Профінансовано на суму 20809,020 тис.грн. |  | 9: 30200
2.Придбання техніки
| 1.2.1.142 | Придбання тракторного самоскидного напівпричіпа (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ») | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Укладено договір на придбання товару Придбано товар (2 од тракторного самоскидного напівпричіпа) | Профінансовано на суму 429,867 тис.грн.
2.Придбання техніки
| 1.2.1.143 | Придбання циркуляційної пилки (капітальні трансферти КП "Дирекція парків") | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "Дирекція парків" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Укладено договір на придбання товару Придбано товар (циркуляційну пилку) | Профінансовано на суму 97,0 тис.грн.
2.Придбання техніки
| 1.2.1.144 | Придбання висоторіза (2 од.) (капітальні трансферти КП "Благоустрій") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Благоустрій" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Укладено договір на придбання товару Придбано товар (висоторіз (2 од.) | Профінансовано на суму 63,998 тис.грн.
2.Придбання товару
| 1.2.1.146 | Придбання комбінованої дорожньої машини (самоскиду зі сніговим відвалом та солерозкидальним обладнанням) (3 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ») | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана частково Виконання дії перенесено на 2025 рік. Укладено та зареєстровано договір на придбання товару. Заявка на фінансування ДДТІЕ не профінансована. Укладено додаткову угоду №1 від 31.12.2024 про перенесення фінансування та поставки товару на 2025 рік.
2.Придбання техніки
| 1.2.1.147 | Придбання бульдозера (капітальні трансферти КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") (за рахунок субвенції з обласного бюджету) | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Придбано бульдозер гусеничний SEM - 816 D на умовах співфінансування
2.Придбання техніки
1.2.2. Внески до статутного капіталу стратегічно важливих підприємств в умовах воєнного стану в Україні (централізоване водопостачання та водовідведення, теплопостачання, здійснення пасажирських перевезень) | 1.2.2.1 | Внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" (в т.ч. за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 39 000 000,00 грн) | Звіт про виконання | Департамент економіки та розвитку, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Щоквартальний моніторинг фінансових документів комунального підприємства | до 31.12 | Дія виконана частково Частково профінансована Програма капіталізації комунальних підприємств Черкаської міської ради на період воєнного стану в Україні (щодо заходів із енергозбереження, енергозабезпечення тощо) | Профінансовано на суму 28 524,11939 тис.грн. | Профінансовано на суму 15 379,12372 тис.грн. у повному обсязі | 7: 102081.2324; 8: 74250; 9: 69040.4218
| 1.2.2.2 | Внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал" (в т.ч.: кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 2 697 000,00 грн), (в т.ч. за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 15 684 400,00 грн) | Звіт про виконання | Департамент економіки та розвитку, КП "Черкасиводоканал" | 1.Щоквартальний моніторинг фінансових документів комунального підприємства | до 31.12 | Дія виконана частково Частково профінансована Програма капіталізації комунальних підприємств Черкаської міської ради на період воєнного стану в Україні (щодо заходів із енергозбереження, енергозабезпечення тощо) | Профінансовано на суму 25 483,92230 тис.грн. | Профінансовано на суму 12644,040 тис.грн. у повному обсязі | 7: 41910; 8: 20858.84; 9: 43397.8008
1.2.3. Створення умов для підвищення цифрових компетенцій в життєдіяльність міста, цифровізацію органів влади (електронне урядування та електронна демократія, розвиток місцевих електронних інформаційних ресурсів тощо) | 1.2.3.4 | Придбання технічного обладнання | Накладні | Департамент економіки та розвитку, КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" | 1.Проведення фінансових розрахунків за придбання технічного обладнання у 2023 році | до 31.12 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки за придбання технічного обладнання у 2023 році | Профінансовано на суму 254,64988 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 254,64988 тис.грн. у повному обсязі | 8: 558.2; 9: 254.7
1.3. Комфортне та безпечне місто
1.3.2. Створення матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій | 1.3.2.33 | Субвенція державному бюджету *** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договори та проведено фінансові розрахунки на суму 135430,672 тис. грн. | Профінансовано на суму 92 172,05190 тис.грн. | Профінансовано на суму 44925,0 тис.грн. | 8: 72120.977; 9: 105443.44
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.36 | Надання субвенції УСБУ в Черкаській області *** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана Укладено договір. Проведено фінансові розрахунки на суму 8000,00 тис. грн. | Профінансовано на суму 8000,0 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 8000,0 тис.грн. у повному обсязі | 8: 3000; 9: 8000
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.42 | Надання субвенції ГУНП в Черкаській області *** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана Укладено договір. Проведено фінансові розрахунки на суму 3496,75 тис. грн. | Профінансовано на суму 3500,0 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 3500,0 тис.грн. у повному обсязі | 9: 3500
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.45 | Придбання засобів матеріально-технічного забезпечення *** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Проведення тендерної процедури | до 31.12 | Дія виконана Проведено процедуру закупівлі шляхом відкритих торгів. Укладено договір. Проведено фінансові розрахунки на суму 8982,00 тис. грн, передано на ТРО. | Профінансовано на суму 8982,0 тис.грн. | Профінансовано на суму 8982,0 тис.грн. | 9: 9000
2. Укладення договору
3. Проведення фінансових розрахунків та отримання матеріально-технічного забезпечення
| 1.3.2.48 | Придбання засобів матеріально-технічного забезпечення *** | Накладна | Управління цивільного захисту | 1. Проведення тендерної процедури | до 31.12 | Дія виконана Проведено процедуру закупівлі шляхом відкритих торгів. Укладено договір. Проведено фінансові розрахунки на суму 13377,8 тис. грн, передано на ТРО. | Профінансовано на суму 13377,816 тис.грн.
2. Укладення договору
3. Проведення фінансових розрахунків та отримання матеріально-технічного забезпечення
| 1.3.2.50 | Придбання засобів матеріально-технічного забезпечення *** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Проведення тендерної процедури | до 31.12 | Дія виконана Проведено процедуру закупівлі шляхом відкритих торгів. Укладено договір. Проведено фінансові розрахунки на суму 2684,125 тис. грн, передано на ТРО. | Профінансовано на суму 2684,125 тис.грн. | Профінансовано на суму 2684,125 тис.грн.
2. Укладення договору
3. Проведення фінансових розрахунків та отримання матеріально-технічного забезпечення
| 1.3.2.51 | Придбання засобів матеріально-технічного забезпечення *** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Проведення тендерної процедури | до 31.12 | Дія виконана Проведено процедуру закупівлі шляхом відкритих торгів. Укладено договір. Проведено фінансові розрахунки на суму 500,0 тис. грн, передано на ТРО. | Профінансовано на суму 500,0 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 500,0 тис.грн. у повному обсязі
2. Укладення договору
3. Проведення фінансових розрахунків та отримання матеріально-технічного забезпечення
| 1.3.2.52 | Надання субвенції *** Черкаській області ДСР НП України | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана Укладено договір. Проведено фінансові розрахунки на суму 5000,00 тис. грн. | Профінансовано на суму 5000,0 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 5000,0 тис.грн. у повному обсязі
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.53 | Надання субвенції ГУНП в Черкаській області *** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана Укладено договір. Проведено фінансові розрахунки на суму 3984,1 тис. грн.
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.54 | Надання субвенції на придбання для 2-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Черкаській області *** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана Укладено договір. Проведено фінансові розрахунки на суму 4155,0 тис. грн.
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.56 | Надання субвенції ГУНП в Черкаській області *** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана Укладено договір. Проведено фінансові розрахунки на суму 720,081 тис. грн.
2. Проведення фінансових розрахунків
1.3.3. Забезпечення якісного освітлення вулиць та прибудинкових територій житлових будинків | 1.3.3.136 | Капітальний ремонт пішохідної алеї вздовж будівель № 31-35 по вул. Байди Вишневецького (алея ліхтарів-музикантів) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані пішохідної алеї по вул. Байди Вишневецького вздовж будівель № 31-35. Відповідно до проектно-кошторисної документації виконано благоустрій території (встановлено ліхтарі музиканти та укладено ФЕМ) | Профінансовано на суму 249,84736 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 249,84736 тис.грн. у повному обсязі | 6: 277.0621; 8: 1666.0011; 9: 249.8474
1.3.4. Покращення стану безпеки руху | 1.3.4.2 | Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою)) в м.Черкаси (коригування) | Акт виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Відповідно до проектної документації встановлено обладнання. Підготовлено документацію для проведення фінансових розрахунків. | Профінансовано на суму 13057,02094 тис.грн. |  | 1487.3616 | 15100 | 30980 | 5423.3597 | 14044.7599
| 1.3.4.11 | Капітальний ремонт вул. Чигиринська (встановлення світлофору на перехресті з вул.Героїв Холодного Яру) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД | Профінансовано на суму 85,87429 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 85,87429 тис.грн. у повному обсязі | 6: 50; 8: 109; 9: 85.8743
| 1.3.4.12 | Капітальний ремонт вул.Будіндустрії (встановлення світлофору на перехресті з вул Чигиринська) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД | Профінансовано на суму 91,61790 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 91,61790 тис.грн. у повному обсязі | 6: 50; 8: 92; 9: 91.6179
| 1.3.4.16 | Капітальний ремонт вул. Пастерівська (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чіковані) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД | Профінансовано на суму 86,12448 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 86,12448 тис.грн. у повному обсязі | 8: 94.524; 9: 86.1245
| 1.3.4.17 | Капітальний ремонт вул. Гоголя (встановлення світлофору на перехресті з вул. Остафія Дашковича) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД | Профінансовано на суму 110,21049 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 110,21049 тис.грн. у повному обсязі | 8: 118; 9: 110.2105
| 1.3.4.19 | Капітальний ремонт вул. Івана Мазепи (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чорновола) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД | Профінансовано на суму 102,91926 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 102,91926 тис.грн. у повному обсязі | 8: 122; 9: 102.9193
2. Виконання робіт
1.3.5. Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка | 1.3.5.1 | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Вжито заходів для здійснення Філією ДП Укрдержбудекспертиза в Черкаські області актуалізації експертного звіту по об'єкту в ЄДЄССБ (акт оплачено 29.03.2024). Підготовлено та опрацьовано з виконавцем проєкт договору на здійснення інвентаризації перед прийняттям об'єкта в експлуатацію | Профінансовано на суму 4,80343 тис.грн. | Профінансовано на суму 4,80343 тис.грн. | 6572.3761 | 1000 |  | 590 | 120
| 1.3.5.2 | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Здійснено оплату виконаних будівельних робіт, авторського та технічного нагляду в межах фінансування поточного року
| 1.3.5.3 | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Введення об'єкту в експлуатацію | до 31.12 | Дія виконана Загальна площа об'єкту відповідно до тех. інвентаризації 26967,70 кв. м. |  |  | 2147.2 | 10464.3993 | 2500.3 | 100 | 20
1.3.6. Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури | 1.3.6.2 | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Здійснено оплату виконаних будівельних робіт та технічного нагляду в межах фінансування поточного року | Профінансовано на суму 984,40427 тис.грн. | Профінансовано на суму 984,40427 тис.грн. | 1159.0026 | 2846.9525 | 1000 | 1300 | 990
| 1.3.6.3 | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Здійснено оплату виконаних будівельних робіт та технічного нагляду в межах фінансування поточного року | Профінансовано на суму 310,0 тис.грн. | Профінансовано на суму 308,75861 тис.грн. | 4515.2899 | 3000 | 4000 | 500 | 310
| 1.3.6.6 | Реконструкція вул. Сержанта Жужоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Здійснено оплату виконаних будівельних робіт, авторського та технічного нагляду в межах фінансування поточного року | Профінансовано на суму 633,69020 тис.грн. | Профінансовано на суму 343,63619 тис.грн. | 3625 | 12332.2476 | 6633.572 | 9135 | 1550.3238
| 1.3.6.14 | Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Здійснено оплату виконаних будівельних робіт | Профінансовано на суму 53,69146 тис.грн. | Профінансовано на суму 104,34128 тис.грн. | 19000 | 20501 |  | 2700 | 550
| 1.3.6.17 | Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жужоми до вул. С.Смірнова м. Черкаси (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 12 958 401,94 грн) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Здійснено оплату кредиторської заборгованості та виконаних будівельних робіт та технічного нагляду | Профінансовано на суму 52874,40378 тис.грн. | Профінансовано на суму 38714,00388 тис.грн. | 500 | 1882.475 | 3000 | 69248.95 | 62499.8487
| 1.3.6.29 | Реконструкція вул.Гагаріна від узвозу Остріжний до автостради H-16, м.Черкаси (виготовлення ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення ПКД | до 29.12 | Дія виконана частково Виконано проектування об’єкту на стадії проектування «Проект», передано на погодження службами міста, підготовлено документацію для подачі на експертизу проектної документації на стадії проектування «Проект».
| 1.3.6.34 | Реконструкція вул. Байди Вишневецького (від вул.Надпільна до вул.Оборонна) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД | Профінансовано на суму 1486,93310 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 1486,93310 тис.грн. у повному обсязі | 8: 1500; 9: 1486.9331
1.3.7. Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури | 1.3.7.4 | Капітальний ремонт вул.Сумгаїтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Здійснено оплату виконаних будівельних робіт, авторського та технічного нагляду в межах фінансування поточного року |  |  | 45248.9198 | 82036.3356 | 9676.918 | 3753.3939 | 8077.4731
| 1.3.7.8 | Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського, м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Введення об'єкту в експлуатацію | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на здійснення технічної інвентаризації по об’єкту В ЄДЕССБ здійснюється актуалізація даних | Профінансовано на суму 52,58507 тис.грн. | Профінансовано на суму 52,58507 тис.грн. | 4415.679 | 12000 | 708.2086 | 215 | 130
| 1.3.7.33 | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Введення об'єкту в експлуатацію | до 31.12 | Дія виконана частково Приведено договора у відповідність. Здійснюється контрольне геодезичне знімання. Актуалізовано дані в ЄДЕССБ що необхідно для введення об'єкту в експлуатацію | Профінансовано на суму 9,322 тис.грн. |  | 75.3745 | 60 | 50 | 40 | 120
| 1.3.7.34 | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Введення об'єкту в експлуатацію | до 31.12 | Дія виконана Об’єкт введено в експлуатацію. Загальна площа об'єкту відповідно до тех інвентаризації 14 048,54 кв.м. | Профінансовано на суму 75,95340 тис.грн. | Профінансовано на суму 58,90077 тис.грн. | 5493.4861 | 2500 | 700 | 710 | 110
| 1.3.7.82 | Капітальний ремонт вул. Героїв Холодного Яру (від вул. Східна до проспекту Хіміків) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Загальна площа робіт складає 37 000 кв.м. Виконана перша частина будівельних робіт (72%) Підготовлені документи для проведення фінансових розрахунків за виконані роботи | Профінансовано на суму 4627,84184 тис.грн. |  | 6: 1320.5539; 8: 48099.982; 9: 14659.9695
| 1.3.7.87 | Капітальний ремонт вул. Будіндустрії в м. Черкаси (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 4 822 306,32 грн) | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Завершення робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані (загальна площа робіт - 2000,0 кв.м.). | Профінансовано на суму 10735,61978 тис.грн |  |  | 460 | 14434 | 10886.0661 | 10735.6198
| 1.3.7.89 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Б. Вишневецького до ж/б № 186 по вул. Хрещатик в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані (загальна площа робіт - 310,0 кв.м.). міжквартального проїзду від вул. Б. Вишневецького до ж/б № 186 по вул. Хрещатик в м. Черкаси | Профінансовано на суму 1015,74737 тис.грн. | Профінансовано на суму 1015,74737 тис.грн. | 8: 15.7389; 9: 1214.1836
| 1.3.7.108 | Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Чорновола до будівлі № 307 по бульв. Шевченка в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані (загальна площа робіт - 397,0 кв.м.). пішохідної алеї від вул. Чорновола до будівлі № 307 по бульв. Шевченка в м. Черкаси | Профінансовано на суму 535,21408 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 535,21408 тис.грн. у повному обсязі | 8: 546.3688; 9: 535.2141
| 1.3.7.109 | Капітальний ремонт пішохідно-велосипедної доріжки від вул. Героїв Дніпра до вул. Князя Ольгерда в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД | Профінансовано на суму 315,5209 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 315,5209 тис.грн. у повному обсязі | 8: 315.5909; 9: 315.5209
2. Виконання робіт
| 1.3.7.110 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Святителя-хірурга Луки до будівлі № 4/2 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструкту ри та екології | 1. Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2. Виконання робіт
1.3.8. Будівництво об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури | 1.3.8.1 | Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгаїтської до вул.Хоменко, м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Оплата за виконані роботи з коригування проектної документації | до 29.03 | Дія виконана частково Проведено коригування проектної документації. Отримано експертний звіт (позитивний) щодо розгляду проектної документації на будівництво | Профінансовано на суму 51,33973 тис.грн. | Профінансовано на суму 51,33973 тис.грн. | 59.654 | 377.8317 | 100 | 51.3397 | 1000
[5 empty] | 2. Проведення процедури закупівель підрядних робіт | до 28.06 | Проведено процедуру закупівель підрядних робіт
[5 empty] | 3. Виконання робіт | до 31.12 | Роботи виконано частково Отримано дозвіл на виконання будівельних робіт Укладено договори з генпідряду, авторського та технічного нагляду
1.3.10. Утримання кладовищ в належному стані | 1.3.10.1 | Будівництво міського кладовища в районі вул.Промислової та станції Заводської (ІІ черга) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Комбінат комунальних підприємств" | 1. Коригування ПКД | до 25.12 | Дія виконана Здійснено коригування ПКД Завершено роботи | Профінансовано на суму 1374,33951 тис.грн. | Профінансовано на суму 20,57714 тис.грн. | 309.4245 | 2985.1649 | 1720 | 1000 | 2500
2. Завершення робіт
| 1.3.10.3 | Будівництво міського кладовища з колумбарієм в районі вул. Промислової та пров. Амет-Хана Султана у м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Комбінат комунальних підприємств" | 1. Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, розпочате виконання робіт |  |  | 9: 2256.254
2. Виконання робіт
1.3.11. Удосконалення та розвиток системи водовідведення | 1.3.11.6 | Капітальний ремонт мереж зливової каналізації по вул. Надпільна в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія не виконана Роботи не виконані Відсутнє фінансування із міського бюджету
2. Виконання робіт
1.3.12. Утримання почесних поховань в належному стані | 1.3.12.1 | Капітальний ремонт міського кладовища № 3 по вул. Руставі в м. Черкаси (влаштування місць почесних поховань) (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 1 899 860,40 грн) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Комбінат комунальних підприємств" | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Здійснено погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024, частково виконані роботи | Профінансовано на суму 3978,21160 тис.грн. | Профінансовано на суму 2499,60406 тис.грн. | 8: 4818; 9: 11226.5261
| 1.3.12.3 | Придбання та встановлення намогильних споруд на місці почесних поховань (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Комбінат комунальних підприємств" | 1.Встановлення намогильних споруд | Впродовж року | Дія виконана частково Продовження робіт заплановане у 2025 році. Придбано та встановлено 83 намогильні споруди | Профінансовано на суму 8487,200 тис.грн. | Профінансовано на суму 5270,0 тис.грн. | 8: 13461; 9: 25910
| 1.3.12.4 | Реконструкція кладовища № 4 з встановлення системи відеоспостереження на алеї почесних поховань в м.Черкаси (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Комбінат комунальних підприємств" | 1. Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Виконані роботи | Профінансовано на суму 394,14265 тис.грн. |  | 9: 600
2. Виконання робіт
1.4. Благоустрій території
1.4.1. Реконструкція та упорядкування територій міста | 1.4.1.52 | Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Юність” в м. Черкаси між вулицями Остафія Дашковича та Байди Вишневецького по бульв. Шевченка (капітальні трансферти КП "Дирекція парків") | Акт виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "Дирекція парків" | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Роботи виконано, подана декларація на здачу об'єкту в експлуатацію | Профінансовано на суму 74,05615 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 74,05615 тис.грн. у повному обсязі
| 1.4.1.56 | Капітальний ремонт комплексу споруд та будівель за адресою вул. Гагаріна пляж "Соснівський-1" (ремонт мережі електропостачання) в м. Черкаси (капітальні трансферти КП "Благоустрій") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Благоустрій" | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія не виконана Виготовлено, проте не оплачене ПКД, роботи заплановані на 2025 рік
1.5. Ремонт та реконструкція об'єктів комунальної власності
1.5.1. Капітальний ремонт, реконструкція та упорядкування прилеглої території адміністративних будівель та інших об'єктів комунальної власності | 1.5.1.27 | Капітальний ремонт будівлі по вул. Б.Вишневецького, 36 (влаштування моніторингового центру) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані (влаштовано моніторинговий центр) Виконані ремонтні роботи приміщення та забезпечена можливість підключення операторів | Профінансовано на суму 759,36120 тис.грн.
| 1.5.1.31 | Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) адміністративної будівлі департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради за адресою: вул. Гоголя,251 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Утеплено фасад, встановлено металопластикові віконні блоки- 14 шт. Площа утеплення - 656,23 кв.м. (адреса робіт: м. Черкаси вул. Гоголя , 251) | Профінансовано на суму 2209,82903 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 2209,82903 тис.грн. у повному обсязі | 8: 5090; 9: 2400
| 1.5.1.34 | Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, 24 | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1.Проведення технічного обстеження будівлі | до 31.12 | Дія виконана частково Технічне обстеження проведено. Фінансові розрахунки не проводилися |  |  | 8: 800; 9: 574.68
2.Проведення фінансових розрахунків з підрядниками
| 1.5.1.38 | Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі за адресою: м.Черкаси, вул. Благовісна, 148 для облаштування укриття (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1.Проведення фінансових розрахунків за паспорт БТІ | до 30.06 | Дія виконана частково Підготовлено фінансові документи для оплати Проведені фінансові розрахунки за рахунок коштів загального фонду |  |  | 8: 800; 9: 30
[5 empty] | 2.Введення в експлуатацію | до 31.12
| 1.5.1.39 | Капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 148 (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1.Проведення коригування ПКД | до 30.11 | Дія виконана частково Проведено коригування ПКД Підписано договір на виконання робіт Оплачено коригування ПКД в сумі 150 тис. грн. |  |  | 8: 1200; 9: 617.414
[5 empty] | 2.Продовження проведення ремонтних робіт | з 01.11 до 31.12
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.12
| 1.5.1.40 | Капітальний ремонт будівлі за адресою: м.Черкаси, вул. Кобзарська, 1 для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Черкаський міський центр соціальних служб | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником за виготовлену ПКД | з 01.04 до 30.11 | Дія виконана частково Проведені фінансові розрахунки з підрядником за виготовлену ПКД у сумі 835 тис. грн. Будівельні роботи продовжуються. Виконано: демонтаж та монтаж підлоги, стін, перегородок (975 кв м), прокладання трубопроводів водопостачання та водовідведення (192 м.п.), встановлення радіаторів опалення (80 шт), монтаж вентиляційної системи, електромонтажні роботи, встановлення вікон, дверей (200 кв.м), улаштування тротуарної плитки (100 кв.м.), встановлення електротехнічних виробів (248 шт.), внутрішнє опорядження (4147 кв.м.). Проведено фінансові розрахунки згідно актів виконаних робіт на 13276,75 тис. грн. | Профінансовано на суму 5578,80848 тис.грн. | Профінансовано на суму 1827,22556 тис.грн. | 8: 9355.2; 9: 11341.156
[5 empty] | 2.Проведення ремонтних робіт | з 01.04 до 31.12
3.Проведення фінансових розрахунків з підрядником
| 1.5.1.42 | Капітальний ремонт комплексу споруд та будівель за адресою вул. Благовісна, 398 (ремонт мережі електропостачання) в м. Черкаси (капітальні трансферти КП "Благоустрій") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Благоустрій" | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Виконані роботи
| 1.5.1.47 | Реконструкція території по вул. Смілянській, 33 (біля ЦДЮТ) в м.Черкаси (Еко Сквер Квітковий) (2 черга) (внески в статутний капітал КП “Черкаські ринки”) | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Проведення фінансових розрахунків за виготовлену проектно-кошторисну документацію у 2022 році | до 31.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету |  |  | 9: 1750.104
| 1.5.1.48 | Реконструкція прибудинкової території Черкаського Будинку жалоби під влаштування павільйону для проведення траурних церемоній в місті Черкаси (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств") | Договір, акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Комбінат комунальних підприємств" | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД, виконані роботи | Профінансовано на суму 595,02736 тис.грн. | Профінансовано на суму 595,02736 тис.грн. | 9: 1500
| 1.5.1.49 | Капітальний ремонт приміщення майстерні *** в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 30.09 | Дія виконана частково Підготовлено проект завдання на проектування та проект договору на проектні роботи Отримано позитивний експертний звіт
[5 empty] | 2.Виконання робіт | до 31.12 | Кошти на виконання робіт перерозподілені на інші видатки відповідно до рішення Черкаської міської ради
| 1.5.1.50 | Капітальний ремонт будівель за адресою: м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, 118/1 для розміщення внутрішньо-переміщених (евакуйованих) осіб (з ПКД) (в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України в сумі 80 095 932,0 грн) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником за виготовлену ПКД | до 30.09 | Дія виконана частково Оголошено процедуру закупівлі Оплачено виготовлення ПКД в сумі 1400,0 тис. грн. Тривають будівельні роботи. Виконано: демонтажні роботи, планування території, облаштування паркувального майданчика (475 кв.м.), утеплення будівель (1587 кв.м.), встановлення вікон (1052 кв.м.), облаштування покрівлі (1347 кв.м.), встановлення внутрішніх перегородок (693 кв.м.), монтаж інженерних мереж. Проведено фінансові розрахунки згідно актів виконаних робіт на 21694,11 тис. грн. | Профінансовано на суму 1400,0 тис.грн.
[5 empty] | 2.Проведення ремонтних робіт | з 01.09 до 31.12
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.12
| 1.5.1.51 | Ремонт рестравраційний пам'ятки архітектури місцевого значення нежитлової будівлі за адресою: м.Черкаси, вул.Небесної Сотні, 3 (покрівля) (будинок грабаря Щербини) (заходи з енергозбереження) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.1.52 | Капітальний ремонт (заходи з термомодернізації) адміністративної будівлі департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради за адресою: вул. Смілянська,4 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
2.Виконання робіт
| 1.5.1.53 | Капітальний ремонт мережі електропостачання будівлі (забезпечення резервного живлення для встановлення генераторної установки з облаштуванням майданчика з накриттям) за адресою: м. Черкаси, вул. Кобзарська, 1 (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Черкаський міський центр соціальних служб | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД. Оплачено виготовлення ПКД в сумі 26,31 тис. грн
2. Проведення фінансових розрахунків
1.5.2. Капітальний ремонт приміщень майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 | 1.5.2.7 | Капітальний ремонт приміщень по вул.Благовісна, 170 (корпус Д4) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД |  |  | 6: 768.3567; 8: 166; 9: 166
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.2.12 | Капітальний ремонт (системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) майнового комплексу по вул. Благовісна, 170, м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані Встановлено джерело резервного живлення | Профінансовано на суму 606,91904 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 606,91904 тис.грн. у повному обсязі | 7: 316.855; 8: 665; 9: 606.919
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.2.14 | Капітальний ремонт покрівлі та техповерху будівель майнового комплексу по вул.Благовісна, 170 (корпуси В-2, З-2, Ж-2), м.Черкаси (заходи з енергозбереження) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані Виконані ремонтні роботи покрівлі та техповерху | Профінансовано на суму 4351,74911 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 4351,74911 тис.грн. у повному обсязі | 8: 4700; 9: 4351.7491
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.2.16 | Капітальний ремонт майнового комплексу (вхідної групи) за адресою: вул.Благовісна, 170 (корпус Д-4), м.Черкаси (заходи з енергозбереження) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані | Профінансовано на суму 625,40682 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 625,40682 тис.грн. у повному обсязі | 8: 690; 9: 625.4068
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.2.17 | Капітальний ремонт внутрішньої мережі водопостачання (вузла обліку води) майнового комплексу по вул.Благовісна, 170 (корпус Ж-2), м.Черкаси (заходи з енергозбереження) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД |  |  | 8: 200; 9: 200
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.2.18 | Капітальний ремонт майнового комплексу (частини корпусів В-2, Ж-2, Б-2) за адресою: вул. Благовісна, 170 м. Черкаси (заходи з енергозбереження) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані | Профінансовано на суму 2486,26897 тис.грн. | Профінансовано на суму 2431,29597 тис.грн. у повному обсязі | 8: 2800; 9: 2563.0908
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.2.19 | Капітальний ремонт місць загального користування за адресою: м.Черкаси, вул. Благовісна, 170 (корпус З-2) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД Виготовлено ПКД
2.Виконання робіт
3. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.2.20 | Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) за адресою м.Черкаси вул.Благовісна, 170 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
| 1.5.2.21 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі майнового комплексу по вул.Благовісна, 170 (корпус М-2), м.Черкаси (заходи з енергозбереження) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД Виготовлено ПКД
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.2.22 | Капітальний ремонт майнового комплексу (облаштування санітарного вузла для осіб з інвалідністю) за адресою: вул.Благовісна, 170 (корпус Д-4, І поверх), м.Черкаси | Акт виконаних робі | Департамент економіки та розвитку | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД Виготовлено ПКД
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.2.23 | Капітальний ремонт майнового комплексу (облаштування санітарного вузла для осіб з інвалідністю) за адресою: вул.Благовісна, 170 (корпус В-2, І поверх), м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД Виготовлено ПКД
2. Проведення фінансових розрахунків
1.5.3. Капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою Б.Вишневецького, 36 | 1.5.3.3 | Капітальний ремонт будівлі (системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою: вул.Байди Вишневецького, 36 м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані | Профінансовано на суму 468,51160 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 468,51160 тис.грн. у повному обсязі | 7: 315; 8: 520; 9: 468.5116
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.3.5 | Реконструкція електричних мереж зі встановленням альтернативного джерела живлення (сонячної електростанції) на покрівлі будівлі за адресою: вул.Байди Вишневецького,36, м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.3.6 | Капітальний ремонт будівлі (облаштування санітарного вузла для осіб з інвалідністю) за адресою: вул.Байди Вишневецького, 36, м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД Виготовлено ПКД
2. Проведення фінансових розрахунків
1.5.5. Капітальний ремонт адміністративної будівлі по бул. Шевченка, 307 | 1.5.5.7 | Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: м.Черкаси, бул. Шевченка, 307 для облаштування укриття (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.12 | Дія не виконана Фінансові розрахунки не проводилися
| 1.5.5.10 | Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (перший поверх) за адресою: бульвар Шевченка, 307, м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.5.11 | Капітальний ремонт мережі електропостачання адміністративної будівлі (забезпечення резервного живлення для встановлення генераторної установки з облаштуванням майданчика з накриттям) за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307 (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Фінансові розрахунки не проводилися
2. Проведення фінансових розрахунків
1.5.6. Капітальний ремонт адміністративної будівлі по бул. Шевченка, 117 | 1.5.6.2 | Капітальний ремонт будівлі (системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою: бул. Шевченка, 117, м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані | Профінансовано на суму 302,79559 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 302,79559 тис.грн. у повному обсязі | 8: 346; 9: 302.7956
2. Проведення фінансових розрахунків
1.5.10. Капітальний ремонт адміністративних будівель та облаштування прибудинкових територій закладів надання соціальних послуг | 1.5.10.11 | Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А (утеплення фасаду) (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики, Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Коригування ПКД | з 01.05 до 30.06 | Дія виконана частково Оплачено коригування ПКД у сумі 14,9 тис. грн. Фінансові розрахунки за роботи перенесено на 2025 рік | Профінансовано на суму 14,952 тис.грн. |  |  | 100 | 4580.8432 | 1350 | 50
[5 empty] | 2.Проведення фінансових розрахунків за коригування ПКД | до 31.08
| 1.5.10.12 | Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (утеплення фасаду) (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики, Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Коригування ПКД | з 01.05 до 30.06 | Дія виконана частково Оплачено коригування ПКД у сумі 14,9 тис. грн. Фінансові розрахунки за роботи перенесено на 2025 рік | Профінансовано на суму 14,952 тис.грн. |  |  | 100 | 6545.106 | 4990 | 50
[5 empty] | 2.Проведення фінансових розрахунків за коригування ПКД | до 31.08
| 1.5.10.15 | Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси за адресою вул.Пушкіна, 13 А для облаштування укриття (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики, Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.12 | Дія виконана частково Будівельні роботи завершено Фінансові розрахунки не проводилися
| 1.5.10.16 | Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси за адресою вул.Гвардійська, 7/5 для облаштування укриття (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики, Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.12 | Дія виконана частково Будівельні роботи завершено Фінансові розрахунки не проводилися
| 1.5.10.22 | Капітальний ремонт центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» за адресою: м. Черкаси, вул. Гвардійська, 7/5 (встановлення підйомника для маломобільних груп населення) (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю “Жага життя” | 1.Завершення ремонтних робіт | з 01.01 до 30.04 | Дія виконана Виконані роботи по встановленню підйомника для маломобільних груп населення. Завершені опоряджувальні роботи. Проведено фінансові розрахунки згідно актів виконаних робіт на 1743,14 тис. грн. | Профінансовано на суму 1743,13824 тис.грн. | Профінансовано на суму 1743,13824 тис.грн. | 8: 1840; 9: 1750.76
[5 empty] | 2.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.05
| 1.5.10.23 | Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Праведниці Шулежко, 13 А (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Виготовлення ПКД | з 01.01 до 31.07 | Дія виконана частково Оплачено виготовлення ПКД в сумі 244,83 тис. грн. | Профінансовано на суму 244,83825 тис.грн. |  | 8: 300; 9: 252.65
[5 empty] | 2.Проведення фінансових розрахунків за виготовлену ПКД | до 31.08
| 1.5.10.24 | Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Святослава Хороброго, 7/5 (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Виготовлення ПКД | з 01.01 до 31.07 | Дія виконана частково Оплачено виготовлення ПКД в сумі 357,73 тис. грн. | Профінансовано на суму 357,730 тис.грн. |  | 8: 400; 9: 357.73
[5 empty] | 2.Проведення фінансових розрахунків за виготовлену ПКД | до 31.08
Пріоритет 2. ОСВІТА
Задача | Дія |  | Індикатор виконання | Відповідальний виконавець | Кроки | Терміни виконання | Стан виконання |  |  | 5: Фінансове забезпечення (бюджет розвитку) (тис.грн. на рік); 10: Інші кошти
[10 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 |  | 3 | 4 | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2.2. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти
2.2.1. Покращення інфраструктури та матеріально -технічної бази навчально - виховних закладів, закладів культури, спортивно - оздоровчих закладів і комплексів | 2.2.1.38 | Придбання обладнання для харчоблоків ДНЗ м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано обладнання для харчоблоків ДНЗ м.Черкаси (ДНЗ № 72 - м'ясорубка, ДНЗ № 70 - м'ясорубка, ДНЗ № 31- холодильник, ДНЗ № 63- морозильна камера, ДНЗ № 65 - холодильник, ДНЗ № 7 - м'ясорубка, блендер, ДНЗ №18-пральна машина, ДНЗ № 59- м'ясорубка, ДНЗ № 63- водопідігрівач)
| 2.2.1.46 | Придбання спортивного інвентарю для ДЮСШ міста | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана частково Частково придбано Придбано тренажер гребний | Профінансовано на суму 430,676 тис.грн. | Профінансовано на суму 334,676 тис.грн. | 8: 563; 9: 130.788
| 2.2.1.48 | Придбання обладнання для харчоблоків ЗНЗ міста Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано обладнання для харчоблоків ЗНЗ міста Черкаси Гімназія № 9 - пароконвектомат, морозильна шафа, гастроємкості; ЗОШ № 6 - ароконвектомат, морозильна шафа, гастроємкості. | Профінансовано на суму 499,0 тис.грн. |  | 9: 500
| 2.2.1.49 | Капітальний ремонт свердловини для поливу території футбольних полів спортивного комплексу по вул. Прикордонника Лазаренка, 5 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД | Профінансовано на суму 149,890 тис.грн.
[5 empty] | 2.Виконання робіт |  | Виконані роботи по ремонту свердловини глибиною 60 м.п.по вул. Прикордонника Лазаренка, 5 в м. Черкаси
| 2.2.1.50 | Придбання мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти згідно з типовими переліками, затвердженими МОНУ, за рахунок співфінансування субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 84 600,00 грн) | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано мультимедійного обладнання СШ № 3 мультимедійна дошка, ЗОШ №2 -мультимедійна дошка, СШ № 17 -мультимедійна дошка
| 2.2.1.51 | Придбання джерел резервного живлення для ЗНЗ міста Черкас | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано джерел резервного живлення для ЗНЗ міста Черкас, а саме: ПМГ, ЗОШ № 5, 8,11, 13, 15,18,20,22, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, ФІМЛІ
| 2.2.1.52 | Капітальний ремонт внутрішніх мереж опалення ДЮСШ “Дніпро-80” за адресою вул.Прикордонника Лазаренка, 5 в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
| 2.2.1.53 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення стадіону,з заміною ліхтарів на сучасні LED фізкультурно-оздоровчому комплексі ДЮСШ Дніпро-80 Черкаської міської ради (роботи з енергозбереження) за адресою вул. Прикордонника Лазаренка, 5 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виконано роботи з Капітального ремонту мереж вуличного освітлення стадіону площею 1500м2, з заміною ліхтарів на сучасні LED фізкультурно-оздоровчому комплексі ДЮСШ Дніпро-80 Черкаської міської ради (роботи з енергозбереження в кількості 36 шт. за адресою вул. Прикордонника Лазаренка, 5 в м. Черкаси
2.Виконання робіт
2.2.2. Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 1 "Дюймовочка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.2.6 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 1 “Дюймовочка” за адресою м.Черкаси вул.Хрещатик, 135 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виконані роботи Площа укриття - 268,5 кв.м. (адреса робіт: м.Черкаси вул.Хрещатик, 135) | Профінансовано на суму 556,95410 тис.грн. | Профінансовано на суму 556,95410 тис.грн. | 7: 2138; 8: 2611.285; 9: 565.4891
2.2.4.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 5 "Червона гвоздика" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.4.4 | Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 5 «Червона гвоздика» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Надпільна, 301 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Частково виконані роботи Площа утеплення фасаду - 391,0 кв.м. (адреса робіт: м. Черкаси вул.Надпільна, 301) | Профінансовано на суму 1466,99886 тис.грн. | Профінансовано на суму 878,59258 тис.грн. | 6: 180; 8: 5049.6179; 9: 2003.3785
| 2.2.4.6 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 5 «Червона гвоздика» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Надпільна, 301 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД | Профінансовано на суму 565,074 тис.грн. | Профінансовано на суму 471,99595 тис.грн. | 9: 472
[5 empty] | 2.Виконання робіт |  | Виконані роботи по заміні віконних блоків в кількості 57шт. площею - 208,575 кв.м. (адреса робіт: по вул.Надпільна, 301 в м. Черкаси)
2.2.6.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №10 "Ялинка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.6.4 | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 10 "Ялинка" Черкаської міської ради за адресою: вул. Пастерівська, 57 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Роботи виконано по утепленню фасаду площею 1229,0 кв.м. (за адресою м. Черкаси вул. Пастерівська, 57) Завершення робіт заплановано у 2025 році | Профінансовано на суму 10,680 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 10,680 тис.грн. у повному обсязі | 7: 175; 8: 6939.8164; 9: 93.6526
| 2.2.6.6 | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №10 "Ялинка" Черкаської міської ради за адресою вул. Пастерівська, 57 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконано з капітального ремонту групових осередків за адресою: м. Черкаси вул. Пастерівська, 57 площею 93,9 кв.м. | Профінансовано на суму 35,6 тис.грн. |  | 7: 1499.078; 8: 1402.6186; 9: 10.68
2.2.7.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) спеціального типу № 13 "Золотий ключик" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.7.4 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) спеціального типу № 13 "Золотий ключик" Черкаської міської ради по вул. Добровольського, 7 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Виконані роботи за адресою: вул. Добровольського, 7 в м. Черкаси площею 529,26 кв.м. | Профінансовано на суму 326,82519 тис.грн. | Профінансовано на суму 326,82519 тис.грн. | 8: 1348; 9: 368.1671
2.2.8.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №18 "Вербиченька" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.8.5 | Реконструкція системи електропостачання з встановленням резервного джерела живлення дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 18 «Вербиченька» Черкаської міської ради за адресою:вул. Олександра Маломужа 25, м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
2.2.10.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 22 "Жайворонок" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.10.6 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №22 Жайворонок Черкаської міської ради за адресою: вул. Гоголя, 490, м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виконані підрядні роботи за адресою: вул. Гоголя,490 в м. Черкаси площа 282,86 кв.м. | Профінансовано на суму 891,02321 тис.грн. | Профінансовано на суму 891,02321 тис.грн. | 8: 2900; 9: 1600
2.2.11.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) спеціального типу №23 "Струмок" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.11.1 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) закладу дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу № 23 "Струмок" Черкаської міської ради за адресою: пров. Черкаський, 12 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Виконані роботи за адресою: пров. Черкаський, 12 в м. Черкаси площею 206,12 кв.м. | Профінансовано на суму 530,88018 тис.грн. | Профінансовано на суму 530,88018 тис.грн. | 8: 940; 9: 536.221
2.2.12.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 25 "Пізнайко" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.12.3 | Реконструкція системи електропостачання з встановленням резервного джерела живлення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 25 “Пізнайко” Черкаської міської ради за адресою: вул. Героїв Майдану, 18, м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
2.2.18.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 33 "Супутник" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.18.3 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 33 "Супутник" Черкаської міської ради за адресою: пров. Крилова, 7 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Виконані роботи по облаштуванню укриття площею 80,1 кв.м.: облаштування входу, встановлення вентиляції, монтаж внутрішньої ел. мережі, встановлення дверних блоків за адресою: пров. Крилова, 7 в м. Черкаси | Профінансовано на суму 542,02696 тис.грн. | Профінансовано на суму 539,49770 тис.грн. | 8: 970; 9: 674.15
2.2.19.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 34 "Дніпряночка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.19.8 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 34 "Дніпряночка" Черкаської міської ради за адресою: вул.Гагаріна, 53, м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виконуються роботи по облаштування укриття площею- 401,0 кв.м. за адресою: вул.Гагаріна, 53, м. Черкаси Завершення робіт заплановано у 2025 році | Профінансовано на суму 456,78692 тис.грн. |  | 8: 300; 9: 650.2
| 2.2.19.9 | Реконструкція системи електропостачання з встановленням резервного джерела живлення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 34 “Дніпряночка” Черкаської міської ради за адресою: вул.Гагаріна,53, м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
2.2.20.Покращення інфраструктури Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №35 "Горобинка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.20.2 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) закладу дошкільної освіти комбінованого типу (ясла - садок) № 35 "Горобинка" за адресою: вул. Кобзарська, 97 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік | Профінансовано на суму 301,50862 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 301,50862 тис.грн. у повному обсязі | 8: 310; 9: 301.5086
| 2.2.20.5 | Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) закладу дошкільної освіти комбінованого типу(ясла - садок) № 35 "Горобинка" за адресою: вул. Кобзарська, 97 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД | Профінансовано на суму 149,81320 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 149,81320 тис.грн. у повному обсязі
[5 empty] | 2.Виконання робіт |  | Виконання робіт перенесено на 2025 рік
2.2.21.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №37 "Ракета" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.21.6 | Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 37 «Ракета» вул. Самійла Кішки, 153/1 м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2.Виконання робіт |  | Виконання робіт перенесено на 2025 рік
2.2.22.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 39 "Щасливе дитинство" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.22.4 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 39 "Щасливе дитинство" вул.Нижня горова, 56 м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Виконані підрядні роботи з утеплення фасаду -1 683,65 кв.м. за адресою: вул.Нижня горова, 56 м. Черкаси | Профінансовано на суму 1406,0 тис.грн. | Профінансовано на суму 1406,0 тис.грн. | 8: 6070.6262; 9: 2834.8653
2.2.25.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №43 "Морська хвиля" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.25.8 | Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 43 "Морська хвиля" за адресою вул. Різдвяна, 7а в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2.Виконання робіт |  | Виконання робіт перенесено на 2025 рік
2.2.36.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №63 "Тополька" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.36.4 | Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №63 "Тополька" Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 216/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виконані роботи з утеплення фасаду за адресою: вул. Самійла Кішки, 216/1 м. Черкаси площею 340,04 кв.м. | Профінансовано на суму 545,77111 тис.грн. | Профінансовано на суму 545,77111 тис.грн. | 7: 1262.2438; 8: 1985; 9: 567.5891
| 2.2.36.5 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 63 «Тополька» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 216/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Заключено договір на виконання ремонтних робіт Виконання робіт перенесено на 2025 рік
2.2.39.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №70 "Настуся" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.39.2 | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 70 «Настуся» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Сумгаїтська, 55 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються по утепленню фасаду площею 1214,0 кв.м., за адресою: м. Черкаси вул. Сумгаїтська, 55 Завершення робіт заплановано у 2025 році | Профінансовано на суму 873,80775 тис.грн. | Профінансовано на суму 842,93975 тис.грн. | 8: 6273.7536; 9: 1207
| 2.2.39.4 | Реконструкція системи електропостачання з встановленням резервного джерела живлення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 70 “Настуся” Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Сумгаїтська,55 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
2.2.43.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №76 "Золотий півник" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.43.3 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 76 “Золотий півник” Черкаської міської ради за адресою: вул.М.Грушевського, 136/1 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2.Виконання робіт |  | Виконання робіт перенесено на 2025 рік
| 2.2.43.4 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 76 "Золотий півник" Черкаської міської ради за адресою: вул. М. Грушевського, 136/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Роботи виконано частково за адресою: м. Черкаси вул. М. Грушевського, 136/1 площею - 65,1 кв.м. | Профінансовано на суму 1880,26080 тис.грн. |  | 8: 2300; 9: 2061.859
| 2.2.43.5 | Реконструкція системи електропостачання з встановленням резервного джерела живлення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 76 “Золотий півник” Черкаської міської ради за адресою: вул. М.Грушевського,136/1 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
2.2.45.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №78 "Джерельце" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.45.6 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №78 "Джерельце" Черкаської міської ради по вул.Кобзарська, 38 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконано по утепленню фасаду за адресою: м. Черкаси вул. Кобзарська,38 площею 367,9 кв.м. | Профінансовано на суму 13,35192 тис.грн. | Профінансовано на суму 13,35192 тис.грн. | 8: 2000; 9: 13.352
2.2.46.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №81 "Незабудка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.46.5 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №81 "Незабудка" Черкаської міської ради за адресою: вул.Благовісна, 272 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконано за адресою: м. Черкаси вул. Благовісна, 272 площею-308,4 кв.м. | Профінансовано на суму 291,71999 тис.грн. | Профінансовано на суму 291,71999 тис.грн. | 8: 2768; 9: 291.72
2.2.49. Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №87 "Дельфін" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.49.2 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 87 "Дельфін" по вул.Сумгаїтська, 45 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються за адресою: м. Черкаси вул. Сумгаїтська, 45 площею 142,0 кв.м. Завершення робіт заплановано у 2025 році | Профінансовано на суму 1176,62679 тис.грн. | Профінансовано на суму 1176,62679 тис.грн. | 8: 1866; 9: 1200
2.2.50.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №89 "Віночок" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.50.4 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №89 "Віночок" Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Тараскова, 8 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
2.2.53.Покращення інфраструктури Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.53.13 | Капітальний ремонт прилеглої території Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД, Виконані роботи по облаштуванню прилеглої території за адресою: м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 68 площею-360,0 кв.м. | Профінансовано на суму 1495,34223 тис.грн. | Профінансовано на суму 1495,34223 тис.грн. | 8: 1529; 9: 1517.367
| 2.2.53.15 | Реконструкція спортивної зали Першої міської гімназії Черкаської міської ради за адресою місто Черкаси, вулиця Святотроїцька, 68 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Коригується ПКД Виконуються роботи за адресою: м. Черкаси вул. Святотроїїцька, 68 площею 364,87 кв.м. Завершення робіт заплановано у 2025 році |  |  | 8: 3766.8072; 9: 2000
2.Виконання робіт
| 2.2.53.16 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул.Святотроїцька,68, м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
[5 empty] | 2.Виконання робіт |  | Виконання робіт перенесено на 2025 рік
| 2.2.53.17 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
| 2.2.53.18 | Придбання електричного обладнання для Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул.Святотроїцька,68 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету Заплановано перенести на 2025 рік
2.2.54.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.54.6 | Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187 в м. Черкаси (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 65 986,00 грн) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані по утепленню фасаду за адресою: по вул. Самійла кішки, 187 в м. Черкаси площею 232,0 кв.м. | Профінансовано на суму 1252,88960 тис.грн. | Профінансовано на суму 1252,88960 тис.грн. | 8: 2000; 9: 2123.1941
| 2.2.54.7 | Придбання обладнання для харчоблоків Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 187 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано обладнання для харчоблоку Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Черкаської міської ради | Профінансовано на суму 246,8 тис.грн. | Профінансовано на суму 246,8 тис.грн. | 8: 250; 9: 246.8
| 2.2.54.8 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття за адресою м.Черкаси вул. Вячеслава Чорновола 168/1) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані за адресою: по вул. В'ячеслава Черновола, 168/1 в м. Черкаси площею 184,0 м2 | Профінансовано на суму 360,265 тис.грн. | Профінансовано на суму 10,420 тис.грн. | 8: 350; 9: 364.511
2.2.55.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.55.6 | Придбання мультимедійного обладнаня для Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Б.Вишневецького,58 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано мультимедійне обладнання для Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Б.Вишневецького,58 в м.Черкаси
| 2.2.55.7 | Придбання електричного обладнання для Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Б.Вишневецького,58 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету Заплановано перенести на 2025 рік
2.2.56.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.56.2 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кривалівська, 16 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані по вул. Кривалівська,16 площа укриття -69,3 кв.м. | Профінансовано на суму 253,760 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 253,760 тис.грн. у повному обсязі | 8: 600; 9: 253.76
| 2.2.56.3 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кривалівська, 16 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД | Профінансовано на суму 129,656 тис.грн.
[5 empty] | 2.Виконання робіт |  | Виконані роботи площею- 300,0 кв.м. (за адресою: по вул. Кривалівська, 16 в м. Черкаси) Завершення робіт заплановано у 2025 рік
| 2.2.56.4 | Придбання електричного обладнання для Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Кривалівська, 16 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету Заплановано перенести на 2025 рік
2.2.57.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.57.6 | Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Різдвяна ,60 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД (заключено договір на виконання робіт за адресою: вул. Різдвяна ,60 в м. Черкаси) Виконання робіт перенесено на 2025 рік | Профінансовано на суму 51,010 тис.грн. | Профінансовано на суму 51,010 тис.грн. | 1200 | 4043 |  | 200 | 1000
| 2.2.57.7 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Різдвяна ,60 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД (роботи виконано площею - 102,0 кв.м. за адресою: вул. Різдвяна ,60 в м. Черкаси) Виконання робіт перенесено на 2025 рік | Профінансовано на суму 168,34868 тис.грн.
2.Виконання робіт
| 2.2.57.8 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Різдвяна ,60 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД (роботи виконані площею - 145,0 кв.м.) за адресою: вул. Різдвяна ,60 в м. Черкаси) Виконання робіт перенесено на 2025 рік | Профінансовано на суму 57,451 тис.грн.
2.Виконання робіт
| 2.2.57.10 | Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Різдвяна, 60 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2.Виконання робіт |  | Виконання робіт перенесено на 2025 рік
| 2.2.57.11 | Придбання електричного обладнання для Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Різдвяна, 60 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету Заплановано перенести на 2025 рік
2.2.58.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.58.13 | Капітальний ремонт частини будівлі (харчоблок) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Гоголя, 123 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
2.2.59.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.59.4 | Придбання електричного обладнання для Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Добровольчих батальйонів, 13 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету Заплановано перенести на 2025 рік
2.2.60.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.60.3 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 за адресою м. Черкаси, вул.Смілянська,88/2 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД (роботи виконані з облицювання стін та підлоги керамічною плиткою площею - 145,0 кв.м., заміна внутрішніх інженерних мереж довжиною (прокладено трубопровід холодного водопостачання та каналізації довжиною 75м.п.) за адресою: м. Черкаси, вул.Смілянська,88/2) Завершення робіт заплановано у 2025 році.
2.Виконання робіт
| 2.2.60.4 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 за адресою м. Черкаси, вул.Смілянська,88/2 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
| 2.2.60.5 | Придбання електричного обладнання для Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 за адресою м.Черкаси, вул.Смілянська, 88/2 | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету Заплановано перенести на 2025 рік
2.2.61.Покращення інфраструктури Черкаської Гімназії №9 О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.61.12 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської гімназії №9 ім. О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Юрія Іллєнко, 52 в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Скориговано ПКД. Виконані роботи площею - 322,56 кв.м. вул. Юрія Іллєнко, 52 в м.Черкаси | Профінансовано на суму 3800,23628 тис.грн. | Профінансовано на суму 2800,64949 тис.грн. |  | 50 | 329.664 | 8400 | 4600
| 2.2.61.13 | Капітальний ремонт будівлі з облаштуванням захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Черкаської гімназії №9 ім.О.М.Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Юрія Іллєнко, 52 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані за адресою: вул.Юрія Іллєнко, 52 в м.Черкаси площа -585,9 кв.м. | Профінансовано на суму 138,44629 тис.грн. | Профінансовано на суму 138,44629 тис.грн. | 7: 1500; 8: 14099.3548; 9: 643.8
2.2.62.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.62.7 | Капітальний ремонт будівлі найпростішого укриття (влаштування системи вентиляції) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою проспект Хіміків, 36, м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані по улаштуванню вентиляції площею 75,0 кв.м. |  |  | 8: 1755.4776; 9: 550
| 2.2.62.8 | Придбання електричного обладнання для Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою проспект Хіміків, 36, м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету Заплановано перенести на 2025 рік
2.2.63.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №11 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.63.6 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані площею - 166,0 кв.м. (за адресою: вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси) | Профінансовано на суму 777,64934 тис.грн. | Профінансовано на суму 777,64934 тис.грн. | 9: 779.646
2. Виконання робіт
| 2.2.63.7 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
| 2.2.63.8 | Придбання електричного обладнання для Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул.Надпільна, 291 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету Заплановано перенести на 2025 рік
2.2.64.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №12 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.64.14 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б. Хмельницького, 118 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД (роботи виконані площею-450,0 кв.м. за адресою: вул. Б. Хмельницького, 118 в м. Черкаси) Завершення робіт заплановано у 2025 рік | Профінансовано на суму 297,816 тис.грн.
2. Виконання робіт
| 2.2.64.16 | Придбання електричного обладнання для Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б.Хмельницького,118 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету Заплановано перенести на 2025 рік
2.2.65.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №13 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.65.10 | Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконані роботи площею 40,8 кв.м. за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 в м. Черкаси Завершення робіт заплановано у 2025 рік | Профінансовано на суму 796,22360 тис.грн. |  | 8: 820; 9: 798.9325
| 2.2.65.11 | Придбання електричного обладнання для Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 м. Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету Заплановано перенести на 2025 рік
2.2.66.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.66.8 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Кобзарська, 77 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Відкориговано ПКД Виконуються роботи по облаштуванню укриття площею - 697,5 кв.м. за адресою: вул. Кобзарська, 77 м. Черкаси Завершення робіт заплановано у 2025 рік | Профінансовано на суму 805,37928 тис.грн. | Профінансовано на суму 799,07377 тис.грн. | 7: 380; 8: 11000; 9: 6000
| 2.2.66.9 | Придбання обладнання для створення та функціонування осередків для викладанння предмету "Захист України" Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою : вул. Кобзарська, 77 м. Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано обладнання (меблі - 30 столів, 30- стільців, шафи- 4шт., інтерактивний тир, набір для демонстрації польотів - 8шт., персональні комп'ютери - 8 шт.) для створення та функціонування осередків для викладання предмету "Захист України" Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Кобзарська, 77 м. Черкаси
| 2.2.66.10 | Капітальний ремонт частини будівлі (харчоблок) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Кобзарська, 77 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
| 2.2.66.11 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Кобзарська, 77 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
| 2.2.66.12 | Придбання електричного обладнання для Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул.Кобзарська, 77 м. Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету Заплановано перенести на 2025 рік
2.2.67.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.67.9 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської спеціалізованої школи І-Ш ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси (по вісі Б-В) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД. Роботи виконано площею - 1922,0 кв.м. по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси (по вісі Б-В) | Профінансовано на суму 3122,50007 тис.грн. | Профінансовано на суму 1788,49067 тис.грн. | 8: 5000; 9: 3122.5001
| 2.2.67.11 | Реконструкція системи електропостачання з встановленням резервного джерела (ДЕС) Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана виконано Виготовлено ПКД (роботи заплановано виконати за адресою: вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси) Виконання робіт перенесено на 2025 рік |  |  | 8: 464.711; 9: 434.451
| 2.2.67.12 | Капітальний ремонт будівлі (санітарний вузол для осіб з особливими потребами) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Хрещатик,218 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані площею - 31,36 кв.м. за адресою: вул.Хрещатик,218 в м.Черкаси) | Профінансовано на суму 187,59573 тис.грн. | Профінансовано на суму 187,59573 тис.грн. | 8: 197.7391; 9: 197.7391
| 2.2.67.13 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Хрещатик, 218 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані площею 60,0 кв.м. за адресою: вул. Хрещатик, 218, в м.Черкаси | Профінансовано на суму 488,247 тис.грн. | Профінансовано на суму 488,247 тис.грн. | 8: 590; 9: 590
| 2.2.67.15 | Капітальний ремонт частини будівлі (харчоблок) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
2.2.68.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №18 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.68.6 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 18 імені Вячеслава Чорновола Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Нечуя-Левицького,12 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
2. Виконання робіт
| 2.2.68.7 | Придбання електричного обладнання для Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 18 імені Вячеслава Чорновола Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Нечуя-Левицького,12 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету Заплановано перенести на 2025 рік
2.2.69.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.69.5 | Капітальний ремонт (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Університетська, 62-а в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік |  |  | 9: 300
2. Виконання робіт
| 2.2.69.6 | Придбання електричного обладнання для Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Університетська, 62-а в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету Заплановано перенести на 2025 рік
2.2.70.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.70.8 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконано площею - за адресою: по вул.Бидгощська, 3 в м. Черкаси площею 1115,0 кв.м. | Профінансовано на суму 952,22832 тис.грн. | Профінансовано на суму 952,22832 тис.грн. | 8: 6000; 9: 952.2283
| 2.2.70.9 | Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД (роботи виконуються за адресою: вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси) Завершення робіт заплановано у 2025 рік |  |  | 8: 3421.6794; 9: 3400
2. Виконання робіт
| 2.2.70.10 | Придбання музичних інструментів для Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано музичні інструменти (барабан - 16 шт. трамбон - 2 шт.) для Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси | Профінансовано на суму 62,0 тис.грн. | Профінансовано на суму 62,0 тис.грн.
| 2.2.70.11 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
| 2.2.70.12 | Придбання електричного обладнання для Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Бидгощська,3 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету Заплановано перенести на 2025 рік
2.2.71.Покращення інфраструктури Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 ім. Ю.Г. Іллєнка Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.71.5 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №21 ім. Ю.Г. Іллєнка Черкаської міської ради Черкаської області за адресою по вул. Нижня Горова, 82 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Коригування ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД (роботи заплановано виконати площею - 183,0 кв.м. за адресою: вул. Нижня Горова, 82 в м. Черкаси) | Профінансовано на суму 134,0 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 134,0 тис.грн. у повному обсязі | 8: 200; 9: 134
[5 empty] | 2. Виконання робіт |  | Виконання робіт перенесено на 2025 рік
| 2.2.71.7 | Будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нижня Горова, 82 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконуються роботи по будівництву укриття площею - 307,3 кв.м. (за адресою: вул. Нижня Горова, 82 м. Черкаси) | Профінансовано на суму 9219,32731 тис.грн. | Профінансовано на суму 3975,63519 тис.грн. | 9: 1000
2. Виконання робіт
| 2.2.71.8 | Придбання електричного обладнання для Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №21 ім. Ю.Г.Іллєнка Черкаської міської ради Черкаської області за адресою по вул.Нижня Горова,82 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету Заплановано перенести на 2025 рік
2.2.72.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.72.16 | Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (фасад) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконано за адресою: м. Черкаси вул. Кобзарська, 108 площею 1105,0 кв.м. | Профінансовано на суму 164,759 тис.грн. |  | 8: 14703; 9: 178.999
| 2.2.72.17 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Черкаської міської ради за адресою: вул. Кобзарська, 108 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконано за адресою: м. Черкаси вул. Кобзарська ,108 площею 278,0 кв.м. | Профінансовано на суму 1922,60521 тис.грн. | Профінансовано на суму 1922,60521 тис.грн. | 9: 1987.9865
| 2.2.72.18 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Черкаської міської ради за адресою: вул. Кобзарська, 108 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
| 2.2.72.19 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
| 2.2.72.20 | Придбання шафи жарової Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано шафу жарову Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси
2.2.73.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.73.9 | Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконано за адресою: м. Черкаси вул. Бидгощська, 1 Утеплення фасаду площею- 2471,0 кв.м. | Профінансовано на суму 50,72785 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 50,72785 тис.грн. у повному обсязі | 8: 4000; 9: 50.7278
| 2.2.73.10 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
| 2.2.73.11 | Придбання мультимедійної дошки для Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 1 в м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано мультимедійну дошку для Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 1 в м. Черкаси
| 2.2.73.12 | Придбання електричного обладнання для Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Бидгощська,1 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету Заплановано перенести на 2025 рік
2.2.74.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.74.7 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виконані роботи по облаштуванню укриття (за адресою: вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси) Виконано опорядження стін, стелі, електромережі площею -240,29 кв.м. Завершення робіт заплановано у 2025 рік | Профінансовано на суму 3499,9 тис.грн. | Профінансовано на суму 850,0 тис.грн. | 7: 285; 8: 2500; 9: 3500
| 2.2.74.8 | Придбання електричного обладнання для Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Нарбутівська,206 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету Заплановано перенести на 2025 рік
2.2.75.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №26 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.75.3 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконуються роботи по облаштуванню укриття (за адресою: вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси) Виконуються роботи по улаштуванню вентиляції, освітлення, опоряджувальні роботи. Площею-1363,6 кв.м. Завершення робіт заплановано у 2025 рік |  |  | 8: 7677.7687; 9: 2834.818
| 2.2.75.4 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконуються опоряджувальні, роботи роботи площею - 299,5 кв.м. , монтаж вентиляційної системи площею - 191,0 кв.м. (за адресою: вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси) Завершення робіт заплановано у 2025 рік | Профінансовано на суму 400,0 тис.грн. | Профінансовано на суму 400,0 тис.грн. | 8: 400; 9: 400
| 2.2.75.6 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконуються опоряджувальні, роботи роботи площею - 299,5 кв.м. , монтаж вентиляційної системи площею 191,0 кв.м. (за адресою: вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси) Виконання робіт перенесено на 2025 рік
| 2.2.75.7 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконуються опоряджувальні, роботи роботи площею - 299,5 кв.м., монтаж вентиляційної системи площею - 191,0 кв.м. (за адресою: вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси) Виконання робіт перенесено на 2025 рік
| 2.2.75.8 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора ) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
2.2.76.Покращення інфраструктури Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 27 ім.М.К.Путейка Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.76.6 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської спеціалізованої школи № 27 І-ІІІ ступенів ім. М. К. Путейка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтській, 22 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
| 2.2.76.7 | Придбання електричного обладнання для Черкаської спеціалізованої школи № 27 І-ІІІ ступенів ім. М.К.Путейка Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Сумгаїтській,22 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету Заплановано перенести на 2025 рік
2.2.77.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.77.3 | Капітальний ремонт прилеглої території (баскетбольний майданчик) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт |  | Роботи виконано площею - 420,0 кв.м.
| 2.2.77.12 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 28 імені Т.Г.Шевченка (молодша) Черкаської міської ради за адресою: вул. Сумгаїтська, 22/1 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані площею - 1985,0 кв.м. (за адресою: м. Черкаси вул. Героїв Майдану, 3) | Профінансовано на суму 1655,35934 тис.грн. | Профінансовано на суму 1655,35934 тис.грн. | 8: 7300; 9: 1665.8379
| 2.2.77.15 | Капітальний ремонт будівлі (1 поверх) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Роботи виконані за адресою: м. Черкаси вул. Героїв Майдану, 3 Улаштування перегородок з металопластику- 88,7 кв.м., Встановлення віконних блоків - 88,68 кв.м. Опоряджувальні роботи площею - 235,0 кв.м. Завершення робіт заплановано у 2025 році. | Профінансовано на суму 718,21879 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 718,21879 тис.грн. у повному обсязі | 8: 750; 9: 718.2188
| 2.2.77.16 | Реконструкція будівлі Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 28 ім Т.Г.Шевченка Черкаської міської ради (утеплення фасадів) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт |  | Виконуються роботи по утепленню фасаду площею -1500 кв.м. Завершення робіт заплановано у 2025 році.
| 2.2.77.17 | Придбання обладнання для створення та функціонування осередків для викладанння предмету "Захист України"Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано обладнання, а саме: столи - 30шт, стільці- 30шт, ПК - 8шт., шафи- 2шт для створення та функціонування осередків для викладання предмету "Захист України"Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м.Черкаси
| 2.2.77.18 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Виконані роботи по підключенню генератора до внутрішньої електричної мережі довжиною 38м.п. Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м.Черкаси
| 2.2.77.19 | Капітальний ремонт частини будівлі з облаштуванням захисної споруди цивільного захисту Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
2.2.78.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №29 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.78.5 | Придбання електричного обладнання для Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Карбишева,5 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету Заплановано перенести на 2025 рік
2.2.79.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №30 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.79.4 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ЗОШ І-ІІІ ст. №30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані за адресою: вул. Віталія Вергая, 14 в м. Черкаси. Стіни та підлогу облицьовано керамічною плиткою, встановлено сан. тех.обладнання.Площа робіт встановлення 65 кв.м. | Профінансовано на суму 49,33230 тис.грн. | Профінансовано на суму 49,33230 тис.грн. |  | 320 | 312.4413 | 968.6476 | 50.9
| 2.2.79.6 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Виконані роботи по утепленню фасаду за адресою: вул. Віталія Вергая, 14 в м. Черкаси Площею- 3895,6 кв.м. | Профінансовано на суму 518,15219 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 518,15219 тис.грн. у повному обсязі | 8: 534; 9: 518.1522
| 2.2.79.7 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виконуються роботи по облаштуванню укриття (за адресою: вул. Віталія Вергая, 14 м.Черкаси) Площею- 2712,8 кв.м. Завершення робіт заплановано у 2025 році. | Профінансовано на суму 1744,80384 тис.грн. | Профінансовано на суму 1744,80384 тис.грн. | 8: 2000; 9: 2000
| 2.2.79.8 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані площею - 386,0 кв.м. (за адресою: вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси) | Профінансовано на суму 298,28445 тис.грн.
2. Виконання робіт
| 2.2.79.9 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
| 2.2.79.10 | Придбання електричного обладнання для Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Віталія Вергая, 14 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету Заплановано перенести на 2025 рік
2.2.80.Покращення інфраструктури Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.80.16 | Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються (за адресою: вул. Героїв Дніпра, 27 в м. Черкаси) Площею- 2712,8 кв.м. Виконання робіт перенесено на 2025 рік | Профінансовано на суму 7473,91246 тис.грн. | Профінансовано на суму 7473,91246 тис.грн. | 8: 24264.978; 9: 14919.922
| 2.2.80.17 | Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 у м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД (роботи виконуються площею - 157,0 кв.м. за адресою: вул. Героїв Дніпра, 27 у м. Черкаси) |  |  | 8: 2759; 9: 2255.4623
[5 empty] | 2. Виконання робіт |  | Виконання робіт перенесено на 2025 рік
| 2.2.80.18 | Реконструкція системи електропостачання з встановленням резервного джерела живлення Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Героїв Дніпра, 27 в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
| 2.2.80.19 | Придбання обладнання для створення та функціонування осередків для викладанння предмету "Захист України" Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 у м. Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано обладнання для створення столи - 30 шт, стільці-30 шт., шафа - 1 тш.
| 2.2.80.20 | Придбання електричного обладнання для Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Героїв Дніпра, 27 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету Заплановано перенести на 2025 рік
2.2.81.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.81.7 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради по вул.Героїв Майдану, 10 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД | Профінансовано на суму 63,529 тис.грн. | Профінансовано на суму 63,529 тис.грн. | 7: 1920; 8: 6300; 9: 972.2
[5 empty] | 2. Виконання робіт |  | Виконуються роботи за адресою:по вул.Героїв Майдану, 10 в м.Черкаси площею - 345,0 кв.м. Завершення робіт заплановано у 2025 році.
| 2.2.81.8 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД | Профінансовано на суму 1538,77312 тис.грн. | Профінансовано на суму 40,363 тис.грн. | 8: 6600; 9: 40.363
[5 empty] | 2. Виконання робіт |  | Роботи виконані по утепленню фасаду площею -5458,93 кв.м. (за адресою: вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси) Завершення робіт заплановано у 2025 році.
| 2.2.81.9 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД | Профінансовано на суму 396,360 тис.грн. | Профінансовано на суму 396,360 тис.грн. | 8: 400; 9: 400
[5 empty] | 2. Виконання робіт |  | Виконуються роботи з демонтажу (площа робіт з ремонту склала 293 кв.м.). Закуплено обладнання для харчоблоку за адресою: вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси) Завершення робіт заплановано у 2025 році.
| 2.2.81.10 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради по вул.Героїв Майдану, 10 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | Профінансовано на суму 3,74736 тис.грн.
[5 empty] | 2. Виконання робіт |  | Виконання робіт перенесено на 2025 рік
| 2.2.81.11 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД (Виконуються роботи з демонтажу (площа робіт з ремонту склала - 293,0 кв.м.). Закуплено обладнання для харчоблоку за адресою: вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси) Завершення робіт заплановано у 2025 році.
| 2.2.81.12 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД (Виконуються роботи з демонтажу (площа робіт з ремонту склала 293,0 кв.м.). Закуплено обладнання для харчоблоку за адресою: вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси) Завершення робіт заплановано у 2025 році.
2.2.82.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 ім. В. Симоненка Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.82.6 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД (роботи виконані площею - 406,0 кв.м. за адресою: вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси) Завершення робіт заплановано у 2025 році. | Профінансовано на суму 2859,47112 тис.грн. | Профінансовано на суму 1698,37360 тис.грн. | 8: 1000; 9: 2673.7479
| 2.2.82.7 | Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД | Профінансовано на суму 2842,44506 тис.грн. | Профінансовано на суму 2842,44506 тис.грн. | 8: 17135.739; 9: 2842.4451
[5 empty] | 2. Виконання робіт |  | Роботи виконані по утепленню фасаду площею 202,0 кв.м. (за адресою: вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси) Завершення робіт заплановано у 2025 році.
| 2.2.82.8 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
2.2.83.Покращення інфраструктури Черкаський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.83.4 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані по утепленню фасаду площею 567,8 кв.м. (за адресою:вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси) | Профінансовано на суму 2153,58048 тис.грн. | Профінансовано на суму 2153,58048 тис.грн. | 147.639 | 3450 | 659.4519 | 3000 | 2154.4511
| 2.2.83.13 | Капітальний ремонт будівлі (частини підвальних приміщень та віконних приямків) Черкаського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів –ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гагаріна, 91 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані площею - 2820,9 кв.м. (за адресою: вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси ) | Профінансовано на суму 1072,57931 тис.грн. | Профінансовано на суму 1072,57931 тис.грн. | 8: 1089.8227; 9: 1072.5793
2. Виконання робіт
| 2.2.83.14 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) Черкаський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету Заплановано перенести на 2025 рік
| 2.2.83.15 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів –ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гагаріна, 91 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
| 2.2.83.16 | Придбання шафи холодильної Черкаський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано шафу холодильну Черкаський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси
| 2.2.83.17 | Придбання електричного обладнання для Черкаського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гагаріна, 91 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету Заплановано перенести на 2025 рік
2.2.84.Покращення інфраструктури Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.84.9 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка, буд.14/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД | Профінансовано на суму 1537,25725 тис.грн. | Профінансовано на суму 1537,25725 тис.грн. | 7: 840; 8: 6700; 9: 3000
[5 empty] | 2. Виконання робіт |  | Виконані роботи за адресою: по вул. Хоменка, буд.14/1 в м. Черкаси площею 432,0 кв.м. Виконання робіт перенесено на 2025 рік
| 2.2.84.11 | Капітальний ремонт частини будівлі (харчоблок) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка, буд.14/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
| 2.2.84.12 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора ) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка, буд.14/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
| 2.2.84.13 | Придбання мультимедійної дошки для Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка, буд.14/1 в м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано мультимедійну дошку для Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка, буд.14/1 в м. Черкаси
| 2.2.84.14 | Придбання електричного обладнання для Черкаського колегіуму “Берегиня” Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка,буд.14/1 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету Заплановано перенести на 2025 рік
2.2.86.Покращення інфраструктури Черкаського фізико - математичного ліцею Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.86.9 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаський фізико-математичний ліцей Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Благовісна, 280 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
| 2.2.86.10 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської ФІМЛІ Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Благовісна,280 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік
2. Виконання робіт
2.2.88.Покращення інфраструктури позашкільного навчального навчального закладу багатопрофільного молодіжного центру Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.88.8 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон ліквідація аварійної ситуації) ЗПО БМЦ Черкаської міської ради по вул. Благовісна, 184, м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконано роботи по заміні вікон (у кількості 12 шт. площа ремонтних робіт склала 53,2 кв.м.) |  |  | 9: 98.354
| 2.2.88.9 | Придбання спеціалізованого обладнання для дітей з особливими освітніми потребами ЗПО БМЦ Черкаської міської ради по вул.Благовісна, 184, м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано спеціалізоване обладнання ( тринежар ЛФК) для дітей з особливими освітніми потребами ЗПО БМЦ Черкаської міської ради по вул.Благовісна, 184, м.Черкаси
2.2.92.Покращення інфраструктури Черкаської дитячої школи художньої школи ім. Д.Г. Нарбута Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.92.3 | Капітальний ремонт приміщення філіалу Черкаської дитячої художньої школи ім. Д.Г. Нарбута Черкасткої міської ради за адресою вул. Нижня Горова, 4 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету Заплановано перенести на 2025 рік
2. Виконання робіт
2.2.94.Покращення інфраструктури Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В.Лисенка Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.94.12 | Реставрація ЧДШМ№1 ім. М.В. Лисенка за адресою: м. Черкаси вул. Б.Вишневецького, 33 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Коригується ПКД (роботи заплановано виконати (площа робіт склала 110,0 кв.м.) за адресою: м. Черкаси вул. Б.Вишневецького, 33) Виконання робіт перенесено на 2025 рік | Профінансовано на суму 903,08646 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 903,08646 тис.грн. у повному обсязі | 8: 1400; 9: 1281.7317
2. Виконання робіт
2.2.95.Покращення інфраструктури Черкаської ДМШ № 2 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.95.6 | Капітальний ремонт будівлі Черкаської дитячої школи мистецтв ім.Валентина Талаха за адресою вул.Вернигори,19 м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані з капітального ремонту покрівлі площею 303,0 кв.м. (за адресою: вул.Вернигори,19 м.Черкаси) | Профінансовано на суму 737,32003 тис.грн. | Профінансовано на суму 737,32003 тис.грн. | 8: 723; 9: 670.6812
| 2.2.95.7 | Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської дитячої школи мистецтв ім. Валентина Талаха за адресою вул.Вернигори, 19 м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД | Профінансовано на суму 40,99642 тис.грн.
[5 empty] | 2. Виконання робіт |  | Виконані роботи по ремонту укриття площею - 78,5 кв.м. за адресою вул.Вернигори, 19 м.Черкаси
| 2.2.95.8 | Капітальний ремонт будівлі внутрішні мережі опалення Черкаської дитячої школи мистецтв ім. Валентина Талаха за адресою вул.Вернигори, 19 м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані (прокладено труби опалення довжиною - 25 м.п.) за адресою вул.Вернигори, 19 м.Черкаси
2.2.96.Покращення інфраструктури Черкаської ДМШ № 3 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.96.5 | Капітальний ремонт вхідної групи Черкаської дитячої музичної школи №3 Черкаської міської ради за адресою: вул В’ячеслава Чорновола, 10 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Коригується ПКД (за адресою: вул. В.Чорновола 10 в м. Черкаси) Виконання робіт перенесено на 2025 рік | Профінансовано на суму 585,65012 тис.грн. | Профінансовано на суму 366,27768 тис.грн. | 8: 3000; 9: 1300
2.2.101.Покращення інфраструктури КДЮСШ № 2 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.101.9 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) філії КДЮСШ №2 Черкаської міської ради по вул. Шевченка,132 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Роботи виконано по улаштування туалету, опоряджувальні роботи улаштування входу площею - 31,6 кв.м. (за адресою: вул. Шевченка,132 в м. Черкаси) Завершення робіт перенесено на 2025 рік | Профінансовано на суму 311,749 тис.грн. | Профінансовано на суму 311,749 тис.грн. | 8: 1086; 9: 883.328
2.2.105.Покращення інфраструктури Черкаського міського Палацу молоді | 2.2.105.1 | Капітальний ремонт будівлі (концертний зал) Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтська, 12 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Коригується ПКД Виконуються роботи площею- 455,7 кв.м. (за адресою: вул. Сумгаїтська, 12 в м. Черкаси) Завершення робіт перенесено на 2025 рік |  |  | 6: 2708; 8: 2708; 9: 3000
2.2.106.Покращення інфраструктури КП "Спортивний комплекс "Будівельник" | 2.2.106.3 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) КП "Спортивний комплекс "Будівельник"" за адресою м.Черкаси пр. Хіміків, 50/1 (внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник") | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "Спортивний комплекс "Будівельник" | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виконані роботи по улаштуванню покрівлі площею - 2885 кв.м. (за адресою: м.Черкаси пр. Хіміків, 50/1 ) Завершення робіт перенесено на 2025 рік | Профінансовано на суму 824,45762 тис.грн. | Профінансовано на суму 824,45762 тис.грн. | 5: 3.805; 8: 2500; 9: 842.4809
2.2.109.Покращення інфраструктури ЧМЦБС | 2.2.109.1 | Придбання книжок для Черкаської міської ЦБС | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано книжки ( 2000шт.) для Черкаської міської ЦБС |  |  | 400 | 50 |  | 1000 | 696.811
| 2.2.109.7 | Придбання компютерної техніки Черкаської міської ЦБС | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано комп'ютерну техніку ( 11шт.) в повному обсязі для Черкаської міської ЦБС | Профінансовано на суму 249,99604 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 249,99604 тис.грн. у повному обсязі | 8: 250; 9: 249.996
| 2.2.109.10 | Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) бібліотеки-філія №7 для дорослих Черкаської міської централізованої бібліотечної системи за адресою вул.Пацаєва, 20 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконанні площа робіт склала 190,5 кв.м. (за адресою: вул.Пацаєва, 20 в м. Черкаси) | Профінансовано на суму 753,40018 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 753,40018 тис.грн. у повному обсязі | 8: 880.3134; 9: 753.4002
| 2.2.109.11 | Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) Центральної міської бібліотеки для дітей за адресою бульвар Шевченка, 390 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані площа робіт склала 335 кв.м. (за адресою: бульвар Шевченка, 390 в м. Черкаси) | Профінансовано на суму 1324,38648 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 1324,38648 тис.грн. у повному обсязі | 8: 1714.2361; 9: 1324.3865
2.2.110.Покращення інфраструктури КП Кінотеатр "Україна" ЧМР | 2.2.110.2 | Капітальний ремонт, заходи з енергозбереження, поставка та монтаж системи вентиляції, повітряного опалення та кондиціонування КП "Кінотеатр Україна" м.Черкаси, вул.Смілянська, 21 (внески в статутний капітал КП "Кінотеатр України") | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані площа робіт склала 1700,0 кв.м. (за адресою: м.Черкаси, вул.Смілянська, 21) |  |  | 7: 1200; 8: 3700; 9: 1166.1716
| 2.2.110.3 | Капітальний ремонт будівлі КП "Кінотеатр Україна" м.Черкаси, вул.Смілянська, 21 (внески в статутний капітал КП "Кінотеатр Україна") | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "Кінотеатр Україна" | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконано площа робіт склала 250 кв.м. (за адресою: м.Черкаси, вул.Смілянська, 21) | Профінансовано на суму 32,99073 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 32,99073 тис.грн. у повному обсязі | 8: 1350; 9: 32.9907
| 2.2.110.4 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) КП "Кінотеатр Україна" м.Черкаси, вул.Смілянська, 21 (внески в статутний капітал КП "Кінотеатр Україна") | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "Кінотеатр Україна" | 1. Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД (роботи заплановано виконати за адресою: м.Черкаси, вул.Смілянська, 21) | Профінансовано на суму 40,0 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 40,0 тис.грн. у повному обсязі | 8: 500; 9: 40
[5 empty] | 2. Виконання робіт |  | Завершення робіт перенесено на 2025 рік
2.2.112.Покращення інфраструктури КП "МСК "Дніпро" | 2.2.112.26 | Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП “МСК “Дніпро” вул. Смілянська, 78, в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані площею 2 606,50 кв.м., об'єм 10 320,00 м3 (за адресою: м. Черкаси вул. Смілянська, 78) | Профінансовано на суму 8,53189 тис.грн. |  | 8: 832; 9: 9.437
| 2.2.112.27 | Капітальний ремонт прилеглої території КП “МСК “Дніпро” Черкаської міської ради по вул.Смілянська,78 в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП “МСК “Дніпро”) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "МСК "Дніпро" | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані (площа робіт склала 1450,0 кв.м.) (за адресою: м. Черкаси вул. Смілянська, 78) | Профінансовано на суму 877,59516 тис.грн. | Профінансовано на суму 877,59516 тис.грн. | 8: 1025; 9: 877.5952
| 2.2.112.28 | Капітальний ремонт освітлення футбольного поля КП «МСК «Дніпро» Черкаської міської ради по вул. Смілянська, 78 в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро") | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "МСК "Дніпро" | 1. Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконано з освітлення футбольного поля (площа робіт склала 2500,0 кв.м. ) (за адресою: вул. Смілянська, 78 в м. Черкаси) | Профінансовано на суму 1394,29620 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 1394,29620 тис.грн. у повному обсязі | 8: 1500; 9: 1394.2962
2. Виконання робіт
| 2.2.112.29 | Реконструкція гостьової трибуни та облаштування лав для запасних гравців центральної арени КП "МСК "Дніпро", м. Черкаси, вул. Смілянська, 78 (внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро") | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "МСК "Дніпро | 1. Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані (площа робіт склала 1200,0 кв.м.) (за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 78) |  |  | 8: 1500; 9: 500
2. Виконання робіт
| 2.2.112.31 | Придбання спортивного обладнання для облаштування реабілітаційної зали для КП “МСК “Дніпро” (внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро") | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "МСК "Дніпро" | 1. Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано спортивне обладнання (тренажери - 8шт.) для облаштування реабілітаційної зали для КП “МСК “Дніпро” (внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро")
| 2.2.112.32 | Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу (покриття спортзалу) КП “МСК “Дніпро” Черкаської міської ради по вул.Смілянська,78 в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро") | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "МСК "Дніпро" | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконання робіт перенесено на 2025 рік | Профінансовано на суму 14,74482 тис.грн.
2.2.116. Покращення інфраструктури дитячого оздоровчого табору ”Лісова казка” | 2.2.116.1 | Капітальний ремонт будівлі літера А2 дитячого оздоровчого табору ”Лісова казка” за адресою: с. Благодатне вул. Визволення , 103 Золотоніського району Черкаської області | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи з капітального ремонту покрівлі виконано площею - 1560,0 кв.м. (за адресою: с. Благодатне вул. Визволення , 103 Золотоніського району Черкаської області) | Профінансовано на суму 1489,264 тис.грн. | Профінансовано на суму 1489,264 тис.грн. | 8: 1615; 9: 1516.0438
| 2.2.116.4 | Капітальний ремонт будівлі літера В2 дитячого оздоровчого табору ”Лісова казка” за адресою: с. Благодатне вул. Визволення, 103 Золотоніського району Черкаської області | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи з капітального ремонту покрівлі виконано площею - 2300,0 кв.м. (за адресою: с. Благодатне вул. Визволення , 103 Золотоніського району Черкаської області) | Профінансовано на суму 544,58915 тис.грн. | Профінансовано на суму 544,58915 тис.грн. | 9: 896.7069
| 2.2.116.6 | Капітальний ремонт будівлі (мережі електропостачання) дитячого оздоровчого табору ”Лісова казка” за адресою: с. Благодатне вул. Визволення, 103 Золотоніського району Черкаської області | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані з прокладання електромереж довжиною - 325 м.п.. (за адресою: с. Благодатне вул. Визволення, 103 Золотоніського району Черкаської області) | Профінансовано на суму 7,19608 тис.грн. |  | 8: 800; 9: 33.986
2.2.117. Покращення інфраструктури Черкаського міського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини | 2.2.117.1 | Придбання вітрин для створення експозиції Черкаського міського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано вітрини (5 - од.) для створення експозиції Черкаського міського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини | Профінансовано на суму 221,0 тис.грн.
Пріоритет 3. ЗДОРОВ’Я
Задача | Дія |  | Індикатор виконання | Відповідальний виконавець | Кроки | Терміни виконання | Стан виконання |  |  | 5: Фінансове забезпечення бюджет розвитку) (тис.грн./рік); 10: Інші кошти
[10 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 |  | 3 | 4 | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
3.1. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я міста
3.1.1. Забезпечення гідного рівня лікувально-діагностичного процесу в закладах охорони здоров’я міста | 3.1.1.35 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП “Черкаський міський пологовий будинок “Центр матері та дитини” | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 01.09 | Дія виконана Придбано: лампи операційні -5 шт., апарат штучної вентиляції легень - 1 шт., операційний (хірургічний) стіл з набором аксесуарів -9 шт., комплект ендоскопічного обладнання для гінекології -6 шт. | Профінансовано на суму 9569,270 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 9569,270 тис.грн. у повному обсязі |  | 342.1 | 37681.6805 | 79786.5362 | 9569.27
| 3.1.1.36 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги” | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 01.09 | Дія виконана частково Придбано: операційний офтальмологічний мікроскоп -1шт.,комплект операційних меблів для мікрохірургії ока в комплекті -1 компл.,апарат штучної вентиляції легенів -1 шт., автоматичний ендоскопічний репроцесор -1 шт, дефібрілятор -1шт., сканер УЗД -1шт, комплект меблів для клінічної лабораторії - 1шт. | Профінансовано на суму 22829,859 тис.грн. | Профінансовано на суму 20 909,907 тис.грн. | 7: 27815.8; 8: 82903.732; 9: 22857.867
| 3.1.1.37 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 01.04 | Дія виконана Придбано: медичний аспіратор- 4 шт., комплект ендоскопічного обладнання для ЛОР операцій-1 шт., гнучкий відеобронхоскоп -2шт., реабілітаційна бігова доріжка-1шт.,реабілітаційний велотренажер- 2 шт., реабілітаційна дошка- 1шт.,тренажер для активної реабілітації-2шт.,процедурна кушетка -4шт.,реабілітаційна бігова доріжка-1шт., стіл процедурний-2шт. | Профінансовано на суму 8701,780 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 8701,780 тис.грн. у повному обсязі | 7: 50874.444; 8: 44027.4392; 9: 8701.78
| 3.1.1.38 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 01.10 | Дія виконана Придбано: рентгенологичний апарат стаціонарний -1 шт., рентгенапарат мобільний -1шт., сканер УЗД-1 шт., ручний зовнішній дефібрилятор - 1шт., система моніторингу фізіологічних показників - 1 шт. | Профінансовано на суму 14784,511 тис.грн. | Профінансовано на суму 14239,025 тис.грн. | 7: 7026.4413; 8: 15469.5001; 9: 14784.511
| 3.1.1.41 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська РОП "Астра" | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 01.11 | Дія виконана Придбано: бігова доріжка для відновлення навиків ходьби -1шт.,електронний обертальний тренажер-1шт., віртуальна реабілітаційна система з механізованою підтримкою-1шт., система ультразвукової кісткової денситометрії-1 шт.,ультразвукова система для фізіотерапії-1шт. | Профінансовано на суму 4982,800 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 4982,800 тис.грн. у повному обсязі | 8: 11966.15; 9: 4982.8
3.1.2. Покращення якості медичної допомоги в закладах охорони здоров'я обласного підпорядкування | 3.1.2.3 | Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської обласної ради» | Звіт про виконання | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1. Надання фінансування відповідно до заявки УОЗ ОДА | до 25.12 | Дія виконано Профінансовано відповідно до заявок УОЗ ОДА | Профінансовано на суму 4636,800 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 4636,800 тис.грн. у повному обсязі | 7: 30676.7; 8: 4636.8; 9: 4636.8
| 3.1.2.4 | Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» | Звіт про виконання | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1. Надання фінансування відповідно до заявки УОЗ ОДА | до 25.12 | Дія виконано Профінансовано відповідно до заявок УОЗ ОДА |  |  | 7: 35000; 9: 10393.08
| 3.1.2.5 | Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради» | Звіт про виконання | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1. Надання фінансування відповідно до заявки УОЗ ОДА | до 25.12 | Дія виконано Профінансовано відповідно до заявок УОЗ ОДА
| 3.1.2.7 | Субвенція обласному бюджету на придбання реабілітаційного обладнання для КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» | Звіт про виконання | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1. Надання фінансування відповідно до заявки УОЗ ОДА | до 25.12 | Дія виконано Профінансовано відповідно до заявок УОЗ ОДА | Профінансовано на суму 5215,0 тис.грн. у повному обсязі |  | 8: 15308.8037; 9: 6082.1937
3.2. Капітальний ремонт та реконструкція закладів охорони здоров'я
3.2.1. Заходи з енергозбереження, забезпечення належного санітарно-технічного стану будівель, охорони праці та пожежної безпеки в закладах охорони здоров’я міста | 3.2.1.10 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою м.Черкаси, вул. Кобзарська, 40 | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Відповідно до бюджетних призначень на 2024 рік: Відремонтовано за 2024 рік 159,91 кв.м., акти виконаних робіт профінансовано і оплачено у повному обсязі | Профінансовано на суму 2999,71814 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 2999,71814 тис.грн. у повному обсязі | 1493.3514 | 3118.456 | 783.4768 | 1131.9412 | 3000
| 3.2.1.40 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" по вул. Чехова, 101 в м. Черкаси (утеплення фасаду акушерського корпусу) (розробка проєктної документації) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково Профінансовано розробку ПКД Виконання робіт заплановано на 2025 рік | Профінансовано на суму 160,99031 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 160,99031 тис.грн. у повному обсязі | 7: 1369.9746; 8: 160.9903; 9: 160.9903
| 3.2.1.41 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка" за адресою: вул. В.Чорновола, 120, м. Черкаси (утеплення фасадів) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані проведено утеплення фасаду площею 630,0 кв.м. | Профінансовано на суму 490,09161 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 490,09161 тис.грн. у повному обсязі | 7: 245.6706; 8: 7272.3451; 9: 499.3387
| 3.2.1.52 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (утеплення фасадів будівель лікарні) за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210 | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані: утеплення фасадів 9583,8 кв.м. та інші супутні будівельні роботи з ремонту фасадів будівлі | Профінансовано на суму 6148,79970 тис.грн. | Профінансовано на суму 302,47650 тис.грн. | 8: 40884.6536; 9: 10000
| 3.2.1.54 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"по вул.Самійла Кішки, 210, в м.Черкаси (покрівля адміністративного корпусу) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані, проведено заміну покрівлі площею 2169,0 кв.м. |  |  | 8: 94.272; 9: 2066.567
| 3.2.1.56 | Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: вул.Олени Теліги, 4, м. Черкаси (утеплення фасадів корпус А-6) (розробка проєктної документації) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 01.04 | Дія виконана частково Профінансовано розробку ПКД Виконання робіт заплановано на 2025 рік | Профінансовано на суму 395,99903 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 395,99903 тис.грн. у повному обсязі | 8: 395.999; 9: 395.999
| 3.2.1.57 | Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: вул. Олени Теліги, 4, м. Черкаси (покрівля корпус А-6) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 01.04 | Дія виконана Роботи виконані, проведено заміну покрівлі площею 2670,0 кв.м. | Профінансовано на суму 2495,148 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 2495,148 тис.грн. у повному обсязі | 8: 2845.2352; 9: 2722.6682
| 3.2.1.58 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси (інженерних мереж водо- та теплопостачання) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково Стан виконання робіт 82%, прокладено труб 6051 пог.м. | Профінансовано на суму 7061,27632 тис.грн. | Профінансовано на суму 233,27749 тис.грн. | 8: 12284.6802; 9: 20171.0299
| 3.2.1.61 | Капітальний ремонт будівлі КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» за адресою: вул. Байди Вишневецького, 61, м. Черкаси (приміщення) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково Стан виконання робіт 68%, роботи з демонтажу, заміни мережі електропостачання, опоряджувальних робіт проведено на площі 273,0 кв.м. | Профінансовано на суму 1860,18688 тис.грн. | Профінансовано на суму 1213,15210 тис.грн. | 8: 2814.635; 9: 2790.3117
| 3.2.1.62 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Байди Вишневецького, 61, м. Черкаси (утеплення фасаду) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково Профінансовано роботи 2023 року, виконано 570,0 кв.м. утеплення фасаду. Виконання робіт заплановано на 2025 рік | Профінансовано на суму 2146,02588 тис.грн. |  | 8: 4579.4296; 9: 2644.4548
| 3.2.1.66 | Капітальний ремонт будівель КНП “Черкаський міський пологовий будинок “Центр матері та дитини” за адресою: вул.Чехова,101, м.Черкаси (котельня) (розробка проєктної документації) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Профінансовано розробку ПКД Виконання робіт заплановано на 2025 рік | Профінансовано на суму 373,5 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 373,5 тис.грн. у повному обсязі | 8: 373.5; 9: 373.5
| 3.2.1.70 | Капітальний ремонт будівлі КНП «Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка» за адресою: вул. В. Чорновола, 120 м. Черкаси (встановлення джерела резервного живлення) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 01.04 | Дія виконана Роботи виконані, встановлено 1 джерело резервного електропостачання потужністю 8 кВт | Профінансовано на суму 361,03195 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 361,03195 тис.грн. у повному обсязі | 8: 418.247; 9: 361.0319
| 3.2.1.71 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" за адресою: вул. Дахнівська, 32, м. Черкаси (встановлення джерела резервного живлення) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 01.04 | Дія виконана Роботи виконані, встановлено 1 джерело резервного електропостачання потужністю 80 кВт | Профінансовано на суму 509,08284 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 509,08284 тис.грн. у повному обсязі | 8: 558.8828; 9: 509.0828
| 3.2.1.72 | Реконструкція обладнання басейну у комунальному некомерційному підприємстві "Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка "Астра" за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 368 (корегування) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково Проведено коригування проєктно-кошторисної документації, закупівлю робіт. Стан виконання 32,85% Роботи розпочато, придбано обладнання, що монтується: фільтр вертикальний однокамерний, із обв’язкою трубопроводів водопостачання
| 3.2.1.75 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 61 (встановлення джерела резервного живлення) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані, встановлено 1 джерело резервного електропостачання потужністю 100 кВт | Профінансовано на суму 329,18260 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 329,18260 тис.грн. у повному обсязі | 8: 329.1826; 9: 329.1826
| 3.2.1.76 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210, м. Черкаси із встановленням джерела резервного живлення (генератор) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 01.04 | Дія виконана Роботи виконані, встановлено 1 джерело резервного електропостачання потужністю 80 кВт | Профінансовано на суму 321,098 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 321,098 тис.грн. у повному обсязі | 8: 560; 9: 321.098
| 3.2.1.78 | Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" за адресою: вул. Чехова, 101 м. Черкаси (монтаж системи протипожежного захисту) (розробка проєктної документації) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково Здійснено оплата заборгованості за розробку ПКД Виконання робіт заплановано на 2025 рік | Профінансовано на суму 897,89383 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 897,89383 тис.грн. у повному обсязі | 8: 897.8938; 9: 897.8938
| 3.2.1.79 | Капітальний ремонт системи пожежного захисту КНП “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги” за адресою: м.Черкаси, вул.Самійла Кішки, 210 (розробка проектної документації) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково Розроблено ПКД Виконання робіт заплановано на 2025 рік | Профінансовано на суму 1497,45438 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 1497,45438 тис.грн. у повному обсязі | 8: 1497.4544; 9: 1497.4544
| 3.2.1.80 | Капітальний ремонт КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: вул. Самiйла Кiшки, 210 в м. Черкаси (травматологiчне вiддiлення) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково Розроблено ПКД. Стан виконання робіт 62,3% Проведено демонтажні роботи, заміну інженерних мереж: електропостачання, водопроводу, каналізації, опалення (з заміною нагрівальних приладів з ребристою поверхнею на нагрівальні приладами з гладкою поверхнею та регулюючими кранами), опоряджувальні роботи на площ 680,0 кв.м. |  |  | 9: 12500
| 3.2.1.81 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (покрівля котельні) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Розроблено ПКД Роботи виконані, проведено заміну покрівлі площею 278,0 кв. м. | Профінансовано на суму 52,988 тис.грн. |  | 9: 1000.148
| 3.2.1.82 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210, в м. Черкаси (покрівля гаражів №1, №2, №3) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Розроблено ПКД Роботи виконані, проведено заміну покрівлі площею 283,0 кв.м. | Профінансовано на суму 52,988 тис.грн. |  | 9: 1176.193
| 3.2.1.83 | Капітальний ремонт КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (реабілітаційне відділення) за адресою: вул. Олени Теліги, 4, в м. Черкаси (розробка проєктної документації) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково Розроблено ПКД Виконання робіт заплановано на 2025 рік |  |  | 9: 3000
| 3.2.1.84 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (друге хірургічне відділення) за адресою: м.Черкаси, вул.Самійла Кішки, 210 | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково Стан виконання робіт 73,9% Проведено демонтажні роботи, заміну інженерних мереж: електропостачання, водопроводу, каналізації, опалення (з заміною нагрівальних приладів з ребристою поверхнею на нагрівальні приладами з гладкою поверхнею та регулюючими кранами), опоряджувальні роботи на площі 633,0 кв.м. | Профінансовано на суму 5606,18760 тис.грн.
| 3.2.1.86 | Капітальний ремонт будівлі КНП “Перша Черкаська міська лікарня” за адресою: вул.Дахнівська,32 м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково Початок роботи із заміни покриття та утеплення покрівлі: проведено демонтажні роботи частини покрівлі (70,0 кв.м.), улаштовано на цій частині пароїзоляцію, утеплення горища Стан виконання 8,5%
| 3.2.1.91 | Капітальний ремонт з підвищення енергоефективності будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси, Черкаської області (утеплення фасадів корпусу В-4) (розробка проєктної документації) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково Розроблено ПКД
Пріоритет 4. РЕСУРСИ
Задача | Дія |  | Індикатор виконання | Відповідальний виконавець | Кроки | Терміни виконання | Стан виконання |  |  | 5: Фінансове забезпечення (бюджет розвитку) (тис.грн. на рік); 10: Інші кошти
[10 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 |  | 3 | 4 | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
4.1. Удосконалення системи управління комунальними ресурсами
4.1.1. Планування території | 4.1.1.7 | Організація продажу земельних ділянок шляхом викупу (експертна грошова оцінка земельної ділянки) | Звіт про виконання | Департамент архітектури та містобудування | 1. Проведення конкурсних торгів | до 20.12 | Дія виконана частково Конкурсні торги щодо закупівлі даної послуги проведено | Профінансовано на суму 1,260 тис.грн. | Профінансовано на суму 0,063 тис.грн. | 7: 4.8; 8: 200; 9: 90
[5 empty] | 2. Укладення договору про надання послуг |  | Укладено договір № 1Е/24 від 12.03.2024, № 2Е/24 від 02.08.2024
[5 empty] | 3. Підготовка завдання на виконання робіт |  | Пропорційно прийнятим рішенням Черкаської міської ради підготовлено 14 завдань на виконання робіт, з яких виготовлено 14 звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок
[5 empty] | 4 Підписання акта приймання-передачі робіт |  | Підписано 9 актів приймання-передачі робіт
| 4.1.1.8 | Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону (розроблення документацій із землеустрою) | Звіт про виконання | Департамент архітектури та містобудування | 1. Проведення конкурсних торгів | до 20.12 | Дія виконана частково Конкурсні торги щодо закупівлі даної послуги проведено | Профінансовано на суму 700,0 тис.грн. | Профінансовано на суму 525,0 тис.грн. | 7: 540; 8: 780.7; 9: 1400
[5 empty] | 2. Укладення договору про надання послуг |  | Укладено договір № 1П/24 від 06.03.2024
[5 empty] | 3. Підготовка завдання на виконання робіт |  | Пропорційно прийнятим рішенням Черкаської міської ради підготовлено 68 завдань на виконання робіт щодо розроблення документацій із землеустрою, з яких виготовлено 68 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
[5 empty] | 4. Підписання акта приймання-передачі робіт |  | Підписано 68 актів приймання-передачі робіт
| 4.1.1.9 | Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону (замовлення звітів про експертну грошову оцінку) | Звіт про виконання | Департамент архітектури та містобудування | 1. Проведення конкурсних торгів | до 20.12 | Дія виконана частково Конкурсні торги щодо закупівлі даної послуги проведено | Профінансовано на суму 44,10 тис.грн. | Профінансовано на суму 8,820 тис.грн. | 7: 10.8; 8: 75; 9: 90
[5 empty] | 2. Укладення договору про надання послуг |  | Укладено договір № 1Е/24 від 12.03.2024
[5 empty] | 3. Підготовка завдання на виконання робіт |  | Пропорційно прийнятим рішенням Черкаської міської ради підготовлено 75 завдань на виконання робіт щодо проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, з яких виготовлено 75 звітів про експертну грошову оцінку земельної ділянки
[5 empty] | 4 Підписання акта приймання-передачі робіт |  | Підписано 75 актів приймання-передачі робіт
4.2. Поліпшення матеріально-технічної бази
4.2.2. Придбання предметів довгострокового користування та технічних засобів | 4.2.2.18 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Накладні | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Придбано 1 багатофункціональний пристрій та 2 комп'ютерні системи
2. Придбання товару
| 4.2.2.20 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп’ютерне та мережеве обладнання) | Видаткова накладна | Управління інформаційної політики | 1.Провести процедуру закупівлі | до 31.12 | Дія виконана Придбано 3 джерела безперебійного живлення Stark Pro ІІ 2000 RT на суму 104 423, 76 грн. | Профінансовано на суму 104,42376 тис.грн. у повному обсязі | Профінансовано на суму 104,42376 тис.грн. у повному обсязі | 8: 98.24; 9: 104.424
2. Придбання обладнання
| 4.2.2.26 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (оргтехніка) | Накладна | Служба у справах дітей | 1.Проведення фінансових розрахунків за отриману техніку у 2023 році | до 31.12 | Дія виконана Придбано три БФП Проведені фінансові розрахунки у повному обсязі | Профінансовано на суму 68,850 тис.грн. |  | 8: 70.02; 9: 68.85
| 4.2.2.31 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Накладні | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Договір укладено, товар поставлено |  |  | 8: 157; 9: 111.991
2. Придбання товару
| 4.2.2.36 | Придбання комп’ютерів та комп’ютерної техніки | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 29.12 | Дія виконана Придбано комп’ютерів та комп’ютерної техніки для ЗНЗ міста ( ЗОШ № 17, 34, СЮТ) | Профінансовано на суму 1941,73240 тис.грн. | Профінансовано на суму 1941,73240 тис.грн. | 8: 2000; 9: 1941.7324
| 4.2.2.37 | Придбання комп’ютерів та комп’ютерної техніки | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 29.12 | Дія виконана Придбано комп’ютери та комп’ютерну техніку ЦБС - 6шт.) | Профінансовано на суму 220,0 тис.грн. |  | 8: 220; 9: 220
| 4.2.2.38 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання кондиціонерів) | Накладна | Департамент архітектури та містобудування | 1.Придбання обладнання | до 29.12 | Дія виконана Укладено договір №26-24 від 14.10.2024 Придбано у кількості 2 од.
4.2.4. Придбання обладнання, транспортних засобів та предметів довгострокового користування для покращення умов перебування відвідувачів в закладах соціальної сфери та підвищення якості надання соціальних послуг | 4.2.4.13 | Придбання генераторної установки для Черкаського міського центру соціальних служб за адресою: м. Черкаси, вул. Кобзарська, 1 |  | Черкаський міський центр соціальних служб | 1.Проведення процедури закупівлі | до 31.12 | Дія виконана частково Процедуру закупівлі проведено, укладено договір Заявка на фінансування подана.
2.Проведення фінансових розрахунків
4.2.6. Придбання транспортних засобів | 4.2.6.5 | Придбання спеціалізованого транспортного засобу для мобільної бригади соціально-психологічної допомоги (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі) | Договір, накладна | Департамент соціальної політики, Черкаський міський центр соціальних служб | 1.Проведення процедури закупівлі | з 01.11 до 31.12 | Дія виконана частково Процедуру закупівлі проведено Укладено договір, здійснюється дообладнання автомобіля Проведено фінансові розрахунки у сумі 1757,7 тис. грн.
[5 empty] | 2.Укладення договорів, придбання автомобіля | до 31.12
3.Проведення фінансових розрахунків
*** - інформація з обмеженим доступом