## Календарний план за 2025
Календарний план виконання
Програми соціально - економічного і культурного розвитку міста Черкаси за 2025 рік
Пріоритет 1. КОМФОРТ
Задача | Дія |  | Індикатор виконання | Відповідальний виконавець | Кроки | Терміни виконання | Стан виконання
1 | 2 |  | 3 | 4
1.1. Якісні житлово-комунальні послуги
1.1.1. Поліпшення якості теплопостачання та гарячого водопостачання | 1.1.1.13 | Реконструкція тепломережі від ТК704 до ТК споживача та від ТК споживача до житлового будинку по вул. Самійла Кішки 189/1 в м. Черкаси (виготовлення ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
1.1.2. Поліпшення якості холодного водопостачання та водовідведення | 1.1.2.6 | Реконструкція каналізаційної мережі по вул.Генерала Момота,13 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані та оплачені
| 1.1.2.7 | Реконструкція водопровідної мережі по вул.Сергія Амброса, 96/3 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані та оплачені
| 1.1.2.8 | Реконструкція мережі водовідведення від житлових будинків по вул. Хрещатик, 188 та вул. Б. Вишневецького, 24 у м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлене ПКД
[5 empty] | 2.Виконання робіт |  | Частково виконані роботи
1.1.3. Поліпшення якості послуг з утримання житлових будинків | 1.1.3.5 | Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду ОСББ | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Підготовка проєктів рішень виконавчого комутету про відшкодування у 2025 роцівитрат ОСББ на заміну вікон, дверей у місцях загального користування, на капітальний ремонт покрівлі житлових будинків, що пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації | Впродовж року | Дія виконана частково Із 4х будинків ОСББ, що зазнали ушкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації, відшкодування здійснено по 1 будинку згідно поданих актів виконаних робіт. Крім того, відшкодовано частину вартості здійснення ОСББ енергоефективних заходів в будинках для сімей з дітьми, що мають інвалідність, ОСББ "Мрія 15/1"
2.Прийняття актів виконаних робіт
3.Підготовка договорів про відшкодування витрат ОСББ на ремонт житлового будинку, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації
| 1.1.3.6 | Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціацій ОСББ | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Підготовка проєктів рішень виконавчого комітету про відшкодування у 2025 році частини вартості виконання робіт із капітального ремонту ліфтів | Впродовж року | Дія виконана частково Відшкодовано частину вартості виконаних робіт із ремонту 51 ліфта 21-му ОСББ. За 87 ліфтів у 34 будинках відшкодування неоплачене казначейством
2.Прийняття актів виконаних робіт
3.Підготовка договорів про відшкодування частини вартості виконаних робіт із капітального ремонту ліфтів
| 1.1.3.7 | Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках (крім ОСББ) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Підготовка проєктів рішень виконавчого комітету про відшкодування у 2025 році частини вартості виконання робіт із капітального ремонту ліфтів | Впродовж року | Дія виконана частково Відшкодовано частину вартості виконаних робіт із ремонту 1 ліфта 1 ЖБ. За 24 ліфта у 7 житлових будинках відшкодування неоплачене казначейством
2.Прийняття актів виконаних робіт
| 1.1.3.8 | Відшкодування вартості придбаних безперебійних джерел живлення для багатоквартирних житлових будинків для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Підготовка проєктів рішень виконавчого комітету про відшкодування вартості безперебійних джерел живлення ОСББ та управителям | Впродовж року | Дія виконана частково Підготовлено 2 проекти рішення виконавчого комітету про відшкодування вартості безперебійних джерел живлення Прийнято документи про закупівлю безперебійних джерел живлення від 2-х ОСББ Відшкодовано вартість 1 безперебійного джерела живлення 1-му ОСББ
2.Прийняття документів, що підтверджують придбання та встановлення безперебійних джерел живлення
3.Підготовка договорів про відшкодування вартості безперебійних джерел живлення
| 1.1.3.9 | Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду (крім ОСББ) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Підготовка проєктів рішень виконавчого комітету про розподіл коштів на капітальний ремонт, реконструкцію житлового фонду (або відшкодування) (крім ОСББ) | Впродовж року | Дія виконана частково Відшкодовано вартість ПКД за 12 житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, з них по 5 відшкодовано витрати на заміну віконних блоків у місцях загального користування
2.Прийняття актів виконаних робіт
3.Підготовка договорів на отримання трансфертів на здійснення видатків
| 1.1.3.11 | Капітальний ремонт дахової котельні житлового будинку № 20 по вул. Нарбутівська в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Підготовка проєкту рішення виконавчого комітету про співфінансування або відшкодування капітального ремонту | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані та оплачені (відшкодовані)
2.Прийняття актів виконаних робіт
3.Підготовка договору на отримання трансфертів на здійснення видатків
| 1.1.3.12 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Ю. Іллєнка, 37 м. Черкаси (відшкодування частини вартості виконаних у 2021-2023 роках робіт) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Підготовка проєкту рішення виконавчого комітету про відшкодування у 2025 році частини вартості виконаних у 2021-2023 роках робіт | до 25.12 | Дія виконана Прийнято акти виконаних робіт Підготовлено договір на відшкодування частини вартості виконаних у 2021-2023 році робіт, профінансовано
2.Прийняття актів виконаних робіт
3.Підготовка договору про відшкодування частини вартості виконаних у 2021-2023 роках робіт
| 1.1.3.13 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 334 по бульв. Шевченка в м. Черкаси (з провадженням енергозберігаючих технологій) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія не виконана Не підтверджено аварійність покрівлі (під час позачергового обстеження після дощу протікань не виявлено)
1.2. Поліпшення матеріально-технічної бази комунальних підприємств
1.2.1. Придбання обладнання та техніки для комунальних підприємств | 1.2.1.117 | Придбання самоскиду з відвалом для снігу та крано-маніпуляторною установкою (1 од.) (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти") | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "Черкаська служба чистоти" | 1. Проведення процедури закупівлі | до 31.12 | Дія виконана Придбано самоскид з відвалом для снігу та крано-маніпуляторною установкою СБМ AD380T48H
2. Укладання договору
3. Придбання техніки
| 1.2.1.135 | Придбання екскаватора-навантажувача (1 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ») | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "ЧЕЛУАШ" | 1. Проведення процедури закупівлі | до 31.12 | Дія виконана Придбано екскаватор-навантажувач (Екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER)
2. Укладання договору
3. Придбання техніки
| 1.2.1.146 | Придбання комбінованої дорожньої машини (самоскиду зі сніговим відвалом та солерозкидальним обладнанням) (3 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ») | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "ЧЕЛУАШ" | 1. Проведення процедури закупівлі | до 31.12 | Дія виконана Придбано 3 од. техніки (Комбінована дорожня машина (самоскид зі сніговим відвалом та солерозкидальним обладнанням (Вантажний автомобіль ВІВА МД-0503/31)
2. Укладання договору
3. Придбання техніки
| 1.2.1.149 | Придбання автобуса для надання ритуальних послуг (1 од.) (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Комбінат комунальних підприємств" | 1.Укладання договору | до 25.12 | Дія виконана Придбано загальний автобус Атаман А09216
2.Придбання товару
| 1.2.1.151 | Придбання трактора з навісним обладнанням (відвал, щітка) та причепом (капітальні трансферти КП "Дирекція парків") | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "Дирекція парків" | 1. Проведення процедури закупівлі | до 31.12 | Дія виконана Придбано трактор з навісним обладнанням (відвал, щітка) та причепом (Трактор LOVOL ТН854 з відвалом LOLVOL 854 з гідроповоротом, щіткою карданною Залізний Лев 1.5 та самоскидним причіпом 2ТСП-8)
2. Укладання договору
3. Придбання техніки
| 1.2.1.152 | Придбання автомобіля з поливомийним обладнанням (капітальні трансферти КП "Дирекція парків") | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "Дирекція парків" | 1. Проведення процедури закупівлі | до 31.12 | Дія виконана Придбано автомобіль з поливомийним обладнанням (Машина дорожня комбінована АТ МДК-5/09)
2. Укладання договору
3. Придбання техніки
| 1.2.1.154 | Придбання автобуса пасажиромісткістю 14-23 місця для сидіння (капітальні трансферти КП "Черкасиелектротранс") | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "Черкасиелектротранс" | 1. Проведення процедури закупівлі | до 31.12 | Дія виконана Придбано автобус СТМ ПА-03-03.1 пасажиромісткістю 14-23 місця для сидіння
2. Укладання договору
3. Придбання техніки
| 1.2.1.155 | Придбання віброплит (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ») | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "ЧЕЛУАШ" | 1. Проведення процедури закупівлі | до 31.12 | Дія виконана Придбано 2 од. техніки (Віброплити Masalta MS90-4 Honda GX160)
2. Укладання договору
3. Придбання техніки
| 1.2.1.156 | Придбання міні-навантажувачів (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ») | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "ЧЕЛУАШ" | 1. Проведення процедури закупівлі | до 31.12 | Дія виконана Придбано 2 міні-навантажувача (Міні-навантажувачі JCB 270)
2. Укладання договору
3. Придбання техніки
| 1.2.1.157 | Придбання мотобурів (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ») | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "ЧЕЛУАШ" | 1. Проведення процедури закупівлі | до 31.12 | Дія виконана Придбано 2 мотобура (Мотобур ВТ 131 43130112120)
2. Укладання договору
3. Придбання техніки
| 1.2.1.158 | Придбання автомобіля вантажопасажирського (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ») | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "ЧЕЛУАШ" | 1. Проведення процедури закупівлі | до 31.12 | Дія виконана Придбано автомобіль вантажопасажирський (Peugeot new Partner Crew L2 1.5 BHDi MT6)
2. Укладання договору
3. Придбання техніки
| 1.2.1.159 | Придбання швонарізника бензинового (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ») | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "ЧЕЛУАШ" | 1. Проведення процедури закупівлі | до 31.12 | Дія виконана Придбано швонарізник бензиновий (Швонарізник MF20-4дв. Honda GX 390, 13 к. с.)
2. Укладання договору
3. Придбання техніки
| 1.2.1.160 | Придбання лафетів (причіп) (4 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ») | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "ЧЕЛУАШ" | 1. Проведення процедури закупівлі | до 31.12 | Дія виконана Придбано 4 лафети (причіпи)А9-409
2. Укладання договору
3. Придбання техніки
| 1.2.1.161 | Придбання підйомника автомобільного (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ») | Накладна | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "ЧЕЛУАШ" | 1. Проведення процедури закупівлі | до 31.12 | Дія виконана Придбано підйомник автомобільний (5т Well Kraft 2150W ECO)
2. Укладання договору
3. Придбання техніки
| 1.2.1.162 | Придбання самоскида з тристороннім розвантаженням (1 од.) (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Комбінат комунальних підприємств" | 1.Укладання договору | до 25.12 | Дія виконана Придбано спеціалізований вантажний самоскид АТ АТВ 10/2
2.Придбання товару
| 1.2.1.165 | Придбання машини для очищення піску (капітальні трансферти КП "Благоустрій") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Благоустрій" | 1.Укладання договору | до 25.12 | Дія виконана Придбано машину для очищення піску
2.Придбання товару
| 1.2.1.166 | Капітальний ремонт вузлів та агрегатів автомобіля ГАЗ-4301 фургон АВМ (капітальні трансферти "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "Дирекція парків" | 1. Проведення процедури закупівлі | до 31.12 | Дія виконана Виконані ремонтні роботи вузлів та агрегатів автомобіля ГАЗ-4301 фургон АВМ
2. Укладання договору
| 1.2.1.167 | Капітальний ремонт частини ремонтно-механічної майстерні літера «Б» без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів для встановлення підйомника автомобільного за адресою: Черкаська область, Черкаський район, Черкаська територіальна громада, м.Черкаси, вулиця Бидгощська, 13 (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ») | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "ЧЕЛУАШ" | 1. Проведення процедури закупівлі | до 31.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування
2. Укладання договору
1.2.2. Внески до статутного капіталу стратегічно важливих підприємств в умовах воєнного стану в Україні (централізоване водопостачання та водовідведення, теплопостачання, здійснення пасажирських перевезень) | 1.2.2.1 | Внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | Звіт про виконання | Департамент економіки та розвитку, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Щоквартальний моніторинг фінансових документів комунального підприємства | до 31.12 | Дія виконана частково Частково профінансована Програма капіталізації комунальних підприємств Черкаської міської ради на період воєнного стану в Україні
| 1.2.2.2 | Внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал" | Звіт про виконання | Департамент економіки та розвитку, КП "Черкасиводоканал" | 1.Щоквартальний моніторинг фінансових документів комунального підприємства | до 31.12 | Дія виконана частково Частково профінансована Програма капіталізації комунальних підприємств Черкаської міської ради на період воєнного стану в Україні
| 1.2.2.3 | Внески в статутний капітал КП "Черкасиелектротранс" | Звіт про виконання | Департамент економіки та розвитку, КП "Черкасиелектротранс" | 1.Щоквартальний моніторинг фінансових документів комунального підприємства | до 31.12 | Дія виконана частково Частково профінансована Програма капіталізації комунальних підприємств Черкаської міської ради на період воєнного стану в Україні
1.2.3. Створення умов для підвищення цифрових компетенцій в життєдіяльність міста, цифровізацію органів влади (електронне урядування та електронна демократія, розвиток місцевих електронних інформаційних ресурсів тощо) | 1.2.3.14 | Придбання технічного обладнання для КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" (внески в статутний капітал КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації") | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" | 1.Придбання технічного обладнання | до 29.12 | Дія виконана Придбано Апі маршрутизатор
1.3. Комфортне та безпечне місто
1.3.2. Створення матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій | 1.3.2.7 | Надання субвенції *** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Укладання договору | до 31.12 | Дія виконана Укладено договори та проведено фінансові розрахунки
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.33 | Субвенція*** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Укладання договору | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договори та проведено фінансові розрахунки на суму 112 328,49 тис грн
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.35 | Субвенція*** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Укладання договору | до 31.12 | Дія виконана Укладено договори та проведено фінансові розрахунки на суму 16 314,21 тис грн
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.55 | Будівництво місцевої автоматизованої системи *** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Проведення тендерної процедури | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір та додаткову угоду про перенесення дії договору до 31.12.2026
2. Укладання договору
3. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.57 | Придбання транспортних засобів*** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Проведення тендерної процедури | до 31.12 | Дія виконана Укладено договір, проведено фінансові розрахунки та передано матеріально-технічне забезпечення
2. Укладання договору
3. Проведення фінансових розрахунків та отримання матеріально-технічного забезпечення
| 1.3.2.58 | Придбання засобів матеріально-технічного забезпечення*** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Проведення тендерної процедури | до 31.12 | Дія виконана Проведено тендерну процедуру шляхом відкритих торгів. Укладено договори на придбання автомобілів, проведено фінансові розрахунки на суму 20 313,92 тис. грн та передано матеріально-технічне забезпечення
2. Укладання договору
3. Проведення фінансових розрахунків та отримання матеріально-технічного забезпечення
| 1.3.2.59 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Проведення тендерної процедури | до 31.12 | Дія виконана Укладено договір, проведено фінансові розрахунки та отримано матеріально-технічне забезпечення
2. Укладання договору
3. Проведення фінансових розрахунків та отримання матеріально-технічного забезпечення
| 1.3.2.60 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Проведення тендерної процедури | до 31.12 | Дія виконана Проведено тендерну процедуру, укладено договір, проведено фінансові розрахунки та передано матеріально-технічне забезпечення
2. Укладання договору
3. Проведення фінансових розрахунків та отримання матеріально-технічного забезпечення
| 1.3.2.61 | Надання субвенції *** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Укладання договору | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договори та проведено фінансові розрахунки на 4 400,00 тис грн
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.62 | Надання субвенції*** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Укладання договору | до 31.12 | Дія не виконана
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.63 | Надання субвенції *** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Укладання договору | до 31.12 | Дія не виконана
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.64 | Надання субвенції *** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Укладання договору | до 31.12 | Дія не виконана
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.67 | Надання субвенції *** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Укладання договору | до 31.12 | Дія виконана Укладено договір та проведено фінансові розрахунки
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.68 | Надання субвенції *** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Укладання договору | до 31.12 | Дія виконана Укладено договір та проведено фінансові розрахунки
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.69 | Надання субвенції *** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Укладання договору | до 31.12 | Дія не виконана
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.70 | Надання субвенції *** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Укладання договору | до 31.12 | Дія не виконана
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.71 | Субвенція *** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Укладання договору | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір. У зв'язку з відсутністю фінансування, розрахунки не проведено
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.72 | Субвенція*** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Укладання договору | до 31.12 | Дія виконана Укладено договір та проведено фінансові розрахунки
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.73 | Надання субвенції*** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Укладання договору | до 31.12 | Дія не виконана
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.74 | Надання субвенції*** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Укладання договору | до 31.12 | Дія не виконана
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.3.2.75 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*** | Звіт про виконання | Управління цивільного захисту | 1. Проведення тендерної процедури | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір. У зв'язку з відсутністю фінансування, розрахунки не проведено
2. Укладання договору
3. Проведення фінансових розрахунків та отримання матеріально-технічного забезпечення
1.3.4. Покращення стану безпеки руху | 1.3.4.11 | Капітальний ремонт вул. Чигиринська (встановлення світлофору на перехресті з вул.Героїв Холодного Яру) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2. Виконання робіт
| 1.3.4.12 | Капітальний ремонт вул.Будіндустрії (встановлення світлофору на перехресті з вул Чигиринська) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт |  | Роботи виконано
| 1.3.4.23 | Капітальний ремонт вул. Святотроїцька (встановлення світлофору на перехресті з вул. Хрещатик) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт |  | Роботи виконано
| 1.3.4.24 | Створення інтерактивної системи керування пасажирським транспортом міста Черкаси | Звіт про виконання | Департамент дорожньо-транспортної інфраструкту ри та екології | 1. Створення інтерактивної системи | до 31.12 | Дія виконана частково Виконано частково. Здійснено та профінансовані 3 етапи згідно з договором
1.3.5. Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка | 1.3.5.2 | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Підготовлено документи для вводу в експлуатацію та передачу об'єкта балансоутримувачу. Протяжність об'єкта реконструкції, що буде введено в експлуатацію становить 683 метра
1.3.6. Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури | 1.3.6.2 | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Подання документів для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта та отримання за результатом їх розгляду відповідного Сертифікату | до 31.12 | Дія виконана частково Підготовлено документи для вводу в експлуатацію та передачу об'єкта балансоутримувачу. Протяжність об'єкта реконструкції, що буде введено в експлуатацію становить 820 метрів
| 1.3.6.3 | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Подання документів для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта та отримання за результатом їх розгляду відповідного Сертифікату | до 31.12 | Дія виконана частково Підготовлено документи для вводу в експлуатацію та передачу об'єкта балансоутримувачу. Протяжність об'єкта реконструкції, що буде введено в експлуатацію становить 950 метрів
| 1.3.6.4 | Реконструкція вул. Олени Теліги від вул. В. Вергая до вул. М. Грушевського в м. Черкаси (виготовлення ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Підготовка пакету документів для оголошення процедури закупівлі проектно-вишукувальних робіт | до 31.07 | Дія виконана Проведена робота з оновлення, уточнення технічних умов, організація внесення технічних умов та містобудівних умов та обмежень до ЄДЕССБ Підготовлено пакет документів для проведення процедури закупівлі та передано уповноваженій особі
[5 empty] | 2.Оголошення та проведення процедури закупівлі | до 30.09 | Оголошено процедури закупівлі
[5 empty] | 3.Укладання договору за результатами тендеру | до 31.10 | Укладено договір від 12.11.2025 № 7
[5 empty] | 4.Виконання робіт | до 31.12 | Виконані інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування Сума оплачених робіт- 155 661,76 грн.
| 1.3.6.6 | Реконструкція вул. Сержанта Жужоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Подання документів для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта та отримання за результатом їх розгляду відповідного Сертифікату | до 31.12 | Дія виконана частково Підготовлено документи для вводу в експлуатацію та передачу об'єкта балансоутримувачу. Протяжність об'єкта реконструкції, що буде введено в експлуатацію становить 415,81 метра
| 1.3.6.8 | Реконструкція вул. Козацька від вул. Г. Дніпра до набережної, м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Підготовка пакету документів для укладання договору на коригування проектної документації, укладання договору на коригування проектної документації | до 31.03 | Дія виконана частково Підготовлено пакет документів, зібрано вихідні дані, укладено договір на виконання робіт з коригування проектної документації від 07.03.2025 № 1
[5 empty] | 2.Виконання робіт з коригування проектної документації | до 30.04 | Проектну документацію скориговано
[5 empty] | 3.Укладення договору на проведення експертизи проектної документації, супровід експертизи проектної документації, отримання експертного звіту, затвердження відкоригованої проектної документації | до 31.05 | Експертний звіт від 25.04.2025 №24-0129/01-25 (24-1036-19) отримано, скориговану проектну документацію наказом від 29.04.2025 №273-ПД (зі змінами згідно з наказом від 24.06.2025 №274-ПД) затверджено
[5 empty] | 4.Оголошення та проведення процедури закупівлі | до 30.06 | Процедуру закупівлі проведено, договір генпідряду №2 від 27.06.2025 укладено
[5 empty] | 5. Виконання робіт | до 31.12 | Договори авторського та технічного нагляду укладені, дозвіл на виконання будівельних робіт від 28.07.2025 №ЧК012250723586 отримано, частково виконано будівельні роботи на об'єкті та здійснено їх оплату
| 1.3.6.14 | Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладені додаткові угоди на виконання будівельних та супутніх робіт. Об'єм робіт виконано та оплачено відповідно до наявного фінансового ресурсу. Заплановано продовження виконання робіт при наявності затверджених кошторисних призначень
| 1.3.6.17 | Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жужоми до вул. С.Смірнова м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладені додаткові угоди на виконання будівельних та супутніх робіт. Об'єм робіт виконано та оплачено відповідно до наявного фінансового ресурсу. Заплановано продовження виконання робіт при наявності затверджених кошторисних призначень
| 1.3.6.29 | Реконструкція вул.Гагаріна від узвозу Остріжний до автостради H-16, м.Черкаси (виготовлення ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Підготовка пакету документів для подачі на експертизу проектної документації (стадія П) Укладення додаткових угод щодо продовження проведення робіт з проектування | до 28.02 | Дія виконана Укладено додаткові угоди на проектування від 19.02.2025 № 13, від 20.02.2025 № 14, від 19.02.2025 № 5, від 20.02.2025 № 6. Підготовлено пакет документів для подачі на експертизу
[5 empty] | 2.Укладання договору на проведення експертизи проектної документації, супровід експертизи проектної документації | до 31.05 | Укладено договір на експертизу проектної документації від 11.03.2025 № 24-0062/01-25 Експертний звіт (позитивний) отримано від 09.06.2025 №24-0062/01-25
[5 empty] | 3.Виконання робіт з проектування (стадія Р) | до 31.07 | Виконання робіт з проектування (стадія Р)
[5 empty] | 4.Погодження та затвердження проектної документації | до 31.12 | Підготовлено проект наказу про затвердження. Сума оплачених проектних робіт та робіт з експертизи - 3 039 365,47 грн.
| 1.3.6.36 | Реконструкція вул.Михайла Грушевського від вул.Академіка Корольова до вул.Одеської в м.Черкаси (виготовлення ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Підготовка пакету документів для оголошення процедури закупівлі проектно-вишукувальних робіт | до 30.09 | Дія виконано Отримано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, написані листи на комунальні підприємства для отримання технічних умов. Обраховані кошториси на виконання вишукувальних робіт
[5 empty] | 2.Оголошення та проведення процедури закупівлі | до 31.10 | Процедуру закупівлі проведено
[5 empty] | 3.Укладання договору за результатами тендеру | до 30.11 | Договір укладено
[5 empty] | 4. Початок виконання робіт, супровід виконання робіт | до 31.12 | Укладено договір від 11.12.2025 № 9
| 1.3.6.37 | Реконструкція вул.Прикордонника Лазаренка від вул.Сумгаїтська до вул.Героїв Майдану, м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення ПКД | до 29.12 | Дія виконано частково Укладено договір на виконання проектно-вишукувальних робіт від 26.11.2025 № 8. Виконано інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування. Сума оплачених робіт- 102 982,56 грн.
1.3.7. Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури | 1.3.7.4 | Капітальний ремонт вул.Сумгаїтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладені додаткові угоди на виконання будівельних та супутніх робіт. Об'єм робіт виконано та оплачено відповідно до наявного фінансового ресурсу. Заплановано продовження виконання робіт при наявності затверджених кошторисних призначень
| 1.3.7.8 | Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського, м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Приведення у відповідність договорів підряду, авторського нагляду, технічного нагляду Введення в експлуатацію | до 31.12 | Дія виконана частково Підготовлено документи для вводу в експлуатацію та передачу об'єкта балансоутримувачу. Протяжність об'єкта реконструкції, що буде введено в експлуатацію становить 1169,83 метрів
| 1.3.7.82 | Капітальний ремонт вул. Героїв Холодного Яру (від вул. Східна до проспекту Хіміків) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт |  | Частково виконані роботи (заплановано завершальний етап робіт)
| 1.3.7.91 | Капітальний ремонт просп.Перемоги (тротуар, парна сторона, від вул.Смілянська до вул.Сумгаїтська) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Коригування ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2. Виконання робіт
| 1.3.7.109 | Капітальний ремонт пішохідно-велосипедної доріжки від вул. Героїв Дніпра до вул. Князя Ольгерда в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2. Виконання робіт
| 1.3.7.110 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Святителя-хірурга Луки до будівлі № 4/2 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт |  | Частково виконані роботи
| 1.3.7.111 | Капітальний ремонт проїзду Енергобудівельників в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт |  | Роботи виконано в межах фінансування (улаштування суміші асфальтобетонної 1500,93 т.)
| 1.3.7.112 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Самійла Кішки до В'ячеслава Галви вздовж житлових будинків №39, 41 по вул. В'ячеслава Галви в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт |  | Роботи виконано (улаштування суміші асфальтобетонної 221,06 т.)
| 1.3.7.113 | Капітальний ремонт провулку Хмільник в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екологі | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт |  | Роботи виконано (улаштування суміші асфальтобетонної 78,52 т.)
| 1.3.7.114 | Капітальний ремонт вул. Гетьмана Косинського в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт |  | Роботи виконано (улаштування суміші асфальтобетонної 144,96 т.)
| 1.3.7.115 | Капітальний ремонт Алеї Стрітенської в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт |  | Роботи виконано (улаштування суміші асфальтобетонної 144,96 т.)
| 1.3.7.116 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Бидгощська до ж/б № 153 по вул. Самійла Кішки в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт |  | Роботи виконано (улаштування суміші асфальтобетонної 137,71 т.)
| 1.3.7.117 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Самійла Кішки до будівлі № 153/1 по вул. Самійла Кішки в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт |  | Роботи виконано (улаштування суміші асфальтобетонної 188,45 т.)
| 1.3.7.118 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Анатолія Лупиноса до будівлі № 153/1 по вул. Самійла Кішки в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт |  | Роботи виконано (улаштування суміші асфальтобетонної 38,78 т.)
| 1.3.7.119 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Самійла Кішки до ДНЗ № 63 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт |  | Роботи виконано (улаштування суміші асфальтобетонної 50,13 т.)
1.3.8. Будівництво об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури | 1.3.8.1 | Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгаїтської до вул.Хоменко, м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладені додаткові угоди на виконання будівельних та супутніх робіт. Об'єм робіт виконано та оплачено відповідно до наявного фінансового ресурсу. Заплановано продовження виконання робіт при наявності затверджених кошторисних призначень
| 1.3.8.3 | Будівництво вул. Академіка Корольова (від вул. Обронна до вул. Олени Теліги) в м. Черкаси (розробка ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкасиінвестбуд", Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування
| 1.3.8.4 | Будівництво вул. Андрія Мельника (від вул. Академіка Корольова до вул. Оборонна) в м. Черкаси (розробка ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкасиінвестбуд", Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування
1.3.10. Утримання кладовищ в належному стані | 1.3.10.3 | Будівництво міського кладовища з колумбарієм в районі вул. Промислової та пров. Амет-Хана Султана у м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Комбінат комунальних підприємств" | 1. Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлене ПКД, частково виконані роботи
2. Виконання робіт
| 1.3.10.4 | Будівництво кладовища по вул. Промисловій у м. Черкаси, за кадастровим номером 7110136400:05:024:0011 | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Комбінат комунальних підприємств" | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлене ПКД, частково виконані та оплачені роботи
1.3.11. Удосконалення та розвиток системи водовідведення | 1.3.11.7 | Капітальний ремонт мереж зливової каналізації за адресою вул. Чигиринська, 60/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт |  | Роботи виконано (улаштування колодязів 22,5 м3, труб зовнішньої каналізації 47,52)
1.3.12. Утримання почесних поховань в належному стані | 1.3.12.1 | Капітальний ремонт міського кладовища № 3 по вул. Руставі в м. Черкаси (влаштування місць почесних поховань) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Комбінат комунальних підприємств" | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані (у межах річних призначень). Роботи заплановано продовжити в наступних роках
| 1.3.12.3 | Придбання та встановлення намогильних споруд на місці почесних поховань (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Комбінат комунальних підприємств" | 1.Виконання робіт | Впродовж року | Дія виконана частково Роботи частково виконані (у межах річних призначень). Придбано та встановлено 64 намогильні споруди
1.4. Благоустрій території
1.4.1. Реконструкція та упорядкування територій міста | 1.4.1.56 | Реконструкція зовнішніх електричних мереж електропостачання електроустановок пляжу "Соснівський-1" за адресою: вул. Князя Ольгерда в м. Черкаси (капітальні трансферти КП "Благоустрій") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Благоустрій" | 1.Завершення робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи завершені
| 1.4.1.57 | Капітальний ремонт вбиралень на пляжі "Казбетський" у м.Черкаси (капітальні трансферти КП "Благоустрій") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Благоустрій" | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Виготовлене ПКД Роботи завершені
2.Виконання робіт
| 1.4.1.58 | Капітальний ремонт вбиралень на пляжі "Митницький" у м.Черкаси (капітальні трансферти КП "Благоустрій") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Благоустрій" | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Виготовлене ПКД Роботи завершені
2.Виконання робіт
| 1.4.1.59 | Капітальний ремонт вбиралень на пляжі" "Соснівський-1" у м.Черкаси (капітальні трансферти КП "Благоустрій") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Благоустрій" | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Виготовлене ПКД Роботи завершені
2.Виконання робіт
| 1.4.1.60 | Будівництво парку "Соборний" (зовнішні мережі електропотачання, елементи благоустрою, громадська вбиральня, будівля охорони) за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна, 212 (капітальні трансферти "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, КП "Дирекція парків" | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлене ПКД
2. Виконання робіт
1.4.2. Будівництво та реконструкція спортивних майданчиків | 1.4.2.14 | Реконструкція спортивного майданчика по вул.Героїв Дніпра між будинками № 81, № 83, № 85 у м. Черкаси (капітальні трансферти КП "Благоустрій") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Благоустрій" | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлене ПКД, роботи завершені, проте оплачені частково
2.Виконання робіт
1.5. Ремонт та реконструкція об'єктів комунальної власності
1.5.1. Капітальний ремонт, реконструкція та упорядкування прилеглої території адміністративних будівель та інших об'єктів комунальної власності | 1.5.1.34 | Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та соціальної реабілітації внутрішньо переміщених (евакуйованих) дітей за адресою: м. Черкаси, проспект Перемоги, 24 (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником за технічне обстеження | з 01.02 до 30.04 | Дія виконана частково Проведення технічного обстеження оплачено у сумі 357,26 тис. грн.
[5 empty] | 2.Виготовлення ПКД | з 01.04 до 31.10 | Виготовлено ПКД
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків з підрядником за виготовлену ПКД | з 01.07 до 31.12 | Оплачено виготовлення ПКД у сумі 1788,176 тис. грн.
| 1.5.1.39 | Капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Черкаси вул. Благовісна, 148 (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1.Проведення ремонтних робіт | з 01.06 до 31.12 | Дія виконана Будівельні роботи завершено
[5 empty] | 2.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | з 01.10 до 31.12 | Оплачено згідно актів виконаних робіт на суму 1001,803 тис грн.
| 1.5.1.40 | Капітальний ремонт будівлі за адресою: м.Черкаси, вул. Кобзарська, 1 для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики, Черкаський міський центр соціальних служб | 1.Проведення ремонтних робіт | з 01.04 до 31.12 | Дія виконана частково Будівельні роботи продовжуються Оплачено роботи згідно актів виконаних робіт та технагляд на суму 223,849 тис грн.
2.Проведення фінансових розрахунків з підрядником
| 1.5.1.50 | Капітальний ремонт будівель за адресою: м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, 118/1 для розміщення внутрішньо-переміщених (евакуйованих) осіб (з ПКД) (в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України в сумі 51 155 256,00 грн) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1.Проведення ремонтних робіт | з 01.01 до 31.12 | Дія виконана Будівельні роботи завершено
[5 empty] | 2.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | з 01.05 до 31.12 | Оплачено згідно актів виконаних робіт на суму 44459,881 тис грн. та технагляд на суму 509,131 тис грн.
| 1.5.1.51 | Ремонт реставраційний пам'ятки архітектури місцевого значення нежитлової будівлі за адресою: м.Черкаси, вул.Небесної Сотні, 3 (покрівля) (будинок грабаря Щербини) (заходи з енергозбереження) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Проведення фінансових розрахунків |  | Укладено договір на виконання робіт
| 1.5.1.52 | Капітальний ремонт (заходи з термомодернізації) адміністративної будівлі департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради за адресою: вул. Смілянська,4 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД. Виконуються роботи по утепленню фасада площею - 592м2
| 1.5.1.54 | Капітальний ремонт (внутрішні електричні мережі підключення генератора) адміністративної будівлі департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради за адресою: вул. Гоголя , 251 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 1.5.1.56 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення скверу по бульвару Шевченка, 307 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт |  | Проходить виконання робіт
| 1.5.1.57 | Капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Черкаси вул. Кобзарська, 1 для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб (утеплення фасаду) (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики, Черкаський міський центр соціальних служб | 1.Проведення тендерних процедур | з 01.03 до 31.05 | Дія не виконана Процес виконання призупинено, у зв'язку із відсутністю фінансування
[5 empty] | 2.Проведення ремонтних робіт | з 01.06 до 31.08
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | з 01.06 до 31.12
| 1.5.1.58 | Реконструкція майнового комплексу департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Черкаської області за адресою проспект Перемоги, 56 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 1.5.1.60 | Капітальний ремонт вбудовано-прибудованого приміщення (з підготовленням до опалювального сезону) за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, бульвар Шевченка, 245 | Акти виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
3. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.1.61 | Капітальний ремонт скверу по бульвару Шевченка, 307 в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Роботи виконано в межах фінансування (установлення відводів 138 шт., кранів 20 шт., укладання труб 30 м.)
2.Виконання робіт
1.5.2. Капітальний ремонт приміщень майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 | 1.5.2.19 | Капітальний ремонт приміщень майнового комплексу за адресою: м. Черкаси, вул.Благовісна, 170 (корпус З-2) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.2.20 | Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) за адресою м.Черкаси вул.Благовісна 170 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено технічний звіт
| 1.5.2.21 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі майнового комплексу по вул.Благовісна, 170 (корпус М-2), м.Черкаси (заходи з енергозбереження) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані по капітальному ремонту покрівлі
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.2.22 | Капітальний ремонт майнового комплексу (облаштування санітарного вузла для осіб з інвалідністю) за адресою: вул.Благовісна, 170 (корпус Д-4, І поверх), м.Черкаси | Акт виконаних робі | Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.2.23 | Капітальний ремонт майнового комплексу (облаштування санітарного вузла для осіб з інвалідністю) за адресою: вул.Благовісна, 170 (корпус В-2, І поверх), м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2. Проведення фінансових розрахунків
1.5.3. Капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою Б.Вишневецького, 36 | 1.5.3.5 | Реконструкція електричних мереж зі встановленням альтернативного джерела живлення (сонячної електростанції) на покрівлі будівлі за адресою: вул.Байди Вишневецького,36, м.Черкаси (коригування) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Проведення фінансових розрахунків |  | Укладено договір на виконання робіт. Частково виконані роботи
| 1.5.3.6 | Капітальний ремонт будівлі (облаштування санітарного вузла для осіб з інвалідністю) за адресою: вул.Байди Вишневецького, 36, м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2. Проведення фінансових розрахунків
1.5.5. Капітальний ремонт адміністративної будівлі по бул. Шевченка, 307 | 1.5.5.7 | Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 для облаштування укриття (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником на виконання рішення суду | з 01.08 до 31.12 | Дія виконана частково Очікується рішення суду
| 1.5.5.10 | Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (перший поверх) за адресою: бульвар Шевченка, 307, м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Укладено договір на виконання робіт
2.Виконання робіт
3. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.5.13 | Капітальний ремонт ліфта в адміністративній будівлі за адресою: бул. Шевченка, 307, м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2. Проведення фінансових розрахунків
1.5.9. Будівництво нових об'єктів | 1.5.9.2 | Нове будівництво швидкозбірного каркасного багатоквартирного житлового будинку у кварталі вулиць Квіткової, Містобудівної, Академіка Корольова та Івана Кожедуба в м. Черкаси для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (капітальні трансферти КП «Черкасиінвестбуд») | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування, КП "Черкасиінвестбуд" | 1. Виготовлення проектної документації (при наявності фінансування) | до 29.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування
1.5.10. Капітальний ремонт адміністративних будівель та облаштування прибудинкових територій закладів надання соціальних послуг | 1.5.10.15 | Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси за адресою вул.Пушкіна, 13 А для облаштування укриття (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики, Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником на виконання рішення суду | з 01.08 до 31.12 | Дія виконана частково Очікується рішення суду
| 1.5.10.16 | Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси за адресою вул.Гвардійська, 7/5 для облаштування укриття (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики, Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником на виконання рішення суду | з 01.08 до 31.12 | Дія виконана частково Очікується рішення суду
| 1.5.10.27 | Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Праведниці Шулежко, 13 А для облаштування соляної кімнати | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики, Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Проведення коригування ПКД | з 01.03 до 31.05 | Дія виконана частково Здійснюється коригування кошторисної частини
[5 empty] | 2.Проведення фінансових розрахунків за коригування ПКД | з 01.06 до 31.10 | Оплачено коригування кошторисної частини у сумі 19,31 тис.грн.
[5 empty] | 3.Проведення тендерних процедур | з 01.06 до 30.06 | Процес виконання робіт призупинено, у зв'язку із відсутністю фінансування
[5 empty] | 4.Проведення будівельних робіт | з 01.07 до 31.12
[5 empty] | 5.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | з 01.08 до 31.12
| 1.5.10.28 | Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Праведниці Шулежко, 13 А (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики, Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Проведення коригування ПКД | з 01.03 до 31.05 | Дія виконана частково Здійснюється коригування кошторисної частини
[5 empty] | 2.Проведення фінансових розрахунків за коригування ПКД | з 01.06 до 31.10
[5 empty] | 3.Проведення тендерних процедур | з 01.06 до 30.06 | Процес виконання робіт призупинено, у зв'язку із відсутністю фінансування
[5 empty] | 4.Проведення будівельних робіт | з 01.07 до 31.12
[5 empty] | 5.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | з 01.11 до 31.12
| 1.5.10.29 | Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Святослава Хороброго, 7/5 (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики, Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Проведення коригування ПКД | з 01.03 до 31.05 | Дія виконана частково Здійснюється коригування кошторисної частини
[5 empty] | 2.Проведення фінансових розрахунків за коригування ПКД | з 01.06 до 31.10
[5 empty] | 3.Проведення тендерних процедур | з 01.06 до 30.06 | Процес виконання робіт призупинено, у зв'язку із відсутністю фінансування
[5 empty] | 4.Проведення будівельних робіт | з 01.07 до 31.12
[5 empty] | 5.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | з 01.11 до 31.12
| 1.5.10.30 | Капітальний ремонт частини будівлі за адресою: м. Черкаси, вул. Святослава Хороброго, 7/5 для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» (облаштування системи автоматичною пожежною сигналізацією та системою оповіщення про пожежу) (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики, Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю “Жага життя” | 1.Виготовлення ПКД | з 01.04 до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2.Проведення фінансових розрахунків за виготовлену ПКД | з 01.05 до 31.05 | Оплачено виготовлення ПКД у сумі 30 тис. грн.
[5 empty] | 3.Проведення тендерних процедур | з 15.10 до 20.11 | Укладено договір підряду
[5 empty] | 4.Проведення будівельних робіт | з 21.11 до 27.12 | Будівельні роботи завершено
[5 empty] | 5.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | з 01.12 до 31.12 | Подана заявка на фінансування актів виконаних робіт на суму 368,29 тис. грн., за технічний нагляд - 4,368 тис.грн. не профінансовано
| 1.5.10.32 | Капітальний ремонт частини будівлі за адресою: м. Черкаси, вул. Святослава Хороброго, 7/5 для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» (облаштування санвузла для осіб з інвалідністю) (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики, Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю “Жага життя” | 1.Виготовлення ПКД | з 01.04 до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2.Проведення фінансових розрахунків за виготовлену ПКД | з 01.05 до 30.06 | Подана заявка на фінансування, оплачено виготовлення ПКД
[5 empty] | 3.Проведення тендерних процедур | з 01.06 до 30.06 | Укладено договір підряду
[5 empty] | 3.Проведення будівельних робіт | з 01.07 до 30.09 | Проведено будівельні роботи
[5 empty] | 4.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | з 01.07 до 31.12 | Оплачено виконані роботи на суму 414,275 тис. грн.
| 1.5.10.33 | Капітальний ремонт частини будівлі за адресою: м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 93/1 для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики, Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю “Жага життя” | 1.Виготовлення ПКД | з 01.04 до 31.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2.Проведення фінансових розрахунків за виготовлену ПКД | з 01.11 до 31.12 | Оплачено виконані роботи на суму 821,374 тис. грн.
| 1.5.10.34 | Підключення генераторної установки для резервного живлення електромережі будівлі по вул. Кобзарська, 1 в м. Черкаси | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики, Черкаський міський центр соціальних служб | 1.Проведення робіт | з 01.12 до 31.12 | Дія не виконана Заплановано виконати роботи у 2026 році
2.Проведення фінансових розрахунків
Пріоритет 2. ОСВІТА
Задача | Дія |  | Індикатор виконання | Відповідальний виконавець | Кроки | Терміни виконання | Стан виконання
1 | 2 |  | 3 | 4
2.2. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти
2.2.1. Покращення інфраструктури та матеріально -технічної бази навчально - виховних закладів, закладів культури, спортивно - оздоровчих закладів і комплексів | 2.2.1.46 | Придбання спортивного інвентарю для ДЮСШ м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано спортивний інвентар (баскетбольні щити, гімнастичні мати та тренажери для ДЮСШ м.Черкаси)
| 2.2.1.52 | Капітальний ремонт внутрішніх мереж опалення ДЮСШ “Дніпро-80” за адресою вул.Прикордонника Лазаренка, 5 в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Виконані роботи по ремонту внутрішніх мереж опалення (вcтановлено прилад обліку теплової енергії) Площа приміщення - 15м2
| 2.2.1.54 | Придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано засоби навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти № 28,33,26,8,12
| 2.2.1.55 | Придбання засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які реалізують інноваційний освітній проект всеукраїнського рівня за темою "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти" | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано засоби навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти № 28
| 2.2.1.56 | Придбання комп'ютерної техніки для ЗНЗ міста Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано комп'ютерну техніку для ЗНЗ міста Черкаси (ЗОШ № 15 та військового ліцею)
| 2.2.1.57 | Придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано засоби навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти № 28,33,26,8,12
| 2.2.1.58 | Придбання засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які реалізують інноваційний освітній проект всеукраїнського рівня за темою "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти" | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано засоби навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти № 28
| 2.2.1.59 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ДНЗ міста Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано обладнання та предметів довгострокового користування для ДНЗ міста Черкаси (придбано холодильники ДНЗ № 90, 91, 65)
| 2.2.1.60 | Придбання ноутбуків для комунальної установи "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" Черкаської міської ради | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано ноутбуки для комунальної установи "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" Черкаської міської ради
| 2.2.1.61 | Придбання компютерної техніки для департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано комп'ютерну техніку для департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
| 2.2.1.62 | Придбання комп'ютерної техніки для ДНЗ міста Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано комп'ютерну техніку для ДНЗ міста Черкаси (придбано комп'ютерну техніку для ДНЗ № 65, 91,90 міста Черкаси)
| 2.2.1.63 | Придбання обладнання, техніки, матеріалів устаткування для державного навчального закладу Черкаський професійний автодорожній ліцей Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Онопрієнка, 4, м. Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано шиномонтажний комплекс для державного навчального закладу Черкаський професійний автодорожній ліцей Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Онопрієнка, 4, м. Черкаси
| 2.2.1.64 | Капітальний ремонт будівлі (майстерень, лабораторій) державного навчального закладу Черкаський професійний автодорожній ліцей Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Онопрієнка,4, м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконуються роботи по облаштуванню майстерні площею 56 м2
| 2.2.1.65 | Придбання фотографічного обладнання для департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано фотографічне обладнання для департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (байонет фотоапарат)
| 2.2.1.66 | Придбання меблів для Черкаського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Захисників України | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано меблі (парти) для Черкаського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Захисників України
| 2.2.1.67 | Придбання обладнання для харчоблоків ДНЗ міста Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання | до 29.12 | Дія виконана Придбано обладнання для харчоблоків ДНЗ міста Черкаси (придбано холодильники для харчоблоків ДНЗ міста Черкаси № 90,91,2,5,7,18,21,65)
| 2.2.1.68 | Придбання комп’ютерної техніки для структурних підрозділів департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано комп'ютери для підрозділів департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
| 2.2.1.69 | Субвенція Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького на зміцнення матеріально-технічної бази, для підготовки фахових спеціалістів шляхом поліпшення ресурсного забезпечення і комп’ютеризації згідно Міської програми розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки (придбання інтерактивних панелей в комплекті з підставками у кількості 2 одиниці - 200 000,00 грн; придбання комплекту комп’ютерного обладнання у складі: ноутбуки, принтер - 60 000,00 грн; придбання комплекту навчальних засобів для логопедичного кабінету (сухожарний стерилізатор металевих логопедичних інструментів, мовленнєвий тренажер, іграшки з розвитку дихальної функції, муляжі овочів, фруктів, методичні посібники, набори ігор, дзеркало, що розмовляє, тест-оцінка когнітивної терапії і т.д.) - 150 000,00 грн; придбання комплекту меблів для спеціалізованої навчальної аудиторії для підготовки фахівців у сфері публічного управління та адміністрування (столи, стільці) - 90 000,00 грн) | Звіт про виконання, накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування
| 2.2.1.70 | Субвенція Черкаському державному технологічному університету на зміцнення матеріально-технічної бази, для підготовки фахових спеціалістів шляхом поліпшення ресурсного забезпечення і комп’ютеризації згідно Міської програми розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки (Капітальний ремонт будівлі їдальні (санвузли, умивальники, влаштування пандусу до приміщення їдальні) Черкаського державного технологічного університету за адресою м. Черкаси, вул. Кобзарська, 56) | Звіт про виконання | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування
| 2.2.1.71 | Придбання обладнання для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах загальноосвітніх шкіл м. Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано обладнання для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах загальноосвітніх шкіл м. Черкаси (навчальні тренажери ЗОШ № 27,26,28)
| 2.2.1.72 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Черкаського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Захисників України | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано комп'ютери, мультимедійні дошки для Черкаського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Захисників України
2.2.4.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 5 "Червона гвоздика" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.4.4 | Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 5 «Червона гвоздика» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Надпільна, 301 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Скориговано ПКД Роботи виконуються м. Черкаси вул. Надільна, 301 Площа утеплення фасаду - 391 м2
| 2.2.4.8 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу “Червона гвоздика” № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Надпільна, 301 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана частково Оголошено процедуру закупівель обладнання та предметів довгострокового користування для Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу “Червона гвоздика” № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Надпільна, 301 в м.Черкаси
2.2.6.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №10 "Ялинка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.6.4 | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 10 "Ялинка" Черкаської міської ради за адресою: вул. Пастерівська, 57 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Скориговано ПКД Роботи виконано по утепленню фасаду площею 1229 м2 м. Черкаси вул. Пастерівська, 57
2.2.11.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) спеціального типу №23 "Струмок" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.11.1 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) закладу дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу № 23 "Струмок" Черкаської міської ради за адресою: пров. Черкаський, 12 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконані роботи за адресою: пров. Черкаський, 12 в м. Черкаси площею 206,12 м2
| 2.2.11.2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 23 “Струмок” Черкаської міської ради за адресою: пров.Черкаський, 12 в м. Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано дитячий майданчик для для закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 23 “Струмок” Черкаської міської ради за адресою: пров.Черкаський, 12 в м. Черкаси
2.2.14.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (дитячий - садок) спеціального типу № 29 "Ластівка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.14.5 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) дошкільного навчального закладу (дитячий садок) спеціального типу № 29 “Ластівка” Черкаської міської ради по бльвару Шевченка, 176 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Укладено договір підряду
2.2.15.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 30 "Вербиченька" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.15.2 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №30 "Вербиченька" Черкаської міської радиа адресою вул. Припортова, 29 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Виконано роботи з повірки лічильника теплової енергії, замінено насоси. Площа приміщення - 12 м2
| 2.2.15.3 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 30 “Вербиченька” Черкаської міської ради за адресою вул.Припортова, 29 м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконано по облаштуванню павільйонів площею - 97,2 м2
2.2.18.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 33 "Супутник" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.18.4 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 33 «Супутник» Черкаської міської ради за адресою: пров. Крилова, 7 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.19.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 34 "Дніпряночка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.19.8 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 34 "Дніпряночка" Черкаської міської ради за адресою: вул.Гагаріна, 53, м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Коригується ПКД
2.2.20.Покращення інфраструктури Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №35 "Горобинка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.20.5 | Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) закладу дошкільної освіти комбінованого типу(ясла - садок) № 35 "Горобинка" за адресою: вул. Кобзарська, 97 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконуються роботи за адресою: вул. Кобзарська, 97 в м. Черкаси Виконані роботи з встановлення вентиляції, улаштовано систему каналізації, водопостачання, опалення, виконані роботи з оздоблення приміщення площею - 129 м2
2.2.21.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №37 "Ракета" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.21.6 | Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 37 «Ракета» вул. Самійла Кішки, 153/1 м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.2.22.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 39 "Щасливе дитинство" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.22.4 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 39 "Щасливе дитинство" вул.Нижня горова, 56 м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконані роботи з утеплення фасаду - 1 683,65м2 за адресою вул.Нижня горова, 56 м. Черкаси
2.2.25.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №43 "Морська хвиля" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.25.8 | Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 43 "Морська хвиля" за адресою вул. Різдвяна, 7а в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД. Виконуються роботи по утепленню фасаду площею 1427,1м2
2.2.28.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 50 "Світлофорчик" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.28.9 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 50 “Світлофорчик” Черкаської міської ради за адресою вул.Верхня Горова, 65 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Роботи виконано з капітального ремонту будівлі (внутрішні мережі опалення) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 50 “Світлофорчик” Черкаської міської ради за адресою вул.Верхня Горова, 65 в м.Черкаси Підвальне приміщення площею 89 м2
2.2.36.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №63 "Тополька" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.36.4 | Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №63 "Тополька" Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 216/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Коригується ПКД
| 2.2.36.5 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 63 «Тополька» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 216/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД. Роботи виконані з опорядження павільйону площею 93,6 м2
| 2.2.36.6 | Капітальний ремонт будівлі (актова зала)Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №63 «Тополька» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 216/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД. Роботи виконано з опорядження стін, стелі, підлоги. Замінено внутрішню електромережу. Площа - 90,3 м2
2.2.38.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №69 "Росинка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.38.4 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ (ясла-садочок) № 69 “Росинка” Черкаської міської ради по вул.Смаглія, 4 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виконуються роботи по утепленню фасаду (вимощення площа - 152 м2)
2.2.39.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №70 "Настуся" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.39.2 | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 70 «Настуся» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Сумгаїтська, 55 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Проведено коригування ПКД Роботи виконані по утепленню фасаду площею 1214м2 в м. Черкаси вул. Сумгаїтська, 55
2.2.41.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №73 "Мальвіна" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.41.6 | Капітальний ремонт підвального приміщення дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №73 «Мальвіна» Черкаської міської ради за адресою вул.Сумгаїтська, 57 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД. Виконуються роботи з улаштуванню підлоги, встановленню дверних блоків, опорядженню стін площею- 125 м2
2.2.43.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №76 "Золотий півник" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.43.6 | Капітальний ремонт прилаглої території (павільйони) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 76 “Золотий півник” Черкаської міської ради за адресою: вул. М. Грушевського, 136/1 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД. Виконані роботи з опорядження підлоги, стін, улаштовано покрівлю з металопрофіля площею -106,42 м2
2.2.49. Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №87 "Дельфін" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.49.2 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 87 "Дельфін" по вул.Сумгаїтська, 45 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються за адресою: м. Черкаси вул. Сумгаїтська, 45 площею -142 м2
2.2.53.Покращення інфраструктури Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.53.15 | Реконструкція спортивної зали Першої міської гімназії Черкаської міської ради за адресою: місто Черкаси, вулиця Святотроїцька, 68 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Скориговано ПКД. Виконуються роботи. Виконано ремонт внутрішніх мереж опалення, водопостачання, водовідведення, електропостачання. Проведено опоряджувальні роботи (облицювання стін, підлоги керамічною плиткою, фарбуванню/ Облаштовано санвузли та роздягалки). Площа приміщення - 347,4 м2.
| 2.2.53.17 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.53.18 | Придбання електричного обладнання для Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул.Святотроїцька,68 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано електричне обладнання для Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул.Святотроїцька,68 в м.Черкаси
| 2.2.53.19 | Придбання комп’ютерної техніки для Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Святотроїцька,68 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано комп’ютерну техніку для Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Святотроїцька,68 в м.Черкаси
| 2.2.53.20 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано комп'ютер для Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси
2.2.55.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.55.5 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б.Вишневецького, 58 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконуються роботи по вул.Героїв Майдану, 10 в м.Черкаси площею 345 м2
| 2.2.55.8 | Придбання обладнання для харчоблоку Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Б.Вишневецького, 58 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання | до 29.12 | Дія виконана Придбано обладнання для харчоблоку Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Б.Вишневецького, 58 в м.Черкаси
2.2.56.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.56.4 | Придбання електричного обладнання для Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Кривалівська, 16 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано кондиціонер для Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Кривалівська, 16 в м.Черкаси
2.2.57.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.57.6 | Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Різдвяна ,60 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконуються роботи (виконано опоряджувальні роботи, виконано ремонт внутрішніх мереж опалення, водопостачання, водовідведення, електропостачання). Площа приміщення - 296,0 м2
| 2.2.57.10 | Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Різдвяна, 60 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД. Виконуються роботи по утепленню фасаду площею - 1731,7м2 Утеплення мін. ватою, влаштовано гідроізоляцію, виконані роботи з фарбування
| 2.2.57.11 | Придбання електричного обладнання для Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Різдвяна, 60 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано електричне обладнання для Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Різдвяна, 60 в м.Черкаси
| 2.2.57.12 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Різдвяна ,60 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.57.13 | Будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Різдвяна, 60 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.59.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.59.4 | Придбання електричного обладнання для Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Добровольчих батальйонів, 13 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано кондиціонер для Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Добровольчих батальйонів, 13 в м.Черкаси
| 2.2.59.5 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля молодшої школи) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою : вул. Добровольчих батальйонів, 13 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД. Виконані роботи по улаштуванню покрівлі площею -547 м2
2.2.60.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.60.3 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 за адресою м. Черкаси, вул.Смілянська,88/2 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД. Виконуються роботи на другому поверсі 2 санвузли , майстерня- один санвузол та ресурсна кімната - один санвузол загальна площа приміщень - 97 м2
| 2.2.60.4 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 за адресою м. Черкаси, вул.Смілянська,88/2 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.60.5 | Придбання електричного обладнання для Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 за адресою м.Черкаси, вул.Смілянська, 88/2 | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано два кондиціонера для актової зали
2.2.61.Покращення інфраструктури Черкаської Гімназії №9 О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.61.12 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської гімназії №9 ім. О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Юрія Іллєнко, 52 в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Виконано роботи площею 387,18 м2
| 2.2.61.17 | Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) Черкаської гімназії №9 ім.О.М.Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Юрія Іллєнко, 52 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконуються роботи Виконано ремонт внутрішніх мереж опалення, водопостачання, водовідведення, електропостачання. Проведено опоряджувальні роботи (облицювання стін, підлоги керамічною плиткою, фарбуванню/ облаштовано санвузли та роздягалки). Площа приміщення - 504 м2
| 2.2.61.18 | Придбання електричного обладнання для Черкаської гімназії № 9 ім. О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Юрія Іллєнка, 52 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано кондиціонер для Черкаської гімназії № 9 ім. О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Юрія Іллєнка, 52 в м.Черкаси
2.2.62.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.62.8 | Придбання електричного обладнання для Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою проспект Хіміків, 36, м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано кондиціонер Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою проспект Хіміків, 36, м.Черкаси
2.2.63.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №11 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.63.5 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси Площа утеплення 4389 м2
| 2.2.63.7 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.63.8 | Придбання електричного обладнання для Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул.Надпільна, 291 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано електричне обладнання для Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул.Надпільна, 291 в м.Черкаси
| 2.2.63.9 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.64.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №12 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.64.13 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Богдана Хмельницького, 118 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються вул. Богдана Хмельницького, 118 в м. Черкаси Площа утеплення 3563,7м2
| 2.2.64.16 | Придбання електричного обладнання для Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б.Хмельницького,118 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано кондиціонер
| 2.2.64.17 | Капітальний ремонт будівлі (зал боксу) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Богдана Хмельницького, 118 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.2.65.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №13 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.65.11 | Придбання електричного обладнання для Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 м. Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано кондиціонер для Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 м. Черкаси
| 2.2.65.12 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора ) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.65.13 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 м. Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано холодильник для Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 м. Черкаси
2.2.66.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.66.8 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Кобзарська, 77 м. Черкаси (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 у сумі 69068,42 грн) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Виконані роботи по облаштуванню укриття площею - 697,5 м2
| 2.2.66.9 | Придбання обладнання для створення та функціонування осередків для викладанння предмету "Захист України" Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою : вул. Кобзарська, 77 м. Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано обладнання для створення та функціонування осередків для викладання предмету "Захист України" Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Кобзарська, 77 м. Черкаси
| 2.2.66.10 | Капітальний ремонт частини будівлі (харчоблок) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Кобзарська, 77 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.66.11 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Кобзарська, 77 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.66.13 | Капітальний ремонт будівлі (навчальні класи) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою : вул. Кобзарська, 77 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Виконані роботи на другому поверсі з внутрішнього опорядження стін, стелі. Проведено роботи по заміні внутрішньої мережі електропостачання, приладів опалення. Площа - 180 м2
| 2.2.66.14 | Придбання обладнання для харчоблоку Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Кобзарська, 77 м. Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано обладнання для харчоблоку (холодильна шафа, пароконвектомат)
2.2.67.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.67.13 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Хрещатик, 218 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Роботи виконані площею 60 м.кв. за адресою: вул. Хрещатик, 218, в м.Черкаси
| 2.2.67.15 | Капітальний ремонт частини будівлі (харчоблок) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.2.68.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №18 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.68.6 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 18 імені Вячеслава Чорновола Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Нечуя-Левицького,12 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.68.7 | Придбання електричного обладнання для Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 18 імені Вячеслава Чорновола Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Нечуя-Левицького,12 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано кондиціонер для Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 18 імені Вячеслава Чорновола Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Нечуя-Левицького,12 в м.Черкаси
| 2.2.68.8 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 18 Черкаської міської ради по вул.Нечуя-Левицького, 12 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Роботи виконані з капітального ремонту будівлі (внутрішні мережі опалення) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 18 Черкаської міської ради по вул.Нечуя-Левицького, 12 в м.Черкаси Замінено прилад обліку теплової енергії в приміщенні котельної площею 65 м2
| 2.2.68.9 | Придбання лічильника теплової енергії для Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 18 Черкаської міської ради по вул.Нечуя-Левицького,12 в м.Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано лічильник теплової енергії для Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 18 Черкаської міської ради по вул.Нечуя-Левицького,12 в м.Черкаси. Підвальне приміщення площею - 54 м2
2.2.69.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.69.5 | Капітальний ремонт (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Університетська, 62-а в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконано площею 48м2 на першому поверсі
| 2.2.69.6 | Придбання електричного обладнання для Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Університетська, 62-а в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано кондиціонер для Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Університетська, 62-а в м.Черкаси
| 2.2.69.7 | Придбання обладнання для харчоблоку Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Університетська, 62-а в м. Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано електричну плиту для харчоблоку Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Університетська, 62-а в м. Черкаси
| 2.2.69.8 | Придбання предметів довгострокового користування для Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Університетська, 62-а в м. Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано ноутбук для Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Університетська, 62-а в м. Черкаси
2.2.70.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.70.6 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Виконані роботи з капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси
| 2.2.70.8 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконано площею - за адресою: по вул.Бидгощська, 3 в м. Черкаси площею 1115,0 м2
| 2.2.70.9 | Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виконуються роботи по облаштуванню (найпростіше укриття) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси площею -280 м2
| 2.2.70.11 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.70.12 | Придбання електричного обладнання для Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Бидгощська,3 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано кондиціонер для Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Бидгощська,3 в м.Черкаси
2.2.71.Покращення інфраструктури Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 ім. Ю.Г. Іллєнка Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.71.7 | Будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нижня Горова, 82 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконуються роботи з будівництва укриття (окремо стояча споруда) площею - 183м2 Виконані роботи з внутрішнього опорядження приміщень, улаштовано три санвузли, підйомник для маломобільних груп, встановлено генератор. Улаштовано систему вентиляції, водопостачання, водовідведення
| 2.2.71.8 | Придбання електричного обладнання для Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №21 ім. Ю.Г.Іллєнка Черкаської міської ради Черкаської області за адресою по вул.Нижня Горова,82 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано кондиціонер для Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №21 ім. Ю.Г.Іллєнка Черкаської міської ради Черкаської області за адресою по вул.Нижня Горова,82 в м.Черкаси
| 2.2.71.9 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №21 ім. Ю.Г. Іллєнка Черкаської міської ради Черкаської області за адресою по вул. Нижня Горова, 82 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.72.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.72.16 | Капітальний ремонт будівлі (фасаду) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Кобзарська, 108, м. Черкаси, Черкаської області | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Коригування ПКД
| 2.2.72.17 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Черкаської міської ради за адресою: вул. Кобзарська, 108 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Виконані роботи вул. Бидгощська, 1 в м. Черкаси Улаштування системи вентиляції опорядження стін, стелі, підлоги площею - 310 м2
| 2.2.72.18 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Черкаської міської ради за адресою: вул. Кобзарська, 108 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.72.19 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.72.21 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Черкаської міської ради за адресою: вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано холодильник для Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Черкаської міської ради за адресою: вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси
2.2.73.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.73.9 | Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконано за адресою: м. Черкаси вул. Бидгощська, 1 Утеплення фасаду площею- 2471,0 м2
| 2.2.73.10 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.73.12 | Придбання електричного обладнання для Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Бидгощська,1 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано кондиціонер для Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Бидгощська,1 в м.Черкаси
| 2.2.73.13 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 1 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Виконані роботи з капітального ремонту будівлі (покрівля) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 1 в м.Черкаси Площа - 600 м2
2.2.74.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.74.4 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Роботи виконано площею - 220,3 м2 (перший поверх)
| 2.2.74.7 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконуються роботи по облаштуванню укриття Площа 240,29 м2
| 2.2.74.8 | Придбання електричного обладнання для Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Нарбутівська,206 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано кондиціонер для Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Нарбутівська,206 в м.Черкаси
| 2.2.74.9 | Капітальний ремонт будівлі (центральний вхід) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.74.10 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) ЗОШ № 25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються по встановленню приладу обліку теплової енергії. Площа підвального приміщення - 48 м2
| 2.2.74.11 | Придбання обладнання для харчоблоку Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Нарбутівська, 206 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання | до 29.12 | Дія виконана Придбання електричну плиту для харчоблоку Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Нарбутівська, 206 в м.Черкаси
2.2.75.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №26 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.75.2 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №26 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Виконані роботи по зімінв внутрішніх інженерних мереж, облицюванню стін та підлоги керамічною плиткою, улаштовано підвісну стелю, встановлено сантехнічні прилади на площі 215м2
| 2.2.75.3 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Виконуються роботи по облаштуванню укриття (за адресою: вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси) Виконуються роботи по улаштуванню вентиляції, освітлення, опоряджувальні роботи. Площею-1363,6 м2
| 2.2.75.6 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Виконані роботи з капітального ремонту будівлі (харчоблок) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси площа 398 м2
| 2.2.75.8 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора ) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.75.9 | Капітальний ремонт будівлі (актова зала) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.75.10 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано кондиціонер для Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси
2.2.76.Покращення інфраструктури Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 27 ім.М.К.Путейка Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.76.1 | Капітальний ремонт спортивного майданчика зі штучним покриттям в Черкаській спеціалізованій школі №27 по вул. Сумгаїтська, 22 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виконуються роботи по Капітальний ремонт спортивного майданчика зі штучним покриттям в Черкаській спеціалізованій школі №27 по вул. Сумгаїтська, 22 м. Черкаси Площа спортивного майданчика - 240 м2. Улаштоване штучного покриття, огорожі
| 2.2.76.6 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської спеціалізованої школи № 27 І-ІІІ ступенів ім. М. К. Путейка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтській, 22 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.76.7 | Придбання електричного обладнання для Черкаської спеціалізованої школи № 27 І-ІІІ ступенів ім. М.К.Путейка Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Сумгаїтській,22 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано кондиціонер для Черкаської спеціалізованої школи № 27 І-ІІІ ступенів ім. М.К.Путейка Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Сумгаїтській,22 в м.Черкаси
| 2.2.76.8 | Капітальний ремонт будівлі (навчальні майстерні) Черкаської спеціалізованої школи № 27 І-ІІІ ступенів ім. М. К. Путейка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтській, 22 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.76.9 | Придбання обладнання для харчоблоку Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №27 ім. М.К. Путейка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтська, 22 в м. Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано пароконвектомат для харчоблоку Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №27 ім. М.К. Путейка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтська, 22 в м. Черкаси
2.2.77.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.77.17 | Придбання обладнання для створення та функціонування осередків для викладанння предмету "Захист України"Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано навчальні тренажери для створення та функціонування осередків для викладання предмету "Захист України"Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м.Черкаси
| 2.2.77.19 | Капітальний ремонт частини будівлі з облаштуванням захисної споруди цивільного захисту Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.77.20 | Придбання обладнання для викладання предмету "Захист України" Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Героїв Майдану, 3 м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано тренажери для викладання предмету "Захист України" Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Героїв Майдану, 3 м.Черкаси
| 2.2.77.21 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано холодильник для Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м.Черкаси
| 2.2.77.22 | Придбання обладнання для кондиціонування повітря в Черкаську СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Героїв Майдану, 3 м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання | до 29.12 | Дія виконана Придбано кондиціонер для кондиціонування повітря в Черкаську СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Героїв Майдану, 3 м.Черкаси
2.2.78.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №29 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.78.5 | Придбання електричного обладнання для Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Карбишева,5 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано кондиціонер для Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Карбишева,5 в м.Черкаси
2.2.79.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №30 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.79.4 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ЗОШ І-ІІІ ст. №30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.79.9 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.79.10 | Придбання електричного обладнання для Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Віталія Вергая, 14 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано кондиціонер для Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Віталія Вергая, 14 в м.Черкаси
2.2.80.Покращення інфраструктури Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.80.19 | Придбання обладнання для створення та функціонування осередків для викладанння предмету "Захист України" Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 у м. Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано тренажери для створення та функціонування осередків для викладання предмету "Захист України" Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 у м. Черкаси
| 2.2.80.20 | Придбання електричного обладнання для Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Героїв Дніпра, 27 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано кондиціонер для Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Героїв Дніпра, 27 в м.Черкаси
| 2.2.80.21 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора)Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.80.22 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.2.81.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.81.7 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради по вул.Героїв Майдану, 10 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД Виконуються роботи по вул.Героїв Майдану, 10 в м.Черкаси площею 345м2
| 2.2.81.8 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виконуються роботи по (утепленню фасаду) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси Утеплено фасад мінераловатними плитами площею - 485 м2
| 2.2.81.11 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконуються роботи з капітального ремонту будівлі (харчоблок) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси площею - 400,1 м2
| 2.2.81.13 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.2.82.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 ім. В. Симоненка Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.82.6 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виконуються роботи по облаштуванню(найпростішого укриття) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси площею - 432 м2
| 2.2.82.8 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.2.83.Покращення інфраструктури Черкаський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.83.11 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцею спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД Виконується роботи з капітального ремонту будівлі (санітарні вузли) Черкаський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцею спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91 в м.Черкаси Проведено опоряджувальні роботи, відновлено внутрішню мережу опалення, водопостачання, водовідведення загальна площа приміщень - 120 м2 на другому поверсі
| 2.2.83.14 | Придбання лічильника обліку теплової енергії для Черкаський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гагаріна, 91 в м.Черкаси | Звіт про виконану роботу, накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання | до 29.12 | Дія виконана Придбано прилад обліку теплової енергії для теплового пункту площею 54 м2 Черкаський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гагаріна, 91 в м.Черкаси
| 2.2.83.15 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів –ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гагаріна, 91 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.83.18 | Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) Черкаського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів –ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гагаріна, 91 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД. Виконані роботи з улаштування підлоги, фарбування стін, стелі. Влаштована внутрішня мережа електропостачання площа 750,0 м2
| 2.2.83.19 | Придбання обладнання для харчоблоку Черкаського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів –ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гагаріна, 91 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано електроплиту для харчоблоку Черкаського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів –ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гагаріна, 91 в м.Черкаси
| 2.2.83.20 | Придбання спортивного інвентарю для Черкаський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гагаріна, 91 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання | до 29.12 | Дія виконана Придбано волейбольні кільця, гімнастичні мати для Черкаський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гагаріна, 91 в м.Черкаси
| 2.2.83.21 | Придбання комп'ютерної техніки для Черкаського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів –ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гагаріна, 91 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана частково Придбано комп'ютер для Черкаського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів –ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гагаріна, 91 в м.Черкаси
2.2.84.Покращення інфраструктури Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.84.9 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка, буд.14/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Виконані роботи по облаштуванню (найпростішого укриття) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка, буд.14/1 в м. Черкаси площею -2018 м2
| 2.2.84.11 | Капітальний ремонт частини будівлі (харчоблок) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка, буд.14/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД (харчоблок) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка, буд.14/1 в м. Черкаси
| 2.2.84.12 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора ) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка, буд.14/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.84.14 | Придбання електричного обладнання для Черкаського колегіуму “Берегиня” Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка,буд.14/1 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано кондиціонер для Черкаського колегіуму “Берегиня” Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка,буд.14/1 в м.Черкаси
| 2.2.84.15 | Капітальний ремонт будівлі (актовий зал) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка, буд.14/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Роботи виконані з капітального ремонту капітального ремонту будівлі (актовий зал) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка, буд.14/1 в м. Черкаси Виконані опоряджувальні роботи стін, стелі, підлоги площею- 184,1м2
2.2.85.Покращення інфраструктури Черкаський-гуманітарно правовий ліцей Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.85.4 | Капітальний ремонт частини приміщення Черкаського гуманітарно-правового ліцею Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виконані роботи з капітального ремонту господарського приміщення площа 169,68 м2. Влаштовано систему вентиляції, внутрішню мережу опалення, водопостачання, опоряджувальні роботи, встановлено металопластикові склопакети.
2.2.86.Покращення інфраструктури Черкаського фізико - математичного ліцею Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.86.9 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаський фізико-математичний ліцей Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Благовісна, 280 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Укладається договір підряду
| 2.2.86.11 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської ФІМЛІ Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Благовісна, 280 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД виконуються роботи з прокладання внутрішньої мережі водопостачання, водовідведення, вентиляційних мереж, електромережі. Облицювання стін та підлоги керамічною плиткою. Площею 80,0м2. Придбано обладнання посудомийна машина, холодильник, морозильна камера, марміт
| 2.2.86.12 | Капітальний ремонт будівлі (Stem лабораторія) Черкаської ФІМЛІ Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Роботи виконані з капітального ремонту будівлі (Stem лабораторія) площею - 75м2 Черкаської ФІМЛІ Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси
| 2.2.86.13 | Придбання обладнання для Stem лабораторії Черкаського наукового фізико-математичного ліцею "ФІМЛІ" за адресою вул. Благовісна, 280 в м. Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано комплект меблів для Stem лабораторії Черкаського наукового фізико-математичного ліцею "ФІМЛІ" за адресою вул. Благовісна, 280 в м. Черкаси
| 2.2.86.14 | Придбання обладнання для створення сучасного освітнього простору в Черкаському науковому фізико-математичному ліцеї "ФІМЛІ" по вул.Благовісній, 280 м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано комп'ютерну техніку та мультимедійну дошку для створення сучасного освітнього простору в Черкаському науковому фізико-математичному ліцеї "ФІМЛІ" по вул.Благовісній, 280 м.Черкаси
| 2.2.86.15 | Придбання обладнання для створення сучасного освітнього простору в Черкаському науковому фізико-математичному ліцеї "ФІМЛІ" по вул.Благовісній, 280 м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано комп'ютер, мультимедійну дошку для створення сучасного освітнього простору в Черкаському науковому фізико-математичному ліцеї "ФІМЛІ" по вул.Благовісній, 280 м.Черкаси
| 2.2.86.16 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаського наукового фізико-математичного ліцею "ФІМЛІ" за адресою вул. Благовісна, 280 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Роботи виконані з капітального ремонту будівлі (харчоблок) Черкаського наукового фізико-математичного ліцею "ФІМЛІ" за адресою вул. Благовісна, 280 в м. Черкаси. Виконано капітальний ремонт інженерних мереж, вентиляції, проведені опоряджувальні роботи площею-120 м2
2.2.88.Покращення інфраструктури позашкільного навчального навчального закладу багатопрофільного молодіжного центру Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.88.9 | Придбання спеціального обладнання для дітей з особливими освітніми потребами ЗПО БМЦ Черкаської міської ради по вул. Смілянська 2, м. Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбані навчальні тренажери для дітей з особливими освітніми потребами ЗПО БМЦ Черкаської міської ради по вул. Смілянська 2, м. Черкаси
| 2.2.88.10 | Капітальний ремонт приміщення молодіжного центру за адресою вул. Героїв Дніпра, 29 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія не виконана Капітальний ремонт приміщення молодіжного центру за адресою вул. Героїв Дніпра, 29 м. Черкаси не проведено, відсутнє фінансування
2.2.90.Покращення інфраструктури комунального позашкільного навчального закладу м. Черкаси Клуб юних моряків з флотилією | 2.2.90.3 | Капітальний ремонт будівлі зовнішні мережі опалення КПНЗ "Клуб юних моряків з флотилією"Черкаської міської ради Черкаської області по бульв. Шевченка,298 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.90.4 | Придбання човнів для КПНЗ "Клуб юних моряків з флотилією"Черкаської міської ради Черкаської області по бульв. Шевченка,298 в м. Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана частково Придбано два човни
| 2.2.90.5 | Придбання намета для КПНЗ "Клуб юних моряків з флотилією"Черкаської міської ради Черкаської області по бульв. Шевченка,298 в м. Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано намет для КПНЗ "Клуб юних моряків з флотилією"Черкаської міської ради Черкаської області по бульв. Шевченка,298 в м. Черкаси
2.2.92.Покращення інфраструктури Черкаської дитячої школи художньої школи ім. Д.Г. Нарбута Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.92.3 | Капітальний ремонт приміщення філіалу Черкаської дитячої художньої школи ім. Д.Г. Нарбута Черкаської міської ради за адресою вул. Нижня Горова, 4 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Проводиться процедура закупівель
| 2.2.92.4 | Капітальний ремонт приміщення філіалу Черкаської дитячої художньої школи ім. Данила Нарбута Черкаської міської ради за адресою вул. Сумгаїтська, 38 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Оголошено тендерну процедуру на виконання робіт
2.2.93.Покращення інфраструктури Черкаської дитячої школи мистецтв Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.93.12 | Капітальний ремонт будівлі філії Черкаської дитячої школи мистецтв за адресою вул. Ярослава Чалого, 57 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД Оголошено тендерну процедуру на виконання робіт
| 2.2.93.13 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Черкаської дитячої школи мистецтв за адресою вул. Ярослава Чалого, 57 м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано звукорижисерське обладнання для Черкаської дитячої школи мистецтв за адресою вул. Ярослава Чалого, 57 м. Черкаси
2.2.94.Покращення інфраструктури Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В.Лисенка Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.94.13 | Реставрація Черкаської дитячої музичної школи№1 ім. М.В. Лисенка за адресою: м. Черкаси вул. Б.Вишневецького, 33 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Відкориговано ПКД Виконуються демонтажні роботи фасаду площею - 160,18 м2
2.2.95.Покращення інфраструктури Черкаської ДМШ № 2 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.95.9 | Капітальний ремонт будівлі (танцювальний зал) Черкаської дитячої школи мистецтв ім. Валентина Талаха за адресою вул.Вернигори, 19 м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Роботи виконано по облаштуванню танцювального залу площею - 280 м2.Черкаської дитячої школи мистецтв ім. Валентина Талаха за адресою вул.Вернигори, 19 м.Черкаси
| 2.2.95.10 | Капітальний ремонт будівлі (навчальні класи) Черкаської дитячої школи мистецтв ім. Валентина Талаха за адресою вул.Вернигори, 19 м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються по облаштуванню навчальних класів площею 120 м2
2.2.100.Покращення інфраструктури КДЮСШ № 1 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.100.3 | Придбання предметів довгострокового користування для КДЮСШ № 1 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Смілянська,94 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання обладнання та предметів довгострокового користування
2.2.101.Покращення інфраструктури КДЮСШ № 2 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.101.9 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) філії КДЮСШ №2 Черкаської міської ради по вул. Шевченка,132 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.101.10 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон ) КДЮСШ № 2 Черкаської міської ради за адресою: Проспект Перемоги, 36 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконані по заміні 9 вікон площею 34,67м2 (перший поверх)
| 2.2.101.11 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) КДЮСШ №2 Черкаської міської ради по проспекту Перемоги, 36 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.2.104.Покращення інфраструктури КДЮСШ "Спартак" м. Черкаси | 2.2.104.2 | Капітальний ремонт будівлі (система вентиляції) за адресою: вул. Чорновола, 54/1, КДЮСШ "Спартак" | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані з капітального ремонту будівлі площею 65 м2 (система вентиляції встановлено кондиціонер) за адресою: вул. Чорновола, 54/1, КДЮСШ "Спартак" 4
2.2.105.Покращення інфраструктури Черкаського міського Палацу молоді | 2.2.105.1 | Капітальний ремонт будівлі (концертний зал) Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтська, 12 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Роботи виконані з капітального ремонту будівлі (концертний зал) Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтська, 12 в м. Черкаси площею - 455,7м2
| 2.2.105.5 | Придбання музичного обладнання для Черкаського міського палацу молоді | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбання акустичні системи мікрофони для Черкаського міського палацу молоді
| 2.2.105.6 | Придбання одягу сцени для облаштування концертного залу Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Сумгаїтська, 12 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання | до 29.12 | Дія виконана Придбано одяг сцени для облаштування концертного залу Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Сумгаїтська, 12 в м.Черкаси
| 2.2.105.7 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтська, 12 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Роботи виконані по встановленню лічильника обліку теплової енергії в тепловому пункті площею -50 м2
2.2.106.Покращення інфраструктури КП "Спортивний комплекс "Будівельник" | 2.2.106.7 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) КП "Спортивний комплекс "Будівельник" за адресою м.Черкаси пр. Хіміків, 50/1 (внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник") | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування
2.2.109.Покращення інфраструктури ЧМЦБС | 2.2.109.1 | Придбання книжок для Черкаської міської ЦБС | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 29.12 | Дія виконана Придбано книжки для Черкаської міської ЦБС
2.2.110.Покращення інфраструктури КП Кінотеатр "Україна" ЧМР | 2.2.110.4 | Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) КП "Кінотеатр Україна" м.Черкаси, вул.Смілянська, 21 (внески в статутний капітал КП "Кінотеатр Україна") | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "Кінотеатр Україна" | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія не виконана Роботи з капітального ремонту будівлі (найпростішого укриття) КП "Кінотеатр Україна" м.Черкаси, вул.Смілянська, 21 не виконувались, не виготовлено ПКД. Відсутнє фінансування
2.2.112.Покращення інфраструктури КП "МСК "Дніпро" | 2.2.112.26 | Капітальний ремонт будівлі спортивно-реабілітаційного комплексу з басейном КП «МСК «Дніпро» вул. Смілянська, 78, в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро") | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Виконано роботи з капітального ремонту будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП “МСК “Дніпро” вул. Смілянська, 78, в м. Черкаси (заміна інженерних мереж, виконані роботи з опорядження стін, стелі, підлоги площею 90м2)
| 2.2.112.29 | Реконструкція гостьової трибуни та облаштування лав для запасних гравців центральної арени КП "МСК "Дніпро", м. Черкаси, вул. Смілянська, 78 (внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро") | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "МСК "Дніпро | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виконуються роботи з реконструкція гостьової трибуни (встановлено трибуну - площею 150м2) облаштування лав для запасних гравців центральної арени КП "МСК "Дніпро", м. Черкаси, вул. Смілянська, 78
| 2.2.112.32 | Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу (покриття спортзалу) КП “МСК “Дніпро” Черкаської міської ради по вул.Смілянська,78 в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро") | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "МСК "Дніпро" | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Виконані ремонтні роботи покриття спортзалу (укладено лінолеум). Площа робіт склала 750м2
| 2.2.112.33 | Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу (зал важкої атлетики) КП «МСК «Дніпро» Черкаської міської ради по вул. Смілянська, 78 в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "МСК «Дніпро") | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "МСК "Дніпро" | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.112.34 | Придбання спортивних тренажерів для КП "МСК "Дніпро", м. Черкаси, вул. Смілянська, 78 (внески в статутний капітал КП "МСК «Дніпро") | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "МСК "Дніпро" | 1.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | до 29.12 | Дія виконана Придбано спортивні тренажери для КП "МСК "Дніпро", м. Черкаси, вул. Смілянська, 78
| 2.2.112.37 | Капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі КП "МСК "Дніпро" вул. Смілянська, 78 м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "МСК «Дніпро") | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "МСК "Дніпро" | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.112.38 | Реконструкція спортивного майданчика №3 КП "МСК "Дніпро" вул. Смілянська, 78 м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "МСК «Дніпро") | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "МСК "Дніпро" | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані з капітального ремонту будівлі (система вентиляції встановлено кондиціонер на площі 250м2) за адресою: вул. Чорновола, 54/1, КДЮСШ "Спартак коригування ПКД"
| 2.2.112.39 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі (другий , третій поверх) КП «МСК «Дніпро» Черкаської міської ради по вул. Смілянська, 78 в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро") | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "МСК "Дніпро" | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Роботи виконано капітального ремонту адміністративної будівлі (другий , третій поверх виконано 85м2) КП «МСК «Дніпро» Черкаської міської ради по вул. Смілянська, 78 в м. Черкаси Виконані роботи з опорядження підлоги, стін , стелі
| 2.2.112.40 | Придбання легкового автомобіля для КП "МСК "Дніпро", м. Черкаси, вул. Смілянська, 78 (внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро") | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "МСК "Дніпро" | 1.Придбання автомобіля | до 29.12 | Дія виконана Придбано легковий автомобіль для КП "МСК "Дніпро"
| 2.2.112.41 | Капітальний ремонт прилеглої території адміністративної будівлі КП "МСК "Дніпро" по вул. Смілянська, 78 в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро") | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "МСК "Дніпро" | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана Роботи виконані з капітального ремонту прилеглої території площею 1600м2 адміністративної будівлі КП "МСК "Дніпро" по вул. Смілянська, 78 в м. Черкас
| 2.2.112.42 | Придбання мінітрактора-косарка для КП "МСК "Дніпро", м. Черкаси, вул. Смілянська, 78 (внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро") | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "МСК "Дніпро" | 1.Придбання техніки | до 29.12 | Дія виконана Придбано мінітрактора-косарку для КП "МСК "Дніпро", м. Черкаси, вул. Смілянська, 78
| 2.2.112.43 | Придбання легкового автомобіля (9 місць) для КП "МСК "Дніпро", м. Черкаси, вул. Смілянська, 78 (внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро" ) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "МСК "Дніпро" | 1.Придбання легкового автомобіля | до 29.12 | Дія виконана Придбано легковий автомобіль Fiat (9 місць) для КП "МСК "Дніпро"
| 2.2.112.44 | Придбання персональних комп’ютерів для КП "МСК "Дніпро", м.Черкаси, вул.Смілянська,78 (внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро" ) | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "МСК "Дніпро" | 1.Придбання техніки | до 29.12 | Дія виконана Придбано персональні комп’ютери для КП "МСК "Дніпро"
2.2.116. Покращення інфраструктури дитячого оздоровчого табору ”Лісова казка” | 2.2.116.7 | Капітальний ремонт будівлі (господарче приміщення) дитячого оздоровчого табору ”Лісова казка” за адресою: с. Благодатне вул. Визволення , 103 Золотоніського району Черкаської області | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.2.118. Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу ( дитячий садок) спеціального типу № 7 "Зірочка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.118.1 | Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття)дошкільного навчального закладу ( дитячий садок) спеціального типу № 7 "Зірочка" Черкаської міської ради за адресою: провулок Південний, 18 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД. Виконуються роботи по ремонту укриття площею -110м2. Виконані роботи по опорядженню підлоги,стелі, стін. Встановлено дверні блоки, систему вентиляції, та облаштовано два виходи з укриття
2.2.119. Покращення інфраструктури фізкультурно-оздоровчого комплексу ДЮСШ Дніпро-80 Черкаської міської ради | 2.2.119.1 | Реконструкція футбольного поля фізкультурно-оздоровчого комплексу ДЮСШ Дніпро-80 Черкаської міської ради за адресою вул. Прикордонника Лазаренка, 5 в м. Черкаси (за рахунок субвенції обласного бюджету - 2 000 000,00 грн) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД Виконуються роботи Площа, яка потребує реконструкції складає 2400м2
Пріоритет 3. ЗДОРОВ’Я
Задача | Дія |  | Індикатор виконання | Відповідальний виконавець | Кроки | Терміни виконання | Стан виконання
1 | 2 |  | 3 | 4
3.1. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я міста
3.1.1. Забезпечення гідного рівня лікувально-діагностичного процесу в закладах охорони здоров’я міста | 3.1.1.1 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Перша Черкаська міська лікарня" | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення процедури закупівлі | до 01.05 | Дія виконана Придбано та введено в експлуатацію: лазерна літотрипсійна система - 1 комплект
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.28 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП “Черкаська міська інфекційна лікарня” | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення процедури закупівлі | до 01.05 | Дія виконана частково Проведено процедуру закупівлі, укладено договори на поставку обладнання
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.35 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП “Черкаський міський пологовий будинок “Центр матері та дитини” | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення процедури закупівлі | до 01.05 | Дія виконана частково Оголошено процедури закупівель Придбано та введено в експлуатацію: аналізатор сечі -2 комплекти,система гіпер-гіпотермії-1комплект, повітряна система обігріву пацієнта - 1комплект, комплект ендоскопічного обладнання -1 комплект
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.36 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги” | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення процедури закупівлі | до 01.05 | Дія виконана частково Оголошено процедури закупівель. Придбано та введено в експлуатацію: офтальмалогічна система біометрії та топографії - 1комплект,автоматичний аналізатор сечі -1шт,монітор пацієнт -7шт,камера медичного ендоскопа у комплекті - 1комплек, дефібрилятор монітор - 2шт, операційний стіл електричний -1шт
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.38 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення процедури закупівлі | до 01.05 | Дія виконана частково Оголошено процедуру закупівлі
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.41 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська РОП "Астра" | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення процедури закупівлі | до 01.12 | Дія виконана Придбано фізіотерапевтичний комплекс BTL-4920 - 1од., фізіотерапевтичний комплекс BTL-4710 - 1од., фізіотерапевтичний прилад BTL-CP MOTION K ELIT-1од.
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
3.2. Капітальний ремонт та реконструкція закладів охорони здоров'я
3.2.1. Заходи з енергозбереження, забезпечення належного санітарно-технічного стану будівель, охорони праці та пожежної безпеки в закладах охорони здоров’я міста | 3.2.1.10 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою м. Черкаси, вул. Кобзарська, 40 (Коригування) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково Виконано ремонт приміщень площею 35,88 м2 відповідно до бюджетних призначень на 2025 рік
| 3.2.1.65 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси (покрівля корпусу В-4) (Коригування) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково. Стан виконання робіт 95%, Завершено роботи по утепленню та заміні покрівлі 1273,3 м.кв., виконано роботи по улаштуванню блискавкозахисту, акт виконання робіт з блискавозахисту в стадії погодження. Роботи планується завершити у 2026 році
| 3.2.1.72 | Реконструкція обладнання басейну у комунальному некомерційному підприємстві "Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка "Астра" за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 368 (корегування) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконано Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 5м3 до 10 м3. Монтаж устаткування (насосів відцентрових з електродвигуном, фільтра однокамерного). Зварювання та укладання технологічних трубопроводів. Установлення переливної ємності з поліпропілену. Монтаж ввідно-розподільних пристроїв
| 3.2.1.77 | Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" за адресою: вул. Чехова, 101 м. Черкаси (встановлення джерела резервного живлення) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково Проведено процедуру закупівлі робіт, укладено договір підряду 20.06.2025 Почато виконання будівельно-монтажних робіт Стан виконання робіт 95 %. Встановлено дизельний генератор потужністю 150 кВт, проведено підземне укладання кабелю до будівлі, розведено електромережу до приміщень. Оплата робіт не проводилась, акт виконаних робіт в стадії узгодження
| 3.2.1.80 | Капітальний ремонт КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: вул. Самiйла Кiшки, 210 в м. Черкаси (травматологiчне вiддiлення) (коригування) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Роботи з капітального ремонту виконано на площі 1518,7 м2. Виконано опоряджувальні роботи приміщень відділення , заміну підлоги, інженерних мереж
| 3.2.1.84 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (друге хірургічне відділення) за адресою: м.Черкаси, вул.Самійла Кішки, 210 | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Перехідний об'єкт з 2024 року Роботи з капітального ремонту виконано на площі 1081,0 м2 Виконано опоряджувальні роботи приміщень, заміну підлоги, інженерних мереж
| 3.2.1.86 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" за адресою: вул. Дахнівська, 32 м. Черкаси (коригування) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи з капітального ремонту тривають. Стан виконання 27,5% виконано заміну покрівлі - 2076 м2
| 3.2.1.88 | Реконструкція інженерних комунікацій системи електроживлення КНП “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги” (приєднання об’єкта від когенераційних установок КПТМ “Черкаситеплокомуненерго”) за адресою: вул.Самійла Кішки, 210, м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково Розроблено ПКД, проведено експертизу. Виконання робіт планується у 2026 році
| 3.2.1.92 | Капітальний ремонт КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (реабілітаційне відділення) за адресою: вул. Олени Теліги, 4, в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково Проєкт подано на фінансування з Державного бюджету, триває процес відбору проєктів
| 3.2.1.93 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" за адресою: вул. Чехова, 101, м. Черкаси (заміна ліфтів) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено угоду на виконання проєктної документації від 24.12.2025 №25/11
| 3.2.1.94 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр ПМСД" за адресою: м. Черкаси, вул. В. Чорновола, буд. 1 (покрівля 7-ми поверхової будівлі) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково Стан виконання робіт 30%. Виконано утеплення та покриття покрівлі 243 м2 на суму 1 129,443 тис.грн, роботи не профінансовано
| 3.2.1.95 | Капітальний ремонт будівлі КНП “П’ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” за адресою: вул.30 років Перемоги (проспект Перемоги), 20 м.Черкаси (рентгенологічний кабінет) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Виконано опорядження стін, улаштування підвісної стелі, заміна лінолеумного покриття, встановлення рентгенозахисних дверей. Площа ремонту приміщення 59м2
| 3.2.1.98 | Капітальний ремонт будівлі КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Байди Вишневецького, 61, м. Черкаси (приміщення) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково У зв'язку із реорганізацією закладів охорони здоров'я, триває процедура зміни Замовника
| 3.2.1.99 | Капітальний ремонт бактеріологічної лабораторії (І поверх корпусу Б-4) за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси, Черкаської області | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково Стан виконання робіт 40%: проведено демонтажні роботи, влаштування перегородок, розведення інженерних мереж, електричної мережі. Площа виконаних робіт 120 м2. Роботи планується завершити у 2026 році
| 3.2.1.100 | Капітальний ремонт будівлі (системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи пожежогасінням) КНП «П’ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги (проспект Перемоги), 20 (розробка проектної документації) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Розроблено ПКД, загальна вартість проекту складає 840,667 тис.грн.
| 3.2.1.101 | Капітальний ремонт будівлі (системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи пожежогасінням) КНП «П’ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» за адресою: м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 61 (розробка проектної документації) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Розроблено ПКД, загальна вартість проекту складає 8716,61 тис.грн.
| 3.2.1.102 | Капітальний ремонт системи вентиляції приміщень підвалу в осях 5-9, А-Д будівлі комунального некомерційного підприємства “Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка “Астра” по вул.Гоголя, 368 в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконано Проведено демонтаж 3-х вентиляторів та розбирання сталевих повітропроводів. Монтаж металевого каркаса для встановлення припливної установки. Установлення 3-х вентиляторів. Прокладання повітропроводів
| 3.2.1.103 | Капітальний ремонт систем зв'язку бактеріологічної лабораторії КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (І поверх корпусу Б-4) за адресою: проспект Перемоги 16/1, м. Черкаси, Черкаської області (розробка проектної документації) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Розроблено ПКД, проведено експертизу
| 3.2.1.104 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: вул. Олени Теліги, 4, м. Черкаси (утеплення фасадів корпус А-6) (коригування) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково Стан виконання будівельних робіт 26 %. Площа виконаних робіт з утеплення фасаду 1800 м2, проведено кріплення плит утеплення стін, ґрунтовка під фарбування. Роботи планується завершити у 2026 році
| 3.2.1.105 | Капітальний ремонт ліфта головного корпусу КНП "Третя Черкаська міська лікарня ШМД" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210, м. Черкаси (ліфт №2) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконано
| 3.2.1.106 | Капітальний ремонт комп’ютерного томографу ANATOM 16 із заміною рентгенівської трубки КНП “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги” за адресою: м.Черкаси, вул.Самійла Кішки,210 | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконано
| 3.2.1.107 | Капітальний ремонт будівлі КНП "П’ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 61 (ліфти) | Акт виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково Проведено процедуру закупівель, укладено договір щодо проведення робіт з капітального ремонту, виконання робіт не профінансовано
| 3.2.1.108 | Капітальний ремонт будівлі КНП "П’ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: м. Черкаси, вул. Олени Теліги, 4 (ліфт) | Акт виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково Проведено процедуру закупівель, укладено договір щодо проведення робіт з капітального ремонту, виконання робіт не профінансовано
Пріоритет 4. РЕСУРСИ
Задача | Дія |  | Індикатор виконання | Відповідальний виконавець | Кроки | Терміни виконання | Стан виконання
1 | 2 |  | 3 | 4
4.1. Удосконалення системи управління комунальними ресурсами
4.1.1. Планування території | 4.1.1.7 | Організація продажу земельних ділянок шляхом викупу | Звіт про виконання | Департамент архітектури та містобудування | 1. Укладання договору про надання послуг | до 31.12 | Дія виконана Укладено договір № 1Е/2025 від 20.02.2025
[5 empty] | 2. Підготовка завдання на виконання послуг |  | Підготовлено 11 технічних завдань на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок
[5 empty] | 3. Підписання акта приймання- передачі послуг |  | Підписано 11 актів приймання- передачі послуг
| 4.1.1.8 | Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону (розроблення документацій із землеустрою) | Звіт про виконання | Департамент архітектури та містобудування | 1. Проведення процедури закупівлі послуг | до 31.12 | Дія виконана Проведено процедуру закупівлі згідно оголошення № UA-2025-02-10-001054-a
[5 empty] | 2. Укладання договору про надання послуг |  | Укладено договір № 1П/2025 від 08.04.2025
[5 empty] | 3. Підготовка завдання на виконання послуг |  | Замовлено 53 документацій із землеустрою щодо відведення земельних ділянок
[5 empty] | 4. Підписання акта приймання- передачі послуг |  | Підписано 53 актів приймання- передачі послуг
| 4.1.1.9 | Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону (замовлення звітів про експертну грошову оцінку) | Звіт про виконання | Департамент архітектури та містобудування | 1. Укладання договору про надання послуг | до 31.12 | Дія виконана Укладено договори № 1Е/2025 від 20.02.2025 та № 2Е/2025 від 07.07.2025
[5 empty] | 2. Підготовка завдання на виконання послуг |  | Підготовлено 44 технічних завдань на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок
[5 empty] | 3. Підписання акта приймання- передачі послуг |  | Підписано 44 актів приймання- передачі послуг
4.2. Поліпшення матеріально-технічної бази
4.2.1. Придбання техніки та програмного забезпечення | 4.2.1.8 | Модернізація сервера | Акт наданих послуг, накладна | Департамент архітектури та містобудування | 1. Укладання договору на постачання | до 31.07 | Дія виконана Укладений дог.№3 від 24.07.2025
[5 empty] | 2. Отримання товару | до 31.12 | Товар отриманий, накладна №20250725/055 від 24.09.2025. Обсяг видатків становить 60400,00 грн.
4.2.2. Придбання предметів довгострокового користування та технічних засобів | 4.2.2.2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, оргтехніка) | Накладна | Департамент економіки та розвитку | 1.Проведення процедури закупівлі | до 31.12 | Дія виконана Придбано комп'ютерну техніку та оргтехніку
2.Укладення договорів
3. Придбання товару
4.Проведення фінансових розрахунків
| 4.2.2.20 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп’ютерне, мережеве обладнання, фотографічне обладнання) | Видаткова накладна | Управління інформаційної політики | 1.Проведення процедури закупівлі | до 31.12 | Дія виконана частково Проведено процедури закупівлі та придбано частину обладнання, а саме: 1 комплект фотографічного обладнання: Фотоапарат SONY Alpha a7 IV Body з об'єктивом Tamron AF 28-200mm f/2.8-5.6 Di III RXD з двома картами пам'яті SanDisk 128GB SD class 10 UHS-I U3 V30 Extreme (SDSDXXD-128G-GN4IN) та з додатковим акумулятором Sony NP FZ100 та зарядним пристроєм Sony BC-QZ1 на загальну суму 121 000 грн.; 2 комплекти комп’ютерного обладнання: Монітор Samsung LS27F320GAIXCI, Ліцензована операційна система Windows 11 Pro, Процесор Intel Core І5-12400 Box, Материнська плата MSI PRO B760M-P DDR4, Оперативна пам'ять Kingston FURY 16 GB (2x8GB), DDR4 3200 MHz Beast Black, SSD диск M.2 Kingston NV3 500 GB, Блок живлення Chieftec Task-Series TPS-500S, Корпус Vinga Vision II, Комплект (клавіатура + миша) Genius KM-170 Black , Мультимедійна акустика Redragon Waltz GS510 на загальну суму 68 402 грн.; 2 мережеві комутатори Mikrotik CRS354-48G 4S+2Q+RM на загальну суму 46 400 грн.; За результатом відкритих торгів придбано 6 ноутбуків: Lenovo VI5 G4 з операційною системою Windows 11 Pro по загальному фонду на суму 132 819 грн.
2. Придбання обладнання
| 4.2.2.39 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (робоча станція для оформлення та видачі паспортних документів) | Договір, накладна | Департамент "Центр надання адміністративних послуг" | 1.Укладання договору | до 30.04 | Дія виконана Договір укладено 11.04.2025
[5 empty] | 2.Придбання товару |  | Товар отримано 26.05.2025
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків | до 31.05 | Товар оплачено 27.05.2025
| 4.2.2.40 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (теплова завіса) | Накладна | Департамент економіки та розвитку | 1.Проведення процедури закупівлі | до 31.12 | Дія виконана Придбано теплову завісу
2.Укладення договорів
3. Придбання товару
4.Проведення фінансових розрахунків
| 4.2.2.42 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Акустична система) | Накладна | Департамент економіки та розвитку | 1.Укладення договорів | до 31.12 | Дія виконана Придбано акустичну систему
2. Придбання товару
3.Проведення фінансових розрахунків
| 4.2.2.44 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (багатофункціональні пристрої, кондиціонери) | Накладна | Департамент архітектури та містобудування | 1. Укладання договору на постачання | до 20.12 | Дія виконана частково Товар отриманий, накладна №20250725/055 від 24.09.2025
[5 empty] | 2. Отримання товару | до 31.12 | Виконано у частині придбання кондиціонерів. Товар отриманий, накладна №213 від 25.12.2025. Обсяг видатків становить 98 496,00 грн.
| 4.2.2.45 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладання договору | до 25.12 | Дія виконана частково Придбано 2 БФП, 3 принтери та 3 комп'ютерні системи
2.Придбання обладнання
3.Проведення фінансових розрахунків
| 4.2.2.46 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (автоматичні шлагбауми) для майнового комплексу за адресою: вул.Благовісна, 170, м.Черкаси | Накладна | Департамент економіки та розвитку | 1.Укладання договору | до 31.12 | Дія виконана Придбано автоматичні шлагбауми
2.Придбання товару
3.Проведення фінансових розрахунків
| 4.2.2.47 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для обліку води (лічильник обліку води) та його монтаж для майнового комплексу за адресою: вул. Благовісна, 170, м.Черкаси | Накладна | Департамент економіки та розвитку | 1.Укладання договору | до 31.12 | Дія не виконана Процес виконання призупинено, у зв'язку із відсутністю фінансування
2.Придбання товару
3.Проведення фінансових розрахунків
| 4.2.2.48 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для обліку теплової енергії (лічильник обліку теплової енергії) та його монтаж для будівлі за адресою: вул. Байди Вишневецького, 36, м.Черкаси | Накладна | Департамент економіки та розвитку | 1.Укладання договору | до 31.12 | Дія виконана Придбано лічильник обліку теплової енергії
2.Придбання товару
3.Проведення фінансових розрахунків
| 4.2.2.49 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кондиціонерів) | Накладна | Департамент економіки та розвитку | 1.Укладання договору | до 31.12 | Дія виконана Придбано кондиціонери
2.Придбання товару
3.Проведення фінансових розрахунків
4.2.4. Придбання обладнання, транспортних засобів та предметів довгострокового користування для покращення умов перебування відвідувачів в закладах соціальної сфери та підвищення якості надання соціальних послуг | 4.2.4.13 | Придбання генераторної установки для Черкаського міського центру соціальних служб за адресою: м. Черкаси, вул. Кобзарська, 1 | Договір, накладна | Департамент соціальної політики, Черкаський міський центр соціальних служб | 1.Проведення фінансових розрахунків | з 01.05 до 31.05 | Дія виконана Придбане обладнання Оплачено у сумі 370,84 тис. грн.
| 4.2.4.14 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (реабілітаційне обладнання) | Договір, накладна | Департамент соціальної політики, Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Укладання договору | з 01.05 до 30.09 | Дія виконана частково Тендер проведено, укладено договір на придбання реабілітаційного обладнання
[5 empty] | 2.Придбання обладнання |  | Придбане обладнання
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків | з 01.05 до 31.12 | Подана заявка на фінансування, станом на 07.10.25 не профінансована ДФП ЧМР
| 4.2.4.15 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (інструменти для майстерні) | Договір, накладна | Департамент соціальної політики, Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Укладання договору | з 01.05 до 30.09 | Дія виконана частково Обрано постачальника, підписано договір
[5 empty] | 2.Придбання товару |  | Інструменти придбано
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків | з 01.10 до 31.12 | Подана заявка на фінансування, станом на 07.10.25 не профінансована ДФП ЧМР
| 4.2.4.16 | Придбання відкидного пандусу в цокольне приміщення будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307 | Договір, накладна | Департамент соціальної політики | 1.Укладання договору | з 01.05 до 31.05 | Дія не виконана Процес виконання призупинено, у зв'язку із відсутністю фінансування
2.Придбання відкидного пандусу
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків | з 01.05 до 31.12
| 4.2.4.17 | Придбання інформаційної стійки для громадської приймальні за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307 | Договір, накладна | Департамент соціальної політики | 1.Укладання договору | з 01.05 до 31.08 | Дія не виконана Процес виконання призупинено, у зв'язку із відсутністю фінансування
2.Придбання інформаційної стійки
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків | з 01.05 до 31.12
| 4.2.4.18 | Придбання меблів для облаштування будівель за адресою: м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 118/1 для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб | Договір, накладна | Департамент соціальної політики | 1.Проведення тендерних процедур | з 01.12 до 31.12 | Дія виконана Тендер проведено, укладено договір на придбання меблів у січні 2026 року
2.Укладання договору
4.2.6. Придбання транспортних засобів | 4.2.6.7 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*** | Договір, накладна | Управління цивільного захисту | 1. Проведення тендерної процедури | до 31.12 | Дія виконана Проведено тендерну процедуру, укладено договір, проведено фінансові розрахунки, отримано матеріально-технічне забезпечення
2. Укладання договору
3. Проведення фінансових розрахунків та отримання матеріально-технічного забезпечення
*** - інформація з обмеженим доступом