ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від  	28.04.2026	 № 594

м. Черкаси

Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Черкаської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Черкаської області на 2026 рік

Відповідно до частини другої статі 19, пункту 5 частини першої статті 130 Кодексу цивільного захисту України, підпункту 2 пункту б частини першої статті 361, підпункту 2 пункту б частини першої статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України» (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2026 р. № 116-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту України на 2026 рік», підпункту 1 пункту 2 розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації від 27.03.2026 № 127 «Про затвердження регіонального плану основних заходів цивільного захисту на 2026 рік», з метою забезпечення високої готовності до захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального та воєнного характеру, виконавчий комітет Черкаської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту Черкаської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Черкаської області на 2026 рік (додаток 1), план-графік вивчення стану готовності органів управління та сил цивільного захисту суб’єктів господарювання комунальної власності і надання методичної допомоги з питань цивільного захисту на 2026 рік (додаток 2).

2. Відповідальним виконавцям, зазначеним у плані основних заходів цивільного захисту Черкаської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Черкаської області на 2026 рік:

2.1 Надати до 01 липня 2026 року управлінню цивільного захисту Черкаської міської ради пропозиції щодо планування заходів цивільного захисту на 2027 рік.

2.2 Інформацію про хід виконання плану основних заходів цивільного захисту Черкаської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Черкаської області на 2026 рік надавати управлінню цивільного захисту Черкаської міської ради в електронній формі за перше півріччя до 01.07.2026 та за рік до 01.02.2027 відповідно.

2.3 Управлінню цивільного захисту Черкаської міської ради узагальнену інформацію надавати Департаменту цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Черкаської обласної державної адміністрації до 05.07.2026 та 05.02.2027 відповідно.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Беззубенка В.А.

Міський голова						         Анатолій БОНДАРЕНКО

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

від   28.04.2026   №   594

### ПЛАН

основних заходів цивільного захисту Черкаської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Черкаської області на 2026 рік

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Заходи цивільного захисту в умовах правового режиму воєнного стану та під час ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації |  |  |  |
| 1. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) | Організація та забезпечення здійснення заходів із: оповіщення органів управління та сил цивільного захисту Черкаської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Черкаської області, а також населення про загрозу застосування чи застосування засобів ураження проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли внаслідок ведення воєнних (бойових) дій, зокрема із застосуванням засобів ураження (ракетні удари та/або удари безпілотних літальних апаратів тощо) визначення територій Черкаської міської територіальної громади, що потребують проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) територій посилення стійкості об’єктів критичної інфраструктури надання операторам критичної інфраструктури консультацій щодо ризиків і загроз для критичної інфраструктури та заходів для їх нейтралізації, а також щодо виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки доставки гуманітарної допомоги (гуманітарних вантажів) постраждалому населенню захисту та охорони джерел і систем питного водопостачання постійного радіаційного та хімічного спостереження, своєчасного реагування на випадки радіоактивного або хімічного забруднення на території Черкаської міської територіальної громади проведення за рішенням Черкаської обласної військової адміністрації евакуації населення та матеріальних і культурних цінностей з територій активних та /або можливих бойових дій у безпечні райони | департамент цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Черкаської обласної державної адміністрації (далі – Департамент ЦЗ ОР та ВзПО ЧОДА), управління цивільного захисту Черкаської міської ради (далі – управління ЦЗ ЧМР), Черкаське районне управління цивільного захисту та превентивної діяльності Головного управління ДСНС України у Черкаській області (далі – ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області) (за згодою), Черкаське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області (далі – ЧРУП ГУ НП України в Черкаській області) (за згодою), Управління патрульної поліції в Черкаській області Департаменту патрульної поліції (далі – УПП в Черкаській області ДПП) (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Черкаській області (далі – АРЗ СП ГУ ДСНС України у Черкаській області) (за згодою), територіальні спеціалізовані служби місцевого рівня Черкаської міської територіальної громади, суб’єкти господарювання (за згодою), Черкаська міська організація Товариства Червоного Хреста України (далі – Черкаська МО ТЧХУ) (за згодою) Головне управління ДСНС України у Черкаській області (ГУ ДСНС України у Черкаській області) (за згодою) Управління державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Черкаській області (за згодою), оператори критичної інфраструктури (за згодою) Управління державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Черкаській області (за згодою), ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), оператори критичної інфраструктури (за згодою) департамент соціальної політики Черкаської міської ради, Черкаська МО ТЧХУ (за згодою) департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, суб’єкти господарювання (за згодою) департамент цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Черкаської обласної державної адміністрації (далі – Департамент ЦЗ ОР та ВзПО облдержадміністрації) (за згодою); управління ЦЗ ЧМР, ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою); ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), Черкаський обласний центр з гідрометеорології (за згодою), Державна установа «Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб» МОЗ України (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) Черкаська районна військова адміністрація Черкаської області (за згодою), управління ЦЗ ЧМР, ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), ЧРУП ГУ НП України в Черкаській області (за згодою), Черкаська МО ТЧХУ (за згодою) | протягом року протягом року протягом року протягом року протягом року протягом року протягом року протягом року протягом року |
| 3. | Забезпечення засобами хімічного захисту: персоналу хімічно небезпечних об’єктів працівників підприємств, розташованих у зоні можливого хімічного забруднення | суб’єкти господарювання (за згодою) суб’єкти господарювання (за згодою) | до 25 грудня до 25 грудня |
| 4. | Організація та проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення з питань цивільного захисту в умовах воєнного стану | управління ЦЗ ЧМР, департамент соціальної політики Черкаської міської ради, департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, консультаційні пункти з питань цивільного захисту (за згодою), ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), НМЦ ЦЗ та БЖД Черкаської області (за згодою), Черкаська МО ТЧХУ (за згодою) | до 25 грудня |
| ІІ. Заходи з удосконалення Черкаської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Черкаської області |  |  |  |
| 5. | Поповнення та використання матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків | управління ЦЗ ЧМР, ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), суб’єкти господарювання незалежно від форми власності (за згодою) | протягом року |
| 6. | Створення (модернізація) місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення | управління ЦЗ ЧМР, суб’єкти господарювання незалежно від форми власності (за згодою) | протягом року |
| 7. | Організація та забезпечення проведення актуалізації прогнозованих наслідків можливого катастрофічного затоплення території Черкаської міської територіальної громади внаслідок прориву (руйнування) гідротехнічної споруди (гідротехнічного вузла) Канівської ГЕС з визначенням меж зони можливого катастрофічного затоплення | управління ЦЗ ЧМР, департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради, ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою) | протягом року |
| 8. | Забезпечення виконання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, експлуатації, використання та реконструкції об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, ведення їх обліку та визначення потреби в них | ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), управління ЦЗ ЧМР, суб’єкти господарювання (за згодою) | протягом року |
| 9. | Розвиток руху дружин юних рятувальників-пожежних | ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради | До 15 грудня |
| 10. | Створення та забезпечення функціонування класів безпеки в закладах освіти | департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), ЧРУП ГУ НП в Черкаській області (за згодою) | до 25 грудня |
| 11. | Уточнення складу сил цивільного захисту Черкаської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Черкаської області | управління ЦЗ ЧМР, відокремлений структурний підрозділ «Черкаські міські енергетичні мережі» Акціонерного товариства «Черкасиобленерго» (за згодою), департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради, департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради, департамент охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради, відділ «Оперативна служба» Черкаської міської ради, ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), ЧРУП ГУ НП в Черкаській області (за згодою) | щокварталу |
| 12. | ##### Уточнення плану проведення заходів з евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на території ##### Черкаської міської територіальної громади | управління ЦЗ ЧМР, відділ «Оперативна служба» Черкаської міської ради; управління інформаційної політики Черкаської міської ради, департамент «Центр надання адміністративних послуг» Черкаської міської ради, департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, департамент соціальної політики Черкаської міської ради, департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради, департамент охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради, департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради, департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради, управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради, 2 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області (за згодою), ЧРУП ГУ НП в Черкаській області (за згодою), управління патрульної поліції в Черкаській області департаменту патрульної поліції (за згодою), Черкаський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (за згодою), Державна установа «Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою), Черкаський міський центр соціальних служб Черкаської міської ради (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | І квартал |
| 13. | Організація створення на об’єктах підвищеної небезпеки 1 та 2 класів автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення (у зонах можливого ураження) і персоналу таких об’єктів | суб’єкти господарювання до сфери управління яких належать об’єкти підвищеної небезпеки 1 та 2 класу (за згодою), ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою) | до 25 грудня |
| III. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів Черкаської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Черкаської області |  |  |  |
| 14. 15. 1) 2) | Організація та проведення об’єктових тренувань з питань цивільного захисту в закладах вищої освіти Взяття участі у: регіональних командно-штабних навчаннях із органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Черкаської області тренуваннях і навчаннях суб’єктів забезпечення заходів у сфері цивільного захисту з питань евакуації населення у разі виникнення загроз, визначених частиною шостою статті 33 Кодексу цивільного захисту України | заклади вищої освіти міста Черкаси (за згодою), управління ЦЗ ЧМР, ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою) управління ЦЗ ЧМР, відокремлений структурний підрозділ «Черкаські міські енергетичні мережі» Акціонерного товариства «Черкасиобленерго» (за згодою), департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради, департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради, департамент охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради, відділ «Оперативна служба» Черкаської міської ради, ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), ЧРУП ГУ НП в Черкаській області (за згодою) управління ЦЗ ЧМР, відділ «Оперативна служба» Черкаської міської ради; управління інформаційної політики Черкаської міської ради, департамент «Центр надання адміністративних послуг» Черкаської міської ради, департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, департамент соціальної політики Черкаської міської ради, департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради, департамент охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради, департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради, департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради, управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради, 2 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області (за згодою), ЧРУП ГУ НП в Черкаській області (за згодою), управління патрульної поліції в Черкаській області департаменту патрульної поліції (за згодою), Черкаський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (за згодою), Державна установа «Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою), Черкаський міський центр соціальних служб Черкаської міської ради (за згодою), НМЦ ЦЗ та БЖД Черкаської області (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | травень-листопад вересень – жовтень травень - листопад |
| 16. 1) 2) | Здійснення комплексу заходів із: запобігання виникненню: пожеж у природних екосистемах, у лісах державної, комунальної та приватної власності, на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду та інших відкритих ділянках місцевості протягом пожежонебезпечного періоду нещасних випадків з людьми на водних об’єктах надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах: паливо-енергетичного комплексу житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної сфери та інфраструктури нещасних випадків з людьми під час контакту з вибухонебезпечними предметами (снарядами, мінами, ракетами тощо) забезпечення виконання завдань за призначенням пожежно-рятувальними підрозділами, які включені в плани залучення сил цивільного захисту для реагування на пожежі, інші небезпечні події, надзвичайні ситуації | Філія „Центральний лісовий офіс“ Державне спеціалізоване господарське підприємство „Ліси України“ (за згодою), Державна екологічна інспекція Центрального округу (за згодою), ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), ЧРУП ГУ НП в Черкаській області (за згодою), управління ЦЗ ЧМР, департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради, департамент охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради, суб’єкти господарювання, в яких є територія лісопаркової зони (за згодою) управління ЦЗ ЧМР, департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, комунальна установа «Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба» (далі – КУ «ЧМКАРС»), ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), ЧРУП ГУ НП в Черкаській області (за згодою) департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, КП ТМ «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради, ВП «Черкаська ТЕЦ» ПрАТ «Черкаське хімволокно» (за згодою), ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), АТ «Черкасиобленерго» (за згодою), Черкаська філія ТОВ «Газорозподільчі мережі України» (за згодою), АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» (за згодою) департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради, департамент охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради, департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, департамент соціальної політики Черкаської міської ради, ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою) АРЗ СП ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), ЧРУП ГУ НП в Черкаській області (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), АРЗ СП ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | лютий – жовтень ІІ квартал жовтень-грудень вересень-жовтень протягом року протягом року |
| ІV. Заходи контролю виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту |  |  |  |
| 17. | Проведення контрольної перевірки виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту | Державна служба України з надзвичайних ситуацій | липень |
| 18. 1) 2) | Проведення перевірок балансоутримувачів щодо стану готовності: до пропуску льодоходу, повені та паводків місць масового відпочинку населення на водних об’єктах закладів освіти до 2026/27 навчального року перевірок стану готовності підприємств, установ та організацій, які мають у віданні ліси, до їх протипожежного захисту у пожежонебезпечний період | ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), управління ЦЗ ЧМР, департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради, управління інспектування Черкаської міської ради, ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), Черкаське міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області (за згодою), управління ЦЗ ЧМР, КУ «ЧМКАРС» (за згодою) департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, Черкаське міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області (за згодою), ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою); ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), Філія „Центральний лісовий офіс“ Державне спеціалізоване господарське підприємство „Ліси України“ (за згодою), Державна екологічна інспекція Центрального округу (за згодою), ЧРУП ГУ НП в Черкаській області (за згодою) | лютий-березень травень-червень липень-серпень березень-червень |
| 19. | Організація і проведення обстежень стану пожежної безпеки висотних будівель і споруд | ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), управління ЦЗ ЧМР | травень |
| 20. | Організація і проведення комплексних та контрольних обстежень об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, а також позапланових обстежень | ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), управління ЦЗ ЧМР | протягом року |
| V. Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |
| 21. | Проведення навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту, у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області | управління ЦЗ ЧМР, НМЦ ЦЗ та БЖД Черкаської області (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | до 25 грудня |
| 22. 1) 2) 3) ) | Взяти участь у*: навчально-методичних зборах з питань радіаційного та хімічного захисту населення і територій з представниками місцевих державних адміністрацій (військових адміністрацій), до повноважень яких належить питання організації радіаційного та хімічного захисту населення зборах посадових осіб місцевих державних адміністрацій (військових адміністрацій) відповідальних за планування та організацію заходів з евакуації, на базі Черкаської обласної держадміністрації (військової адміністрації) з проведенням показового практичного тренування щодо евакуації населення на випадок загрози катастрофічного затоплення місцевості з застосуванням досвіду реагування на надзвичайну ситуацію семінар-нараді з відповідальними працівниками підрозділів з питань цивільного захисту місцевих державних адміністрацій (військових адміністрацій), які відповідають за готовність до використання за призначенням системи оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій | управління ЦЗ ЧМР управління ЦЗ ЧМР, відділ «Оперативна служба» Черкаської міської ради; управління інформаційної політики Черкаської міської ради, департамент «Центр надання адміністративних послуг» Черкаської міської ради, департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, департамент соціальної політики Черкаської міської ради, департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради, департамент охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради, департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради, департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради, управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради, 2 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області (за згодою), ЧРУП ГУ НП в Черкаській області (за згодою), управління патрульної поліції в Черкаській області департаменту патрульної поліції (за згодою), Черкаський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (за згодою), Державна установа «Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою), Черкаський міський центр соціальних служб Черкаської міської ради (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) управління ЦЗ ЧМР | до 25 грудня травень вересень |
| 23. 1) 2) 3) | Організація та проведення: дня цивільного захисту, в закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти, тижня безпеки дитини в закладах дошкільної освіти заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді всеукраїнської акції «Герой – рятувальник року» і громадської акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти» | департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), НМЦ ЦЗ та БЖД Черкаської області (за згодою) департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, управління інформаційної політики Черкаської міської ради, управління ЦЗ ЧМР, НМЦ ЦЗ та БЖД Черкаської області (за згодою), ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), філія АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Черкаська регіональна дирекція» (за згодою) ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР, управління інформаційної політики Черкаської міської ради, НМЦ ЦЗ та БЖД Черкаської області (за згодою), філія АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Черкаська регіональна дирекція» (за згодою) | до 15 грудня до 15 грудня до 15 грудня |
| 24. | Створення циклу тематичних теле- та радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності (з урахуванням вимог інклюзивності) | ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), департамент охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради, департамент соціальної політики Черкаської міської ради, філія АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Черкаська регіональна дирекція» (за згодою), Черкаська МО ТЧХУ (за згодою) | до 15 грудня |
| VІ. Заходи у відбудовний період після закінчення бойових дій ** |  |  |  |
| 25. 1) 2) 3) | Проведення відновлювальних робіт, зокрема: проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних (бойових) дій та надзвичайних ситуацій (за потреби) ліквідація наслідків ведення воєнних (бойових) дій на територіях, що зазнали впливу засобів ураження: відновлення об’єктів інфраструктури системи життєзабезпечення населення визначення небезпечних ділянок, що потребують проведення розмінування, маркування, очищення залучення міжнародної допомоги до ліквідації наслідків ведення воєнних (бойових) дій і надзвичайних ситуацій | управління ЦЗ ЧМР, ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради, департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради, управління ЦЗ ЧМР, ЧРУ ЦЗ та ПД ГУДСНС України у Черкаській області (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) управління ЦЗ ЧМР, ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради, департамент соціальної політики Черкаської міської ради, ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), ЧРУП ГУНП в Черкаській області (за згодою), Черкаська МО ТЧХУ (за згодою) | протягом року протягом року протягом року протягом року |

Примітка:	*    Здійснення заходів можливе в онлайн-форматі.

** Заходи здійснюються після прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення (визначення обсягу та строків здійснення відновлювальних робіт).

Начальник управління цивільного захисту											   Юрій ПАНЧЕНКО

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

від  28.04.2026  №   594

# ПЛАН-ГРАФІК

вивчення стану готовності органів управління та сил цивільного захисту суб’єктів господарювання комунальної власності і надання методичної допомоги з питань цивільного захисту на 2026 рік

| № з/п | Суб’єкт господарювання | Термін проведення | Відповідальний виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Перша міська гімназія Черкаської міської ради Черкаської області ***** | вересень | управління ЦЗ ЧМР |
| 2. | Черкаський науковий фізико-математичний ліцей «ФІМЛІ» ***** | вересень | управління ЦЗ ЧМР |
| 3. | Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міської ради Черкаської області ***** | вересень | управління ЦЗ ЧМР |
| 4. | Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Черкаської міської ради Черкаської області | вересень | управління ЦЗ ЧМР |
|  | ***** |  |  |
| 5. | Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Черкаської міської ради Черкаської області | вересень | управління ЦЗ ЧМР |
|  | ***** |  |  |
| 6. | Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Черкаської міської ради Черкаської області ***** | вересень | управління ЦЗ ЧМР |
| 7. | Заклад дошкільної освіти (спеціальний дитячий садок) № 74 «Лісова пісня» Черкаської міської територіальної громади ***** | жовтень | управління ЦЗ ЧМР |
| 8. | Заклад дошкільної освіти (спеціальний дитячий садок) № 27 «Ромашка» Черкаської міської територіальної громади ***** | жовтень | управління ЦЗ ЧМР |
| 9. | Заклад дошкільної освіти (спеціальний дитячий садок) № 29 «Ластівка» Черкаської міської територіальної громади ***** | жовтень | управління ЦЗ ЧМР |
| 10. | Заклад дошкільної освіти (спеціальний дитячий садок) № 31 «Калинка» Черкаської міської територіальної громади ***** | жовтень | управління ЦЗ ЧМР |
| 11. | Заклад дошкільної освіти (спеціальний дитячий садок) № 7 «Зірочка» Черкаської міської територіальної громади ***** | жовтень | управління ЦЗ ЧМР |
| 12. | Заклад дошкільної освіти № 1 «Дюймовочка» Черкаської міської територіальної громади | жовтень | управління ЦЗ ЧМР |
|  | ***** |  |  |
| 13. | Комунальне некомерційне підприємство «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» | листопад | управління ЦЗ ЧМР |
|  | ***** |  |  |
| 14. | Комунальне підприємство «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради ***** | листопад | управління ЦЗ ЧМР |
| 15. | Комунальне підприємство «Черкаське експлуатаційне лінійне управління лінійних шляхів» Черкаської міської ради ***** | листопад | управління ЦЗ ЧМР |
| 16. | Комунальне підприємство «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради ***** | листопад | управління ЦЗ ЧМР |
| 17. | Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради ***** | листопад | управління ЦЗ ЧМР |
| 18. | Збірні пункти евакуації №№ 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 13; 15; 17; 18; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27 | жовтень - листопад | управління ЦЗ ЧМР |

Начальник управління

цивільного захисту							       Юрій ПАНЧЕНКО